## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kodlar:

A= %80-%100 arası gerçekleşme veya çok başarılı.

B= %60-%79 arası gerçekleşme veya başarılı.

C= %40-%59 arası gerçekleşme veya orta derecede başarılı.

D= %20-%39 arası gerçekleşme veya düşük başarı.

E= %19’dan az gerçekleşme veya zayıf.

| Yıllar | Stratejik Öncelikler (Faaliyet ve Projeler) | Hedef Değerler | Dönem Sonu Gerçekleşme Oranı |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.YIL | Özel sektör marifeti ile yapılan çöp toplama ve nakli, temizlik hizmetlerinin denetimi yapılacak, ihale şartlarına göre hizmetin yürütülmesi sağlanacak | %95 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Çöp toplama hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla poşetli çöp toplama uygulamasının yapıldığı bölge %10 oranında artırılacak, | %81 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Atıkların düzenli depolanmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve oluşumları desteklemek, | %83 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Çöp toplama ve kent temizliği için kentin uygun yerlerine bırakılan muhtelif ebat ve özellikleri konteyner ve çöp kovalarının kontrolü gerçekleştirilecek, bakım onarım, ilaçlama, dezenfeksiyon ve yenilenmesi gerçekleştirilecek, | %92 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Geri dönüşümlü atıkların (cam, metal, kağıt-karton, plastik, kompozit vb.) kaynağında ayrı toplanması yönetim planı oluşturmak, pilot çalışmalar yapmak, yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamalar başlatmak, | %83 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Bitkisel atık yağların kanalizasyona dökülmesinin engellenmesi için bilinçlendirme ve toplama çalışmaları yapmak, | %79 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Mücavir alan sınırlarındaki sağlık kurum ve Kuruluşlarından oluşan tıbbi atıkların toplanması ve bertarafına yönelik plan oluşturmak ve denetimlerini yapmak, | %94 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Atık pillerin toplanmasına yönelik toplama ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak, | %97 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Atık motor yağlarının kanalizasyona dökülmesini önlemek amacıyla bilinçlendirme ve toplama çalışmaları yapmak, | %74 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Elektrikli ve elektronik atıkların ayrı toplanmasına yönelik bilinçlendirme ve toplama çalışmaları yapmak , | %75 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Ömrünü tamamlamış lastiklerin 'Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, | %80 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Sahipsiz sokak hayvanlarının yakalanması, tedavi, bakım, kayıt, aşılama, küpelenmesi ve alındığı ortama bırakılması faaliyetlerini yapmak/yaptırmak, | %89 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Vektörel mücadele kapsamında mücavir alan sınırlarında ilaçlama çalışmaları yapmak, | %88 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Milli bayramlarda tören alanları ve güzergâhlarının temizliğini yapmak, | %98 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri broşür, kampanya vb. faaliyetleri yapmak, Dünya Çevre Günü kutlamaları ve çevre ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde olmak, | %92 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Mücavir alan sınırlarında bulunan sanayi kuruluşlarının envanterlerini oluşturarak çevreye olan ve/veya olabilecek her türlü olumsuz etkilerinin tespit edilmesi ve kirliliğin önlenmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yapmak, | %67 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereği; hava kirliliğine neden olan faktörleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri aldırmak ve kirletenler hakkında yasal işlem yapılması için ilgili makamlara bildirmek, | %99 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi kapsamında yönetmeliğin belediyeye yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmek, | %98 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Temizlik İşleri Müdürlüğü görev ve sorumluluğunda bulunan işlere yönelik gelen şikâyetleri değerlendirmek, olumsuzlukların giderilmesini sağlamak, | %96 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |

61