T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI

2027-2031 STRATEJİK PLANI

# BAKAN SUNUŞU

Doğal, ekolojik ve turistik değerleriyle ülkemizin en değerli hazinelerinden biri olan Uludağ, sadece kış turizminin merkezi değil, aynı zamanda barındırdığı endemik türler ve biyolojik çeşitlilikle dünyada eşi benzeri az bulunan bir ekosistemdir. Bu istisnai bölgenin varlık değerlerini bir bütün olarak korumak, eksiksiz olarak gelecek kuşaklara aktarmak ve ülkemiz turizm ekonomisine en yüksek faydayı sağlayacak şekilde yönetmek Uludağ Alan Başkanlığının en temel sorumluluklarından biridir.

Uludağ’ın ekosistemini titizlikle korurken, onu yılın her günü nefes alan, herkesi kucaklayan ve dünyada hayranlık uyandıran bir marka destinasyonu haline getirmek olan Uludağ Alan Başkanlığı bu süreçte çalışmalarına yoğunlukla devam etmektedir.

Uludağ Alan Başkanlığının hazırladığı ilk stratejik plan olma özelliğini taşıyan 2027-2031 dönemi Stratejik Planı, Alanın yerel ekonomiyle entegre, dijitalleşen ve hizmet kalitesi artmış bir Uludağ vizyonunu ortaya koymaktadır. Bu plan, elde edilen kazanımların korunması ve sürdürülebilirliğin tesisi için bir yol haritası niteliğindedir. Bu süreçte en büyük gücümüz, ortak bir ideal etrafında birleşen çalışanlarımızın azmi ve paydaşlarımızın sunduğu samimi destektir.

2027-2031 dönemi Uludağ Alan Başkanlığı Stratejik Planı; elde edilen kazanımların korunması, geleceğe dönük belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılması, bu doğrultuda izlenecek yol ve yöntemlerin ortaya konulması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için hazırlanmıştır. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum

Mehmet Nuri ERSOY KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI

# BAŞKAN SUNUŞU

Uludağ Alan Başkanlığı olarak, sahip olduğumuz benzersiz tarihi ve doğal mirası koruma-kullanma dengesi içerisinde geliştirmek ve bu değerleri gelecek nesillere "yaşayan bir hazine" olarak devretmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuruluşumuzun gerçekleştiği 2023 yılından bu yana, tarafımıza tevdi edilen görev ve sorumlulukları etkin bir şekilde yerine getirebilmek için kurumsal yapılanmamız kısa sürede tamamlanmış; sahadaki koordinasyon ve uygulama kapasitemiz önemli ölçüde güçlendirilmiştir. Alandaki yönetim süreçlerini tek merkezden koordine ederek yetki dağılımını daha verimli, uyumlu ve çevik bir yapıya kavuşturmak, alanı bütüncül bir vizyonla yönetmek amacıyla hayata geçirilen Başkanlığımız, bu doğrultuda çalışmalarına devam edecektir.

2027-2031 Stratejik Planı, Uludağ’ı sadece bir kış turizmi merkezi olmaktan çıkarıp, yılın her döneminde sürdürülebilir turizm deneyimi sunan küresel bir marka destinasyona dönüştürmek, hedefimizin temel yapı taşıdır. Katılımcı bir yönetim anlayışıyla, tüm paydaşlarımızın görüşleri doğrultusunda şekillenen bu plan; dijitalleşme, akıllı kapasite yönetimi ve yeşil dönüşüm gibi çağdaş yaklaşımları kurumsal iş süreçlerimize entegre etmektedir. Temel amacımız, alandaki turizm faaliyetlerini çeşitlendirirken doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı teknolojik imkânlarla yönetmek ve yerel ekonomiyi kültürel değerlerle bütünleştirerek bölgesel kalkınmaya azami katkıyı sağlamaktır.

Bu süreçte en büyük gücümüz, ortak bir ideal etrafında birleşen çalışanlarımızın azmi ve paydaşlarımızın sunduğu samimi destektir. Kurumsal olgunluğumuzu artırarak daha şeffaf ve çevik bir yapıya dönüşmeyi hedeflerken, her adımımızda etik değerleri ve doğaya saygıyı en üstte tutacağız.

Büyük bir titizlikle ve heyecanla hazırlanan bu yol haritasının hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve bize fikirleriyle ışık tutan paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Geleceğin Uludağ’ını el birliğiyle üreteceğimiz bu yeni dönemin hepimiz için başarılarla dolu geçmesini diliyorum.

Dr. Candemir ZOROĞLU ULUDAĞ ALAN BAŞKANI

İÇİNDEKİLER TABLOSU

TABLOLAR	ii

ŞEKİLLER	iii

KISALTMALAR	iv

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN	1

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2

1.	STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	3

2.	DURUM ANALİZİ	4

2.1.	Kurumsal Tarihçe	4

2.2.	Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	5

2.3.	Mevzuat Analizi	6

2.4.	Üst Politika Belgeleri Analizi	11

2.5.	Program – Alt Program Analizi	15

2.6.	Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi	16

2.7.	Paydaş Analizi	17

2.7.1.	Paydaşların Önceliklendirilmesi	17

2.7.2.	Paydaşların Değerlendirilmesi	20

2.7.3.	Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi	24

2.8.	Kuruluş İçi Analiz	33

2.8.1.	İnsan Kaynakları	33

2.8.2.	Kurumsal ve Organizasyonel Yapı	33

2.8.3.	Kurum Kültürü Analizi	39

2.8.4.	Fiziki Kaynak Analizi	42

2.8.5.	Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi	43

2.8.6.	Mali Kaynak Analizi	45

2.9.	PESTLE Analizi	48

2.10.	GZFT Analizi	55

2.11.	Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi	58

3.	GELECEĞE BAKIŞ	63

4.	STRATEJİ GELİŞTİRME	64

4.1.	Hedeflerden Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Birimler	64

4.2.	Hedef Kartları	65

4.3.	Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri	82

4.4.	Maliyetlendirme	90

5.	İZLEME VE DEĞERLENDİRME	91

# TABLOLAR

Tablo 1: Mevzuat Analizi	6

Tablo 2: Üst Politika Belgeleri Analizi	11

Tablo 3: Program – Alt Program Analizi	15

Tablo 4: Faaliyet Alanı-Ürün / Hizmet Listesi	16

Tablo 5: Paydaşların Önceliklendirilmesi	18

Tablo 6: Paydaş - Ürün/Hizmet Matrisi	20

Tablo 7: Fiziki Kaynaklara Ait Bilgiler	42

Tablo 8: Taşınırlara Ait Bilgiler	42

Tablo 9: Uludağ Alan Başkanlığının Teknolojik Altyapısı	43

Tablo 10: Yıllara Göre Gelirler ve Giderler (TL)	47

Tablo 11: Tahmini Kaynaklar (TL)	47

Tablo 12: PESTLE Analizi	48

Tablo 13: GZFT Analizi	55

Tablo 14: GZFT Stratejileri	57

Tablo 15: Tespit ve İhtiyaçlar	58

Tablo 16: Hedeflerden Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Birimler	64

Tablo 17: Hedef Kartları	65

Tablo 18: Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri	82

Tablo 19: Tahmini Maliyetler (TL)	90

# ŞEKİLLER

Şekil 1: Paydaş/Etki Önem Matrisi	17

Şekil 2: İç Paydaş Anketi Katılımcılarının Ünvanlarına Göre Dağılımı	25

Şekil 3: İç Paydaş Anketi Katılımcılarının Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı	25

Şekil 4: İç Paydaş Anketi Kurum İçi Çıktıların Analizi	27

Şekil 5: İç Paydaş Anketi Kurum Dışı Çıktıların Analizi	28

Şekil 6: İç Paydaş Anketi Güçlü Yönler Analizi	28

Şekil 7: İç Paydaş Anketi Zayıf Yönler / İyileştirme Alanları Analizi	30

Şekil 8: Uludağ Alan Başkanlığı Organizasyon Şeması	34

Şekil 9: İstihdam Şekline Göre Çalışan Dağılımı	35

Şekil 10: Birimlerine (Genel/Teknik) Göre Çalışan Dağılımı	35

Şekil 11: Ünvanlarına Göre Çalışanların Dağılımı	36

Şekil 12: Öğrenim Durumlarına Göre Çalışanların Dağılımı	36

Şekil 13: Yaş Aralığı ve Cinsiyete Göre Çalışanların Dağılımı, 2026	37

Şekil 14: Alan Başkanlığındaki Hizmet Süresine Göre Çalışanların Dağılımı	37

Şekil 15: Toplam Hizmet Süresine Göre Çalışanların Dağılımı	38

Şekil 16: İç Paydaş Anketi Kurum Kültürü Analizi	41

# KISALTMALAR

| AB | : Avrupa Birliği |
| --- | --- |
| AR-GE | : Araştırma Geliştirme |
| BEBKA | : Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı |
| GÜMTOB | : Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği |
| GZFT | : Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit |
| İK | : İnsan Kaynakları |
| PESTLE | : Politik, Ekonomik, Sosyokültürel, Teknolojik, Yasal, Çevresel |
| SP | : Stratejik Plan |
| STK | : Sivil Toplum Kuruluşları |
| TÜBİTAK | : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu |
| TÜRSAB | : Türkiye Seyahat Acentaları Birliği |
| UAB | : Uludağ Alan Başkanlığı |
| UNDP | : United Nations Development Programme (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) |

# BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

MİSYON

Uludağ’ın geçmişten günümüze gelen değerlerini paydaşlarla iş birliği içinde koruma-kullanma dengesini gözeterek sürekli geliştirmek, alanın tanınırlığını artırmak ve dört mevsim sürdürülebilir turizm deneyimi sunmak.

VİZYON

Uludağ’ın doğal zenginliklerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak, turizm alanında dünya çapında sürdürülebilir bir marka destinasyonu olmak.

TEMEL DEĞERLER

- Paydaş Odaklılık

- Gelişime Açıklık

- Erişilebilirlik

- Doğaya ve Çevreye Duyarlı

- Sürekli İyileştirme Anlayışı

- Yenilikçi / Yaratıcı Yaklaşımlar

- Farklılık Yaratma

- Kaynak Kullanımında Etkinlik ve Verimlilik

- Sonuç Odaklılık

AMAÇ VE HEDEFLER

| Amaç 1 Uludağ Alanındaki ekosistem bütünlüğünü koruyarak ve dengeli kullanımını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarmak |  |
| --- | --- |
| H1.1 | Alan planlarına ilişkin yasal çerçeve ve uygulama esasları açık hale getirilerek, sit statüleri yeniden değerlendirilecek ve kullanım alanları belirlenecektir. |
| H1.2 | Endemik türlere yönelik bilimsel araştırmalar desteklenecektir. |
| H1.3 | Alanda denetim etkinliği artırılacaktır. |
| H1.4 | Ziyaretçilerde koruma-kullanma bilinci artırılacaktır. |
| Amaç 2 Alanda bölgesel ekonomi ve kültürle entegre olarak dört mevsim turizm çeşitliliğini ve sürdürülebilir turizm dönüşümünü sağlamak |  |
| H2.1 | Alanda dört mevsim hizmet verecek turizm alternatifleri geliştirilecektir. |
| H2.2 | Alternatif turizm çeşitlerini ve sürdürülebilirliği destekleyecek altyapı ve üstyapı yatırımları gerçekleştirilecektir. |
| H2.3 | Bölgesel ekonomi ve kültür ile entegrasyon artırılacaktır. |
| Amaç 3 Alan yönetiminin etkinliğini paydaşlarla iş birliği içinde ve teknolojik imkânlarla güçlendirerek ziyaretçi deneyiminin kalitesini artırmak |  |
| H3.1 | Dijital sistemlerle alan yönetiminin etkinliği sağlanacaktır. |
| H3.2 | Yoğun dönemlerde turizm baskısının etkin yönetilmesi için kapasite planlama çalışmaları yapılacaktır. |
| H3.3 | Dijital ziyaretçi hizmetleri uygulamaya alınarak memnuniyet oranı artırılacaktır. |
| H3.4 | Dış paydaşlarla iş birliği çalışmaları artırılacaktır. |
| H3.5 | Yeni iştirakler kurulacaktır. |
| Amaç 4 Önde gelen ulusal ve uluslararası turizm merkezleri arasında Uludağ’ın marka değerini artırmak |  |
| H4.1 | Yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri ile Alanın tanınırlığı artırılacaktır. |
| H4.2 | Uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapılacaktır. |
| Amaç 5 Süreçleri etkinleştirerek kurumsal olgunluk düzeyini yükseltmek |  |
| H5.1 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikası alınacaktır. |
| H5.2 | İnsan kaynakları kapasitesi nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir. |
| H5.3 | Dijital arşiv çalışması yapılacaktır. |

# TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2026) | Temel Performans Göstergesi | Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri (2031) |
| --- | --- | --- |
| 70 | PG1.1.1: Alan Planlaması Tamamlanma Oranı (%) | 100 |
| 0 | PG2.2.1: Mevcut Parkurların Km Artış Oranı (%) | 100 |
| 0 | PG2.2.2: Otopark Kapasitesi Artış Oranı (%) | 100 |
| 0 | PG2.2.4: Suni Karlama Sistemi Altyapı Kurulumu Tamamlanma Oranı (%) | 100 |
| 0 | PG2.3.1: Ürün Satış ve Sergileme Nokta / Alan Sayısı | 4 |
| 0 | PG2.3.2: Bölgesel Ekonomi ve Kültür ile Entegrasyonu Hedefleyen Proje Sayısı | 5 |
| 0 | PG2.3.3: Yerel Halkın Entegre Edildiği Etkinlik Sayısı | 5 |
| 0 | PG3.1.1: Dijital Altyapının Haritalandırılması Projesinin Tamamlanma Oranı (%) | 100 |
| 54 | PG5.2.1: Kadro Doluluk Oranı (%) | 95 |
| 96 | PG5.2.2: Çalışan Başı Hizmet İçi Eğitim Süresi (saat) | 696 |
| 0 | PG5.2.3: Çalışan Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Sosyal Etkinlik Sayısı | 10 |

# STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Uludağ Alan Başkanlığının 2027-2031 dönemi stratejik plan çalışmaları, kamu mali yönetimi ve stratejik planlama alanındaki mevzuat çerçevesi esas alınarak; “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu (Sürüm 3.1, 2021)”’nda tanımlanan ilke ve yöntemler doğrultusunda yürütülmüştür.

Stratejik planlama sürecinin temel aşamalarının ve çıktılarının takibini yapmak, ortaya çıkabilecek tartışmalı konuları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere “Strateji Geliştirme Kurulu” kurulmuş, ayrıca stratejik plan çalışmalarını yürütmek için Strateji Geliştirme Kurulu ve harcama birimi temsilcilerinden oluşan bir “Stratejik Planlama Ekibi” oluşturulmuştur. Hazırlanan “Stratejik Plan Hazırlık Programı” ile ekip listeleri ve planlama takvimi kurum içerisinde duyurularak tüm birimler bilgilendirilmiştir.

Stratejik planlama çalışmalarında görev alacak veya katılım sağlayacak ekip üyelerinin stratejik planlama kavramlarına hâkim olmalarını sağlamak amacıyla iki günlük kapsamlı bir stratejik planlama eğitimi verilmiştir. Yapılan eğitim teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmiş, elde edilen çıktılar ayrıca iç paydaş görüşleri olarak stratejik plan çalışmalarında kullanılmıştır.

Stratejik planlamanın ilk aşaması olan durum analizi kapsamında; Başkanlığın sahip olduğu kaynaklar, güçlü ve gelişmeye açık olduğu yönler, kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeler değerlendirilmiş; Başkanlığın kendisini ve çevresini daha iyi tanıması sağlanarak stratejik planın sonraki aşamaları için sağlam bir temel oluşturulmuştur. Stratejik planlama çalışmalarına iç ve dış paydaşların öneri ve görüşlerini dâhil etmek üzere iç paydaş stratejik planlama eğitimi, iç paydaş anketi ve dış paydaş çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Yapılan paydaş çalışmaları; paydaş analizi, kurum kültürü analizi, GZFT analizi ve PESTLE analizi olmak üzere stratejik plan çalışmalarının çeşitli bölümlerine girdi sağlamıştır. Durum analizi sonucunda, analiz bulguları değerlendirilerek tespitler ve ihtiyaçlar listesi oluşturulmuştur.

Başkanlığın misyonu, vizyonu ve temel değerleri üst yönetimin perspektifi doğrultusunda oluşturulmuş ve Strateji Geliştirme Kurulunun onayıyla nihai hâlini almıştır. Belirlenen vizyonun hayata geçirilmesi amacıyla, tespit ve ihtiyaçlar çerçevesinde strateji geliştirme çalışmaları yürütülmüş ve 2027–2031 dönemi için 5 amaç, 17 hedef ile 44 performans göstergesi tanımlanmıştır. Harcama birimlerinin sorumluluğunda bulunan her bir hedef için yıllara sâri gösterge değerleri, stratejiler, riskler ve maliyetler tanımlanarak hedef kartları oluşturulmuş ve Strateji Geliştirme Kurulu tarafından nihai hâle getirilmiştir. Son olarak, Başkanlığın stratejik plan sürecinde yürüteceği izleme ve değerlendirme süreci tanımlanmış, bu kapsamdaki rol ve sorumluluklar belirlenmiştir.

# DURUM ANALİZİ

## Kurumsal Tarihçe

Uludağ, sahip olduğu doğal, ekolojik ve turistik değerleriyle Türkiye’nin en değerli koruma alanlarından birisidir. Uludağ Alan Başkanlığı; Uludağ Alanının doğal kaynak değerlerinin korunması, geliştirilmesi, tanıtılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi amacıyla, 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 117 sayılı Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuş, Başkanlığın hukuki temeli ise 7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanun ile belirlenmiştir.

Başkanlık kuruluşundan itibaren, bölgenin doğal ve kültürel mirasının korunarak sürdürülebilir bir anlayışla geliştirilmesini hedefleyen çalışmalara yönelmiştir. Bu kapsamda hazırlanan Uludağ Alan Planları, Uludağ’ın sahip olduğu kaynak değerlerin dengeli ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Alan Başkanlığında yetki ve sorumluluklar Uludağ Alan Komisyonu kararları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Teşkilatlanma çalışmaları sürecinde, Başkanlığın görev ve yetki alanına ilişkin kurumsal yapının yasal çerçevesini oluşturmak üzere; ayrıca Uludağ Alan Komisyonunun Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Uludağ Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Yönetmeliği, Uludağ Alan Planlarının Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Uludağ Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği, Uludağ Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Uludağ Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Başkanlığımız bünyesinde 15 Komisyon toplantısı ve 5 Danışma Kurulu toplantısı yapılmıştır. Uludağ Alan Komisyonu tarafından geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenmiştir. Uludağ Alanına ilişkin Başkanlığın görev alanını ilgilendiren arşiv devir işlemleri tamamlanmıştır. Bölgede yaşanan güvenlik sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla, Başkanlığımız yönetiminde 19 kez Güvenlik Komisyonu toplanmıştır.

Hazinenin özel mülkiyetindeki ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile Orman Kanunu kapsamında orman sayılan yerlerin Başkanlığımıza tahsisi tamamlanmıştır. Tüm bu mevzuat hazırlama çalışmaları ile eşgüdümlü olarak saha çalışmaları da başlatılmıştır.

Uludağ Alan Başkanlığı, faaliyetlerini doğa koruma, sürdürülebilir turizm, planlı gelişim ve kamu yararı ilkeleri çerçevesinde sürdürmekte; Uludağ’ın özgün ekosisteminin ve doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılmasını temel hedef olarak benimsemektedir.

## Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

2027-2031 Stratejik Planı, Uludağ Alan Başkanlığının ilk stratejik planıdır. Uygulanmakta olan bir stratejik plan bulunmamaktadır.

## Mevzuat Analizi

Mevzuat analizinde Başkanlığa görev ve sorumluluk yükleyen, Başkanlığın faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulmuştur. Tablo 1, yasal yükümlülükler ile bunların dayanaklarını, bu yükümlülüklere yönelik yapılan tespit ve ihtiyaçları göstermektedir.

Tablo 1: Mevzuat Analizi

| Yasal Yükümlülük | Dayanak | Tespitler | İhtiyaçlar |
| --- | --- | --- | --- |
| - Uludağ Alanında yapılacak her türlü plan, proje ve uygulamaları belirleyerek Komisyon kararları doğrultusunda yürütmek. | - 7432 Sayılı Uludağ Hakkında Kanun (Madde 3-4) - 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu - Uludağ Alan Planlarının Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Madde 1, 5, 6, 7, 15) - Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 7) | - Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen tüm konular, Komisyonun onayına sunulmakta ve alınan kararlar doğrultusunda işlemler mevzuata uygun biçimde yürütülmektedir. - 2025 yılı itibarıyla Uludağ Alan Planlarının hazırlanmasına yönelik araştırma ve analiz süreçleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. Hâlihazır harita hazırlanması, çığ etüt raporu, jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve alanın doğal karakterinin bilimsel olarak irdelenmesine ilişkin raporlamalar tamamlanmıştır. Üst ölçekli planların bu kapsamda tamamlanması öngörülmektedir. | - Mevzuat değişiklik sürecinden dolayı alan planlarındaki belirsizlik iş programı takviminde kısmi gecikmelere neden olmakta olup mevzuat alanında netliğin sağlanması ile alan planlarının uygulamaya alınması |
| - Planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetleri yürütmek, altyapı ve tesisleri oluşturmak, planlar uyarınca peyzaja uygun çevre tanzimi esaslarını belirlemek. - Komisyon tarafından uygun bulunan ve ilgili müellifçe yapılan çalışmaların takibini yapmak ve uygunluğunu denetlemek. | - 7432 Sayılı Uludağ Hakkında Kanun (Madde 3-4) - 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu - Uludağ Alan Planlarının Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Madde 1, 5, 6, 7, 15) - Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 7) | - Uludağ Alanında spor, eğlenme ve dinlenme amaçlı tesislere ihtiyaç bulunmaktadır. - Alanda yer alan mevcut tesislerin kullanım alanlarının peyzaj bütünlüğüne uygun şekilde düzenlenmesine yönelik çevre tanzim esaslarının belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. - İlgili müelliflerce yapılan proje çalışmaları takip edilmekte ve gerekli raporlar düzenlenmektedir. | - Planlarda spor, eğlenme ve dinlenme tesisleri için uygun kullanım alanlarının önerilmesi. - Uludağ'da bulunan mevcut tesislerin kullanım alanlarını düzenleyecek çevre tanzim esaslarının belirlenmesi. - Alan planlarının titizlikle ve ihale şartnamesinde belirtilen süre içerisinde tamamlanması. |
| - Kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespitini yapmak. | - 7432 Sayılı Uludağ Hakkında Kanun (Madde 5) - 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu - Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 7) | - İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli iş ve işlemler yürütülmektedir. | - - |
| - Tabiat varlıklarının korunmasını, geliştirilmesini ve devamlılığını sağlamak; ilgili kurum ve kuruluşların bu amaç için yürüteceği faaliyetlere destek vermek. | - 7432 Sayılı Uludağ Hakkında Kanun (Madde 3) - 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu - 6831 Sayılı Orman Kanunu - Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 8) | - Uludağ Alanında mevcut ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması amacıyla diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliği mekanizmaları ilgili kanun, yönetmelik ve düzenleyici mevzuatta açık ve kapsamlı biçimde tanımlanmamıştır. | - Paydaşlarla yapılacak iş birliği mekanizmalarının ilgili mevzuatta açık ve kapsamlı biçimde tanımlanması. |
| - Kanun kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine; Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolarına (KUDEB) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine verilen görev ve yetkileri Uludağ Alanında yürütmek. | - 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu - 7432 Sayılı Uludağ Hakkında Kanun (Madde 10) - Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 7) | - İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli iş ve işlemler yürütülmektedir. - Diğer paydaşlar ile mevzuattan kaynaklı görev ve yetki çatışması bulunmamaktadır. | - - |
| - Uludağ Alanında Komisyon tarafından onaylanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına, meri planlara ve Komisyon kararlarına karşı aykırı davranılması durumunda idari yaptırım uygulamak; her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkmak veya yıktırmak. | - 7432 Sayılı Uludağ Hakkında Kanun (Madde 3, 9) - 3194 Sayılı İmar Kanunu - 2872 Sayılı Çevre Kanunu - 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu - Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 6-7) - Uludağ Alan Planlarının Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Madde 4-5) | - Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları; reklam uygulamaları, abonelik işlemleri, altyapı uygulamaları, orman ve pist alanları için yürütülecek iş ve işlemler için mevcut uygulamalarda yetersiz kalmaktadır. - Mevzuatla idari yaptırım yetkisi verilmiş olmasına rağmen, hangi ihlal karşısında ne tür ve ne ölçüde yaptırım uygulanacağına ilişkin hükümler yeterli açıklıkta değildir. | - Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının güncellenerek, uygulamadaki eksiklikleri giderecek şekilde daha kapsayıcı ve net bir çerçeveye kavuşturulması. - İlgili kanunlar çerçevesinde, idari yaptırımların kapsamı, ölçüsü ve uygulama esaslarını belirleyecek bir “İdari Para Cezalarına Dair Yönetmelik” oluşturulması. |
| - Uludağ Alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi gibi işlemler için uygun görüş vermek. | - 7432 Sayılı Uludağ Hakkında Kanun (Madde 3-7) - Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 7) | - İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli iş ve işlemler yürütülmektedir. | - - |
| - Uludağ Alanı sınırları içinde gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallara ilişkin gerek görüldüğünde kamulaştırma yapmak. | - 7432 Sayılı Uludağ Hakkında Kanun (Madde 3) - 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu - Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 8) | - Alan Başkanlığının yer aldığı sınırlar Hazineye ait olup kamulaştırma ihtiyacı söz konusu değildir. Bu kapsamda Başkanlık tarafından kamulaştırma faaliyeti gerçekleştirilmemiştir. | - - |
| - Uludağ Alanının kontrollü girişini ve güvenliğini sağlayarak ulaşım altyapısını geliştirmek. | - 7432 Sayılı Uludağ Hakkında Kanun (Madde 3) | - Alana gelecek olan ziyaretçilere ilişkin giriş kota uygulamaları bulunmamaktadır. - Bahse konu faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar, yönetmelik olmadan belirlenmiştir; ancak bu faaliyetlere yönelik usul ve esasların yönetmelik ile belirlenmesi kanunen daha güvenilir bir dayanak sağlayacaktır. | - İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde Alanın ziyaretçi kapasitesinin belirlenmesi ve girişler için kota uygulamalarına geçilmesi. - Bahse konu faaliyetlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği bir yönetmelik yayımlanması. |
| - Uludağ Alanında turizm faaliyetlerini planlamak, geliştirmek ve teşvik etmek; bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmak. | - Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 8) | - Alanda turizm faaliyetleri, organizasyonlar, etkinlikler vb. yürütülmektedir. Bu amaç için kullanılabilecek alanlar yetersiz kalmaktadır. | - Alanda bu amaçla yürütülecek faaliyetler için uygun alanlar belirlenmesi, organizasyon çeşitliliği sağlanması, alan tanıtımı için projeler üretilmesi. |
| - Uludağ Alanında turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak nitelikleri belirlemek ve bu faaliyetleri denetlemek. - Alanda gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetler ile alana ilişkin işletmecilik faaliyetlerini yapmak ve bunları denetlemek. | - 7432 Sayılı Uludağ Hakkında Kanun (Madde 3, 9) - Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 8) - Uludağ Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği (Madde 2, 5, 7, 12, 14) | - Turizm amaçlı sportif faaliyetlere ilişkin Uludağ Alanında denetimler yapılmaktadır. Ayrıca işletmecilik faaliyetlerine ilişkin işlemler yürütülmektedir. - Mevzuatla idari yaptırım yetkisi verilmiş olmasına rağmen, hangi ihlal karşısında ne tür ve ne ölçüde yaptırım uygulanacağına ilişkin hükümler yeterli açıklıkta değildir. | - Turizm amaçlı sportif faaliyetlerin artırılması ve alan tanıtımına yönelik projelerin geliştirilmesi. - İlgili kanunlar çerçevesinde, idari yaptırımların kapsamı, ölçüsü ve uygulama esaslarını belirleyecek bir “İdari Para Cezalarına Dair Yönetmelik” oluşturulması. |
| - Sportif faaliyetler için izin belgesi / yeterlilik belgesi düzenlemek, sportif faaliyetlerde kullanılacak parkurları belirlemek ve sportif faaliyet için esasları belirlemek. | - Uludağ Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği (Madde 7, 8, 9, 10) | - Konuya ilişkin “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği” oluşturulmuştur. Bu kapsamda sportif amaçlı belirlenen güzergâhlar Komisyon onayına sunulduktan sonra faaliyete geçirilmektedir. | - - |
| - Başkanlığa yapılacak ücrete tabi başvurular ve Başkanlıkça sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar ile ücretleri belirlemek; gerekli durumlarsa idari yaptırım uygulamak. | - 7432 Sayılı Uludağ Hakkında Kanun (Madde 7-9) - Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 7-8) - Uludağ Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetlere Karşı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Madde 1) | - Mevzuatla idari yaptırım yetkisi verilmiş olmasına rağmen, hangi ihlal karşısında ne tür ve ne ölçüde yaptırım uygulanacağına ilişkin hükümler yeterli açıklıkta değildir. | - Bahse konu usul ve esasların revize edilerek daha kapsamlı olacak şekilde hazırlanması. - İlgili kanunlar çerçevesinde, idari yaptırımların kapsamı, ölçüsü ve uygulama esaslarını belirleyecek bir “İdari Para Cezalarına Dair Yönetmelik” oluşturulması. |
| - Uludağ Alanında 2863 sayılı Kanun kapsamı dışındaki araştırma, sondaj, kazı ve diğer bilimsel araştırmaları ve etütleri yapmak veya ilgili mevzuata göre yaptırmak. | - 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu - Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 7) | - Başvuru ve talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulduğunda raporlar, projeler vb. ilgilisinden talep edilmektedir. | - - |
| - Uludağ Alanında ilan, reklam ve tabelalara ilişkin usul ve esasları belirleyerek bu kapsamdaki çalışmaları yürütmek. | - 7432 Sayılı Uludağ Hakkında Kanun (Madde 4) - Uludağ Alanına İlişkin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarını (Madde 1) - Uludağ Alanında İlan, Reklam ve Tabelalara İlişkin Usul ve Esaslar (Madde 1) | - Konuya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve “Uludağ Alanında İlan, Reklam ve Tabelalara İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlanmış olup mevzuat doğrultusunda aykırı işlemlerin önüne geçilmektedir. | - - |
| - Halkla ilişkiler, basın ve medya konusundaki iş ve işlemleri yürütmek. | - 117 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Madde 6) - Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 8) | - İlgili yönetmeliğe göre iş ve işlemler yürütülmekte olup tanıtım faaliyetleri ve medya yönetimi konusunda kurum içinde yetkili bir personel bulunmamakta, kurum dışı görevlendirmeler yapılmaktadır. | - Tanıtım faaliyetleri ve medya yönetiminin, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir şekilde yürütülmesi. - Tanıtım ve medya yönetimi kapsamındaki faaliyetleri yürütecek bir ekip / ayrı bir birim oluşturulması. |
| - Uludağ Alanına ilişkin veri üretmek, ölçme, değerlendirme ve pazar araştırması yapmak; Alanın tanıtımına yönelik yazılı, görsel ve işitsel eserleri yapmak, yaptırmak, hizmete sunmak, fikrî ve sınai hak süreçlerini yürütmek. | - Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 8) | - Kurum mevzuatıyla fikrî ve sınai hak süreçlerini yürütme görevi verilmiş olmasına rağmen, Başkanlık bünyesinde bu süreçleri yürütecek hukuk birimi ve alanında uzman personel bulunmamaktadır. Bu durum, fikrî mülkiyet haklarının tescili, korunması ve hukuki olarak takip edilmesinde kurumsal kapasite eksikliği oluşturmaktadır. | - Hukuk biriminin kurulması ve fikrî mülkiyet alanında yetkin çalışanların istihdam edilmesi. - Marka, patent ve telif süreçlerinin kurumsal düzeyde yürütülmesini ve hakların korunmasını sağlayacak bir yapı oluşturulması. |
| - İnsan kaynakları politikasını belirlemek, işe başlamaya hak kazanan adayların dosyalarını incelemek ve arşiv araştırmasını yapmak/yaptırmak. | - 117 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Madde 7) - 4857 Sayılı İş Kanunu - 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Ek 25, Ek 28 ve Ek 31 inci maddeleri) - Uludağ Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği (Madde 4, 16) | - Çalışanların özlük haklarının 4857 ve 657 sayılı kanunlar çerçevesinde farklı uygulanması, iş gücü devir oranının yüksek olmasına sebep olmaktadır. | - Mevcut ve yeni çalışanların kurumsal bağlılığını güçlendirmek amacıyla, özlük ve mali haklarda (arazi tazminatı, giyim yardımı, harcırah, tayin hakkı, yıllık izin hakkı, görev güvencesi, görevde yükselme hakkı, analık ve babalık izni vb.) iyileştirmeler yapılarak çalışan devamlılığının sağlanması. |
| - Yıllık çalışma programı ile stratejik planları hazırlamak ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak. | - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu - 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Madde 15) - Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 8) | - Stratejik planlama ve mali işlere yönelik faaliyetleri yürütecek sorumlu birimlerin bulunmaması, sürecin koordinasyon ve uygulama aşamalarında önemli bir eksiklik oluşturmaktadır. | - Kurum içerisinde strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerinin oluşturulması; böylece stratejik planlama, bütçeleme ve mali yönetim süreçlerinin etkin biçimde yürütülmesi. |
| - Başkanlığa devredilen sözleşmelerden kaynaklanan davalar; Uludağ Alanı ile ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu ve tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu kararlarına karşı açılan davalar ve sözleşmelere ilişkin olarak ilgili idarelerce yapılmış iş ve işlemler sebebiyle açılacak davaları takip etmek ve yönetmek, mevzuatta hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak. | - 7432 Sayılı Kanun (Geçici Madde 1) - 117 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi - 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname | - Alan Başkanlığı bünyesinde hukuki süreçleri yürütecek birim ile bu alanda görev alacak yeterli personel bulunmamaktadır. Bu durum, mevzuat uygulamaları ve dava süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesini güçleştirmektedir. | - Hukuk birimi oluşturulması, alanında uzman çalışanların istihdam edilmesi. |

## Üst Politika Belgeleri Analizi

Uludağ Alan Başkanlığı üst politika belge analizi; kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile Başkanlığı ilgilendiren ulusal, bölgesel ve sektörel strateji belgeleri referans alınarak gerçekleştirilmiş olup Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2: Üst Politika Belgeleri Analizi

| Üst Politika Belgesi | İlgili Bölüm/Referans | Verilen Görev/İhtiyaçlar |
| --- | --- | --- |
| On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) | Enerji / 508 Numaralı Politika Paragrafı | - Enerjinin her alanda verimli kullanımına yönelik çalışmaların sürdürülmesi. |
|  | Turizm / 522 Numaralı Amaç Paragrafı | - Değişen tüketici eğilimleri doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçinin ülkemize çekilmesiyle ziyaretçi başına turizm gelirinin artırılması, varış noktası yönetimi yaklaşımıyla sektörde yeşil ve dijital dönüşümün gerçekleştirilerek rekabetçiliğin geliştirilmesi ve koruma/kullanma dengesi gözetilerek ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlanması. |
|  | Turizm / 523, 523.1., 523.2., 523.3., 523.4., 523.5., 523.6., 523.7., 524, 524.3., 525, 525.1., 525.2., 525.5., 527, 527.1., 527.2., 527.4., 527.5., 528, 528.1., 529, Numaralı Politika ve Tedbirler Paragrafı | - Turizm sektörünün sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde doğal, tarihi ve sosyal çevreyi koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım içinde olmasının sağlanması ve sektörde yeşil dönüşümün hızlandırılması. - Turizm faaliyetlerinin çevre üzerinde olabilecek olumsuz etkilerinin su ve atık yönetimi ile enerji verimliliği dikkate alınarak en aza indirilmesi. - Turizm sektörünün iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması. - “Sürdürülebilir Turizm Programı” kapsamında turizmde yeşil dönüşümün sağlanması için çalışmaların yürütülmesi. - Yeşil dönüşümün sağlanması amacıyla turizm sektörüne yönelik yenilikçi finansman modellerinin geliştirilmesi. - Ekosistemin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını sağlamaya yönelik planlama ve uygulamalarla korunan alanların etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi. - Turizmin çevreye, sosyal ve kültürel dokuya karşı oluşturabileceği olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla ziyaretçilerin “sorumlu turizm anlayışına sahip olmaları için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi. - Turizm sektörünün hızlı değişen talebi karşılayabilen rekabetçi bir yapıya kavuşması için dijital dönüşüme uyumun desteklenmesi. - Ziyaretçilere doğru kanallardan uygun içeriklerin ulaştırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi ve yenilikçi çözümlerle kullanıcı deneyimi iyileştirilmesi. - Rekabetçi ve hızla değişen talebi karşılayabilen bir turizm sektörü için hizmet kalitesinin iyileştirilmesi. - Hizmet kalitesini iyileştirerek daha rekabetçi bir turizm sektörü oluşturmak üzere personelin mevcut becerilerini geliştirmesinin ve yeni beceriler edinmesinin sağlanması. - Turizm sektöründe çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çalışanların yıl boyunca istihdamının sağlanmasına yönelik tedbirler alınması. |
| On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) (Devam) | Turizm / 523, 523.1., 523.2., 523.3., 523.4., 523.5., 523.6., 523.7., 524, 524.3., 525, 525.1., 525.2., 525.5., 527, 527.1., 527.2., 527.4., 527.5., 528, 528.1., 529, Numaralı Politika ve Tedbirler Paragrafı (Devam) | - Hizmet kalitesinin ve turist memnuniyetinin artırılması amacıyla turizm tesislerinde fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılması ve denetim faaliyetlerinin artırılması. - Ziyaretçi başına turizm gelirinin artırılması amacıyla daha fazla gelir bırakan turizm çeşitleri geliştirilmesi. - Turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesine yönelik yatırımların ve işletmeciliğin desteklenmesi amacıyla mevzuat çalışmaları gerçekleştirilmesi. - Turizm çeşitlerinin planlı gelişimini sağlamak üzere ana plan ve strateji çalışmaları yürütülmesi. - Turizm yatırımlarının sürdürülebilir bir anlayışla gerçekleştirilmesine yönelik planlama ve arazi tahsis çalışmalarına devam edilmesi, turizm altyapı yatırımları gerçekleştirilmesi. - Kültür ve turizm güzergâhları geliştirilerek ziyaretçi kalış süresinin ve harcamalarının artırılması. - Turizm gelirinin artırılması, mevcut pazarların güçlendirilmesi, yeni pazarların oluşturulması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması amacıyla tanıtım faaliyetleri yürütülmesi. - Türkiye markası altında ve odaklı bir biçimde yapılan etkin tanıtım faaliyetlerine devam edilmesi. - Turizm sektörünün daha etkin analiz edilebilmesi için gerekli veri altyapısı oluşturulması ve mevcut turizm istatistikleri geliştirilmesi. |
|  | İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik 633.4, 633.8, 634 Numaralı Politika ve Tedbirler Paragrafları | - Geri dönüştürülebilir yapı malzemesi ve çevreye duyarlı inşaat teknolojilerinin kullanılmasını özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlemeler yapılması. - Binalarda yenilenebilir enerji kullanım oranları artırılarak enerji verimliliği yüksek binaların yaygınlaştırılması. - Ülkemizde iklim duyarlı, enerji verimli, sürdürülebilir ahşap binaların kullanımının yaygınlaştırılması. |
|  | Gençlik / 746 Numaralı Politika ve Tedbirler Paragrafları | - Gençlerin fiziki, sosyal ve muhakeme yönüyle gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine katılımlarının özendirilmesi. |
|  | Engelli Hizmetleri / 763 Numaralı Politika ve Tedbirler Paragrafı | - Fiziksel çevre şartları, ulaşım hizmetleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, basılı, dijital ve görsel medya yayınları ile kamusal hizmetlerin engellilerin erişilebilirliğine uygun hale getirilmesi. |
|  | Spor / 795, 800, 800.2 Numaralı Politika ve Tedbirler Paragrafları | - Her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımlarının teşvik edilmesi. - Türkiye’nin dünya spor turizm pazarından alacağı payın artırılması. - Katma değeri yüksek olan uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapılarak ülkemiz dünyada bir spor turizmi markası haline getirilecektir. |
| On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) (Devam) | Afet Yönetimi / 829, 831, 831.4, 833, 833.7, 834, 834.3, 841.1 Numaralı Politika ve Tedbirler Paragrafları | - Ülke genelinde, bölgelerin sosyoekonomik ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak tüm afet tehlike türlerine göre önceliklendirme yapılacak, afet risk ve zararlarını azaltıcı çalışmalar yürütülmesi. - Afet yönetiminde etkinliği artırmak üzere veri üretimi ve kurumlar arası paylaşımı iyileştirilerek afet yönetimi bilişim altyapısı ve karar destek sistemleri geliştirilmesi. - Uzaktan algılama ve görüntüleme sistemlerinin afet tehlike ve risk azaltma çalışmalarında etkin kullanımının sağlanması. - İklim değişikliğiyle ilgili afet tehlikelerine karşı toplumsal dirençlilik artırılarak uyum kapasitesinin güçlendirilmesi - Afet risklerinin azaltılması kapsamında doğa temelli çözümler ve yeşil altyapı imkânlarının değerlendirilmesi ve azami ölçüde kullanılması. - Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesi artırılarak her türlü afete ve acil duruma hızlı, etkili ve kapsamlı bir müdahale yapılması. - Afet ve acil durumlardan etkilenenlerin tehlikeli bölgeden uzaklaştırılarak güvenli bir şekilde nakledilebilecekleri toplanma alanlarının belirlenmesi ve bu alanların sayıları artırılması. - Engelli, yaşlı, kadın ve çocuklar ile yakınlarına yönelik farklı afet durumlarında afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin detaylı rehberler hazırlanması ve eğitimler verilmesi. |
|  | Çevrenin Korunması / 866.1., 866.3., 868, 872.2, 872.3., 872.4, 872.6, numaralı politika ve tedbirler paragrafları | - Sürdürülebilir tüketim ve üretime ilişkin mevcut en iyi çevresel uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi. - Tüm atıkların insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilebilmesi için havaya, suya ve toprağa salımına ilişkin gerekli tedbirlerin alınması. - İklim değişikliğiyle mücadelede kapasite ve toplumsal bilincinin artırılmasının sağlanması. - Ekolojik sürekliliği, ekosistem bütünlüğünü ve biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik canlıların barınma ve beslenme amacıyla kullanabileceği korunan alanlar ve doğal yaşamı destekleyen diğer alanlar arasında bağlantıyı sağlayan ekolojik koridorların belirlenmesi. - Alanların etkin bir şekilde korunması ve yönetilmesi amacıyla korunan alanlar için planlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları yürütülmesi. - Tahrip olmuş ekosistemlerin iyileştirilmesine yönelik çabaların artırılması. - İklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik, ekosistem hizmetleri ve arazi tahribatı üzerindeki etkilerinin belirlenebilmesi için araştırma, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi. |
|  | Kamuda Stratejik Yönetim / 947. Numaralı Politika ve Tedbirler Paragrafı | - Daha hızlı, kaliteli ve güvenilir kamu hizmeti sunulması, sunulan hizmetlerin anlaşılır biçimde duyurulması ile vatandaşlarla çift yönlü iletişim kurularak katılımcı demokrasi anlayışının geliştirilmesinin sağlanması. |
|  | Kamuda İnsan Kaynakları / 959., 960., 961. Numaralı Politika ve Tedbirler Paragrafları | - Kamu sektöründe stratejik insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi. - Kamu personelinin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılarak iyi uygulamaların yaygınlaştırılması. - Kamu Personel mevzuatının kamu personel statüleri ve sınıflandırma kriterleri dikkate alınarak iyileştirilmesi. |
| Orta Vadeli Program (OVP) (2025-2027) | 4. Ödemeler Dengesi / Hizmet İhracatının Geliştirilmesi | - Turizm gelirinin artırılması, mevcut pazarların güçlendirilmesi, yeni pazarların oluşturulması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması amacıyla tanıtım faaliyetleri yürütülmesi. - Turizmi çeşitlendirilerek 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla sürdürülebilir turizm anlayışı içerisinde, farklı turizm ürünlerini aynı anda sunan, bütüncül olarak planlanmış turizm alanları oluşturulması, Sürdürülebilir Turizm Programıyla çevre dostu turizm uygulamalarına öncelik verilmesi. |
| Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı (CBYP) (2025 Yılı) | 2.2.2.4. Turizm / 523.2., 523.3., 523.4., 524.3., 525.5., 527.2., 527.4., 528.1, 528.2 Numaralı Politika ve Tedbirler Paragrafı | - Turizm sektörünün iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması. - “Sürdürülebilir Turizm Programı” kapsamında turizmde yeşil dönüşümün sağlanması için çalışmalar yürütülmesi - Turizmin çevreye, sosyal ve kültürel dokuya karşı oluşturabileceği olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla ziyaretçilerin “sorumlu turizm anlayışı”na sahip olmaları için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi. - Ziyaretçilere doğru kanallardan uygun içeriklerin ulaştırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi ve yenilikçi çözümlerle kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi. - Hizmet kalitesinin ve turist memnuniyetinin artırılması amacıyla turizm tesislerinde fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılması ve denetim faaliyetleri artırılması. - Turizm çeşitlerinin planlı gelişimini sağlamak üzere ana plan ve strateji çalışmaları yürütülmesi. - Turizm yatırımlarının sürdürülebilir bir anlayışla gerçekleştirilmesine yönelik planlama ve arazi tahsis çalışmalarına devam edilmesi, turizm altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi. - Türkiye markası altında ve odaklı bir biçimde yapılan etkin tanıtım faaliyetlerine devam edilmesi. - Değişen tüketici eğilimleri ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni tanıtım stratejileri belirlenmesi. |
| BEBKA Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Planı (2024-2028) | Mekansal Gelişme / 19 Numaralı paragraf | - Bursa ve Eskişehir tarihi kent merkezleri, Bursa ili Uludağ Milli Parkı ve İznik ilçesi, Eskişehir ili Frig Vadisi ve Sivrihisar ilçesi, Bilecik ili Söğüt ilçesi turizm gelişme odakları olarak belirlenmiştir. Bölgede turizm yönünden potansiyeli yüksek olan ve diğer turizm alanlarına kıyasla merkez niteliği taşıyan turizm gelişme odaklarında merkez niteliğinin geliştirilmesi için gereken altyapı yatırımları ve tanıtım faaliyetleri yapılacaktır. Ayrıca kıyı turizmi, tarih ve kültür turizmi, sağlık turizmi, termal turizm ve doğa turizmi alanında potansiyel bulunan alanlarda sosyal ve fiziksel altyapı düzenlemeleri yapılacaktır. Doğa turizmi ile kamp ve karavan alanları gibi kullanımlar için yapılaşma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Alt ölçekli planlarda kırsal turizm tesislerinin mimari projelerinde topoğrafya ve doğal bitki örtüsüne uygun tasarım kriterleri hakkında kararlar yer alacaktır. Tesisin yer aldığı çevrenin doğal, tarihi ve kültürel kimliğinin korunmasına özen gösterilecektir. |
| T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planı (2024-2028) | Stratejik Amaç 4 / Stratejik Hedef 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Stratejik Amaç 5 / Stratejik Hedef 5.1 | - SA4: Turizm Sektöründe Ülkemizin Rekabet Gücünü, Pazar Payını ve Marka Değerini Artırmak - SH 4.1 Sürdürülebilir turizm tanıtımına öncelik verilerek turist sayısı ve turizm gelirinin artırılması - SH 4.2 Tanıtım faaliyetlerini artırarak "Türkiye" markasının değerinin yükseltilmesi - SH 4.3 Destinasyon bazlı markalaşma çalışmalarının artırılması - SH 4.4 Turizmde sürdürülebilirliğin ve fiziki altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi - SH 4.5 Turizm tesisi sayısının artırılması ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi - SA5: Uluslararası Alanda Bilinirliğimizi Artırmak ve İş Birlikleri Geliştirmek - Uluslararası alanda ilişkilerimizin ve iş birliklerimizin geliştirilmesi |

## Program – Alt Program Analizi

Uludağ Alan Başkanlığının sorumlu olduğu program ve alt programlar ile bunlara yönelik tespit ve ihtiyaçlar Tablo 3 ile verilmektedir.

Tablo 3: Program – Alt Program Analizi

| Program | Alt Program | Tespitler | İhtiyaçlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Turizmin Geliştirilmesi | Doğa Turizmi Alt Program Hedefi: Uludağ Alanında planlama, proje uygulama ve izleme süreçleri etkin olarak yürütülecek ve bölgede doğa turizminin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. | - 2025 yılı itibarıyla Uludağ Alan Planlarının hazırlanmasına yönelik araştırma ve analiz süreçleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. Hâlihazır harita hazırlanması, çığ etüt raporu, jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve alanın doğal karakterinin bilimsel olarak irdelenmesine ilişkin raporlamalar tamamlanmıştır. - Üst ölçekli planların bu kapsamda tamamlanması öngörülmektedir. | - Mevzuat değişiklik sürecinden kaynaklanan alan planlarındaki belirsizlikler nedeniyle, iş programında öngörülen takvimde kısmi gecikmeler meydana gelmiştir. Alan planlarına yönelik mevzuat alanında netliğin sağlanması gerekmektedir. |
|  | Kış Turizmi ve Termal Turizm Alt Program Hedefi: Uludağ Alanının korunması sağlanarak kış turizmi altyapısı güçlendirilecek ve alanın tanıtımının yapılarak kış turizminin geliştirilmesi sağlanacaktır. | - 2025 yılında kayak alanları, pistler ve yaya güzergâhlarının güvenliği için koruma ve güvenlik ağı imalatları başlatılmıştır. Otopark kapasitesi 1539 araçtan 2965 araca çıkarılmış, ulaşım senaryosu uygulamaya alınmıştır. Bu sayede 1. Gelişim Bölgesi’nde trafik yoğunluğu azalmış, ziyaretçi memnuniyeti artmıştır. - Hem Alanın hem de turizm standartlarının ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla denetim faaliyetlerine başlanmıştır. Alandaki tabela kirliliğinin giderilmesi için hazırlanan “Uludağ Alanında İlan, Reklam ve Tabelalara İlişkin Usul ve Esaslar” komisyondan geçirilmiş olup tüm ilgililere tebliğ edilerek tabelaların değiştirilmesi istenmiştir. | - Güvenlik ve altyapıya yönelik göstergelerin (pist sayısı, güvenlik unsuru, kapasite artışı) daha somut ve ölçülebilir hale getirilmesi gerekmektedir. - Ziyaretçi yoğunluğunu karşılayacak düzeyde hizmet sunumu sağlanabilmesi amacıyla, teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve kapasite artışına yönelik yatırımların hayata geçirilmesi gerekmektedir. - Kayak alanları, pistler ve yaya güzergâhlarının fiziki, güvenlik ve erişilebilirlik standartlarının iyileştirilmesi amacıyla üst ölçekli ve buna bağlı alt ölçekli planların tamamlanması gerekmektedir. |
|  | Turizmde Tanıtım ve Markalaşma Alt Program Hedefi: Uludağ Alanının yurt içinde ve yurt dışında tanıtımının yapılarak turizm gelirlerinden alınan payının artırılması sağlanacaktır. | - 2025 yılı içerisinde 42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası (20–22 Şubat 2025) ve 8. Uludağ Premium Ultra Trail koşusu (18–20 Temmuz 2025) Başkanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler Uludağ’ın uluslararası görünürlüğünü artırmıştır. | - Alanda tabiat ve turizm amaçlı sportif faaliyet konulu tematik turizm ve kültür rotaları belirlenerek basılı ve dijital mecrada paylaşılması ile tanıtım faaliyetlerinin artırılması gerekmektedir. - Uluslararası tanıtım göstergeleri ile yerli turist memnuniyet göstergelerinin birlikte değerlendirilmesini sağlayacak bir ölçüm mekanizması kurulması gerekmektedir. |
| Yönetim ve Destek Programı | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler Alt Program Hedefi: - | - 2025 yılında planlama ve denetim faaliyetleriyle birlikte kurumsal kapasite artırılmış, denetim mekanizmaları devreye alınmıştır. - Tabela ve reklam düzenlemeleriyle alan yönetiminde bütüncül bir idari kontrol sağlanmıştır. | - Performans göstergelerinin (denetim sayısı, personel verimliliği, mali işlem süresi vb.) somutlaştırılarak izleme sistemine entegre edilmesi gerekmektedir. |

## Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Başkanlığın mevzuat analizi çıktıları ile sorumlu olduğu program ve alt programların analizi değerlendirilerek faaliyet alanları ve hizmetleri belirlenmiş olup Tablo 4 ile gösterilmektedir. Başkanlığın; “Alanın Planlanması”, “Alanın Korunması”, “Alanın Geliştirilmesi”, “Alanın Yönetilmesi” ve “Alanın Tanıtımı” olmak üzere beş faaliyet alanı ve bu faaliyet alanlarında toplam 32 ürün ve hizmeti bulunmaktadır. Başkanlığın stratejik plan çalışmalarında faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri, stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve kapsamın oluşturulmasında yönlendirici olmuştur.

Tablo 4: Faaliyet Alanı-Ürün / Hizmet Listesi

| Faaliyet Alanı | Ürün / Hizmetler |
| --- | --- |
| - Alanın Planlanması | - Mevcut durum analizi - Jeolojik / Jeoteknik etüt - Fizibilite - Haritalama - Nazım ve uygulama imar planlamaları - Alan planlarının hazırlanması |
| - Alanın Korunması | - Kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespit ve tescili - Ekosistem envanter araştırmaları (biyolojik çeşitlilik, erozyon, kirlilik vb.) - İzin, ön izin, kullanım izni ve ruhsat işlemleri - Yapılaşma ve faaliyet denetimi - İdari yaptırım, ceza ve kapatma işlemleri - Kamulaştırma |
| - Alanın Geliştirilmesi | - Dört mevsim turizm olanaklarının geliştirilmesi - Tabii kaynakların geliştirilmesi - Analiz, tasarım ve projelendirme - Yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve yeşil altyapı projeleri - Altyapı ve üstyapının geliştirilmesi - Bilimsel araştırmalar (sondaj, kazı vb.) ve etütler |
| - Alanın Yönetilmesi | - Altyapı ve üstyapı tesislerini yapma, yaptırma ve işlettirme - Dokümantasyon, bilgi ve belge hizmetleri - Alanın idari, destek ve teknik hizmetleri (temizlik, güvenlik, bakım, onarım vb.) - Ziyaretçi yönetimi - Mevzuat çalışmaları ve standardizasyon - Taşınmaz tahsis, kiralama, irtifak hakkı işlemleri - Veri analizi ve pazar araştırmaları - Koordinasyon ve iş birliği |
| - Alanın Tanıtımı | - Ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri - Yayın hizmetleri - Marka yönetimi - Halkla ilişkiler, basın ve medya yönetimi - Etkinlik, faaliyet, festivaller ve organizasyon hizmetleri - Turizm amaçlı sportif faaliyetler |

## Paydaş Analizi

Başkanlığın stratejik planlama sürecine, etkileşimde bulunulan tüm kişi, grup ve kurumların dâhil edilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, Başkanlığın öncelikleri ile paydaşların ihtiyaç, beklenti, görüş ve önerilerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesi, stratejik planın paydaşlar tarafından sahiplenilmesinin sağlanması amaçlarıyla iç ve dış paydaş analizi gerçekleştirilmiştir. Paydaş analizi sürecinde, iç ve dış paydaşlar belirlenerek önceliklendirilmiş ve Başkanlığın ürün ve hizmetleri ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, iç paydaş anketi ve dış paydaş çalıştayı uygulamaları ile paydaşların görüş ve önerileri alınarak stratejik planlama sürecine aktif katılımları sağlanmıştır.

### Paydaşların Önceliklendirilmesi

İç paydaşların görüşleri doğrultusunda belirlenen paydaşlar, “Başkanlığın faaliyetleri ile ürün / hizmetlerinden etkilenme” ve “Paydaşların alacağı kararlarla Başkanlığı etkileme” gücüne göre değerlendirilerek Tablo 5 ile sunulmuştur. Bu aşamada paydaşların etki / önem matrisine göre önceliklendirilmesi yöntemi kullanılmış olup değerlendirme skalası şöyledir;

- Etki: Başkanlığın faaliyetleri ve ürün / hizmetleri ile paydaşı etkilemesi ile paydaşın alacağı kararlarla Başkanlığı etkileme gücüdür.

- Önem: Başkanlığın paydaşın beklentilerinin ve taleplerinin karşılanması konusunda verdiği değerdir.

- Öncelik: Etki derecesi ile önem derecesinin çarpım sonucuna göre paydaşın önceliğidir.

  - Etki x Önem değerlendirmesi ≥12 ve ≤ 25 arasında  Yüksek

  - Etki x Önem değerlendirmesi 5 ve <12 arasında  Orta

  - Etki x Önem değerlendirmesi <5  Düşük

- Davranış: Etki derecesi ile önem derecesinin matristeki yerine göre Başkanlık çalışmalarına paydaşın katılım düzeyini belirlemede benimseyeceği temel yaklaşımı ifade etmektedir. Davranış kategorileri “BÇ: Birlikçe Çalış”, “ÇÇ: Çıkarlarını Gözet, Çalışmalarına Dâhil Et”; “İ: İzle”; “B: Bilgilendir” olarak uygulanmıştır (Şekil 1).

Şekil 1: Paydaş/Etki Önem Matrisi

Tablo 5: Paydaşların Önceliklendirilmesi

| Paydaş Adı | İç Paydaş/ Dış Paydaş | Paydaş Sınıfı (1) | Önem Derecesi (2) | Etki Derecesi (3) | Önceliği (4) | Davranış (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Çalışanlar | İç Paydaş | Ç | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Hizmet Yararlanıcıları (Vatandaşlar / Turistler) | Dış Paydaş | M | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Cumhurbaşkanlığı | Dış Paydaş | TO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Kültür ve Turizm Bakanlığı | Dış Paydaş | TO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Dış Paydaş | TO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| İçişleri Bakanlığı | Dış Paydaş | TO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Tarım ve Orman Bakanlığı | Dış Paydaş | TO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Dış Paydaş | TO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Dış Paydaş | TO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | Dış Paydaş | TO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Adalet Bakanlığı | Dış Paydaş | SO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Dış Paydaş | SO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Savcılıklar | Dış Paydaş | SO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| TÜBİTAK | Dış Paydaş | SO/T | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Bursa Valiliği | Dış Paydaş | SO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Belediyeler | Dış Paydaş | SO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Kolluk Kuvvetleri | Dış Paydaş | SO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü | Dış Paydaş | TO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| İtfaiye | Dış Paydaş | SO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| UYB Uludağ A.Ş. | Dış Paydaş | SO/T | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Kayak Federasyonu | Dış Paydaş | SO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| İşletmeciler (teleferik, tesis, otel vb.) | Dış Paydaş | T/M | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Yatırımcılar | Dış Paydaş | SO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Yerel Halk | Dış Paydaş | SO | 5 | 5 | Y | BÇ |
| Telekomünikasyon Şirketleri | Dış Paydaş | M/SO/T | 4 | 5 | Y | BÇ |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Dış Paydaş | SO | 4 | 4 | Y | BÇ |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | Dış Paydaş | SO | 4 | 4 | Y | BÇ |
| Orman Genel Müdürlüğü | Dış Paydaş | TO | 4 | 4 | Y | BÇ |
| Karayolları Genel Müdürlüğü | Dış Paydaş | TO | 4 | 4 | Y | BÇ |
| Devlet Su İşleri | Dış Paydaş | SO | 4 | 4 | Y | BÇ |
| Bursa Su ve Kanalizasyon İşletmesi | Dış Paydaş | M/SO/T | 4 | 4 | Y | BÇ |
| Meslek Odaları | Dış Paydaş | SO | 4 | 4 | Y | BÇ |
| Bursa Ticaret ve Sanayi Odası | Dış Paydaş | SO | 4 | 4 | Y | BÇ |
| Kayak ve Snowboard Öğretmenler Derneği | Dış Paydaş | SO/M | 4 | 4 | Y | BÇ |
| Enerji Dağıtım Şirketleri (elektrik ve doğalgaz) | Dış Paydaş | M/SO/T | 4 | 4 | Y | BÇ |
| Mahkemeler | Dış Paydaş | SO | 3 | 4 | Y | BÇ |
| Üniversiteler / AR-GE Merkezleri | Dış Paydaş | SO/T | 3 | 4 | Y | BÇ |
| Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) | Dış Paydaş | SO | 4 | 3 | Y | BÇ |
| Tedarikçiler | Dış Paydaş | T | 3 | 4 | Y | BÇ |
| Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü | Dış Paydaş | SO | 3 | 3 | O | İ |
| Türkiye İstatistik Kurumu | Dış Paydaş | SO | 3 | 3 | O | İ |
| Osmangazi Kaymakamlığı | Dış Paydaş | SO | 3 | 3 | O | BÇ |
| Nilüfer Kaymakamlığı | Dış Paydaş | SO | 3 | 3 | O | BÇ |
| Muhtarlıklar (Kirazlı, Hüseyinalan, Soğukpınar) | Dış Paydaş | SO | 3 | 3 | O | ÇÇ |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Dış Paydaş | TO | 3 | 3 | O | İ |
| Maden Tetkik Arama | Dış Paydaş | SO | 3 | 3 | O | ÇÇ |
| Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları | Dış Paydaş | SO | 3 | 3 | O | ÇÇ |
| Turist Rehberleri | Dış Paydaş | SO | 3 | 3 | O | BÇ |
| Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) | Dış Paydaş | SO/T | 4 | 2 | O | ÇÇ |
| Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği | Dış Paydaş | SO | 2 | 3 | O | İ |
| Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) / Güney Marmara BYK | Dış Paydaş | SO/T | 2 | 3 | O | ÇÇ |
| Bursa Müzesi Müdürlüğü | Dış Paydaş | SO | 2 | 2 | D | İ |

(1) Paydaş Sınıfı  SO: Stratejik Ortak; TO: Temel Ortak; M: Müşteri; Ç: Çalışan; T:Tedarikçi

(2) Önem Derecesi  5:Çok Yüksek; 4: Yüksek; 3:Orta; 2:Düşük; 1:Çok Düşük

(3) Etki Derecesi  5:Çok Yüksek; 4: Yüksek; 3:Orta; 2:Düşük; 1:Çok Düşük

(4) Önceliği  Y:Yüksek (25-20-16-12 puan); O:Orta (5-6-8-9-10 puan); D: Düşük (1-2-3-4 puan)

(5) Davranış  BÇ: Birlikçe Çalış; ÇÇ: Çıkarlarını Gözet, Çalışmalarına Dâhil Et; İ: İzle; B: Bilgilendir

### Paydaşların Değerlendirilmesi

Başkanlığın paydaşları ile ürün / hizmetleri ilişkilendirilmiş olup “Paydaş – Ürün / Hizmet Matrisi” Tablo 6 ile sunulmaktadır.

Tablo 6: Paydaş - Ürün/Hizmet Matrisi

| Paydaşlar | Alanın Planlanması |  |  |  |  |  | Alanın Korunması |  |  |  |  |  | Alanın Geliştirilmesi |  |  |  |  |  | Alanın Yönetilmesi |  |  |  |  |  |  |  | Alanın Tanıtımı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mevcut durum analizi | Jeolojik / Jeoteknik etüt | Fizibilite | Haritalama | Nazım ve uygulama imar planlamaları | Alan planlarının hazırlanması | Kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespit ve tescili | Ekosistem envanter araştırmaları (biyolojik çeşitlilik, erozyon, kirlilik vb.) | İzin, ön izin, kullanım izni ve ruhsat işlemleri | Yapılaşma ve faaliyet denetimi | İdari yaptırım, ceza ve kapatma işlemleri | Kamulaştırma | Dört mevsim turizm olanaklarının geliştirilmesi | Tabii kaynakların geliştirilmesi | Analiz, tasarım ve projelendirme | Yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve yeşil altyapı projeleri | Altyapı ve üstyapının geliştirilmesi | Bilimsel araştırmalar (sondaj, kazı vb.) ve etütler | Altyapı ve üstyapı tesislerini yapma, yaptırma ve işlettirme | Dokümantasyon, bilgi ve belge hizmetleri | Alanın idari, destek ve teknik hizmetleri (temizlik, güvenlik, bakım, onarım vb.) | Ziyaretçi yönetimi | Mevzuat çalışmaları ve standardizasyon | Taşınmaz tahsis, kiralama, irtifak hakkı işlemleri | Veri analizi ve pazar araştırmaları | Koordinasyon ve iş birliği | Ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri | Yayın hizmetleri | Marka yönetimi | Halkla ilişkiler, basın ve medya yönetimi |  | Etkinlik, faaliyet, festivaller ve organizasyon hizmetleri |  | Turizm amaçlı sportif faaliyetler |  |
| Çalışanlar | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |
| Hizmet Yararlanıcıları (Vatandaşlar / Turistler) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cumhurbaşkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |
| Kültür ve Turizm Bakanlığı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İçişleri Bakanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarım ve Orman Bakanlığı | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  | * | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |
| Adalet Bakanlığı | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savcılıklar | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÜBİTAK | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |
| Bursa Valiliği | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |
| Belediyeler | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |
| Kolluk Kuvvetleri | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İtfaiye | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UYB Uludağ A.Ş. | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |
| Kayak Federasyonu | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |
| İşletmeciler (teleferik, tesis, otel vb.) | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |
| Yatırımcılar | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |
| Yerel Halk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Telekomünikasyon Şirketleri | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orman Genel Müdürlüğü | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Karayolları Genel Müdürlüğü | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Devlet Su İşleri | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Bursa Su ve Kanalizasyon İşletmesi | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meslek Odaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Bursa Ticaret ve Sanayi Odası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kayak ve Snowboard Öğretmenler Derneği | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Enerji Dağıtım Şirketleri | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mahkemeler | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Üniversiteler / AR-GE Merkezleri |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |
| Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |
| Tedarikçiler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |
| Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Türkiye İstatistik Kurumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osmangazi Kaymakamlığı | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Nilüfer Kaymakamlığı | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Muhtarlıklar (Kirazlı, Hüseyinalan, Soğukpınar) | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maden Tetkik Arama | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |
| Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |
| Turist Rehberleri | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |
| Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |
| Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |
| Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) / Güney Marmara BYK |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bursa Müzesi Müdürlüğü | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |

### Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi

#### İç Paydaş Analizi

Stratejik planlama sürecinde iç paydaşların görüşlerinin alınması ve değerlendirmesi büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, stratejik planın oluşturulma sürecine katkı sağlamak üzere iç paydaş anketi düzenlenmiş olup 6–16 Ekim 2025 tarihleri arasında tüm kurum çalışanlarına çevrim içi olarak iletilmiştir.

Anket, Başkanlığın farklı yönlerini çok boyutlu biçimde ele alan beş ana bölümden oluşmuştur:

- Kurum İçi Çıktılara Yönelik Değerlendirmeler

- Kurum Dışı Çıktılara Yönelik Değerlendirmeler

- Kurum Kültürü

- GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler)

- PESTLE (Politik, Ekonomik, Sosyokültürel, Teknolojik, Yasal ve Çevresel Etkenler)

İç paydaş anketi, stratejik plan raporunun çeşitli bölümlerine doğrudan girdi sağlamıştır. “İç Paydaş Analizi” bölümünde verilen değerlendirme sonuçlarına ek olarak; kurum kültürüne ilişkin bulgular stratejik plan raporunun “Kurum Kültürü Analizi” bölümünde sunulmuştur. Bununla birlikte, katılımcılardan toplanan GZFT ve PESTLE ifadeleri tematik olarak sınıflandırılmış ve elde edilen bulgular; eğitim çıktıları, dış paydaş çalıştayları ve diğer katılımcı kaynaklardan elde edilen diğer çıktılar ile konsolide edilerek stratejik plan raporunun “GZFT Analizi” ve “PESTLE Analizi” bölümlerinde sunulmuştur.

Katılımcı Bilgileri

Katılımcıların mesleki dağılımı incelendiğinde, %27’sinin büro personeli, %23’ünün şehir plancısı, %15’inin idari uzman, %12’sinin uzman ve %23’ünün ise diğer pozisyonlarda görev yaptığı görülmektedir (Şekil 2). Hizmet süresi açısından bakıldığında katılımcıların %19’unun 0–1 yıl, %58’inin 1–2 yıl ve %23’ünün 2 yılın üzerinde kurumsal deneyime sahip olduğu görülmektedir. Bu bulgu, Başkanlığın yeni kurulmuş olmasından ve genç bir kurumsal yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır (Şekil 3).

Katılımcıların ünvanlara ve hizmet sürelerine göre dağılımı aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir.

Şekil 2: İç Paydaş Anketi Katılımcılarının Ünvanlarına Göre Dağılımı

Şekil 3: İç Paydaş Anketi Katılımcılarının Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

Kurum İçi Çıktılara Yönelik Analiz

İç paydaşların kurum içi çıktılar ile ilgili değerlendirmeleri

Şekil 4 ile gösterilmiştir. Analiz sonuçlarına göre;

- Kurum içi çıktılara yönelik genel memnuniyet ortalaması %78 olup en yüksek memnuniyet oranı %83 ile “Fiziki ve Mali Kaynaklar” başlığında gözlemlenmiştir. Bu alanı sırasıyla %80 ile “İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimi”, %79 ile “Stratejik Yönetim”, %78 ile “Kurumsal Yapı ve İş Süreçleri” ve “Kurum İçi İletişim” izlemektedir. Buna karşılık, “Çalışan Gelişimi ve Memnuniyeti” başlığı %72 ortalama ile genel ortalamanın altında kalarak, sosyal aktiviteler, çalışan destek mekanizmaları ve kurumsal bağlılık açısından geliştirilmesi gereken bir alan olarak öne çıkmıştır.

İç paydaşlara yöneltilen ifadeler konu başlıkları özelinde incelendiğinde ise aşağıdaki detaylı sonuçlar elde edilmiştir:

- Fiziki ve Mali Kaynaklar başlığı altında katılımcı memnuniyeti ortalama %83 ile kurum içi çıktılar arasında en yüksek değere sahiptir. Bu başlıktaki tüm ifadeler %80’in üzerinde gerçekleşmiş olup çalışanların fiziksel çalışma koşulları ile teknoloji ve bilişim altyapısından memnuniyetinin yüksek olduğu görülmektedir.

- İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimi başlığında memnuniyet ortalaması %80 olup bu alan kurum içi çıktılar arasında oransal olarak ikinci sırada yer almaktadır. Personel niteliği, birim performans takibi, çalışan performansının değerlendirilmesi ve iş gücü verimliliği Başkanlıkta güçlü görülen alanlar olarak öne çıkmaktadır. Ancak “idari birim personel sayısının yeterliliği” %68 ile bu kategoride iyileştirmeye en fazla ihtiyaç duyulan alan olarak dikkat çekmektedir.

- Stratejik Yönetim başlığında ortalama memnuniyet düzeyi %79’dur. Başkanlığın yenilikçi yapısı ve mali kaynakları etkin biçimde kullanma kapasitesi güçlü bulunurken; kurumsal değişime öncülük (%76) ve uzun vadeli stratejik yönetim anlayışı (%75) konuları kategori ortalamasının altında kalmıştır.

- Kurumsal Yapı ve İş Süreçleri başlığında ortalama memnuniyet %78’dir. İş süreçlerindeki işlem sürelerinin yeterliliği, iş süreçlerinin doğru uygulanması, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, iş dağılımındaki denge, çalışanların karar süreçlerine katılımı, standart iş süreçlerinin tanımlı olması ve kurumdaki yalın yönetim anlayışı konuları kategori ortalamasının üzerinde iken; kurum mevzuatının netliği (%69), iş tanımlarının netliği (%73) ve hizmet birimlerinin görev tanımlarının netliği (%75) kategori ortalamasının altında kalmıştır.

- Kurum İçi İletişim başlığında memnuniyet ortalaması %78’dir. Çalışanlar arası iletişim (%82) güçlü olmakla birlikte, birimler arası iletişim ve koordinasyon (%73) diğer değerlendirme başlıklarına göre zayıf bir alan olarak değerlendirilmiştir.

- Çalışan Gelişimi ve Memnuniyeti başlığı, ortalama %72 ile iç paydaşlar nezdinde en düşük memnuniyet düzeyine sahip alan olmuştur. Bu başlık altında değerlendirilen sosyal aktiviteler (%54) ve sürekli / yaygın eğitim olanakları (%66) iyileştirme ihtiyacı en yüksek olan alanlar olarak görülürken, çalışan görüşlerine önem verilmesi (%82) ve motivasyon düzeyi (%79) kategori ortalamasına göre olumlu değerlendirilmiştir.

Ortalamanın Altında

Ortalamada ya da Ortalamanın Üstünde

Şekil 4: İç Paydaş Anketi Kurum İçi Çıktıların Analizi

Kurum Dışı Çıktılara Yönelik Analiz

İç paydaşların kurum dışı çıktılar ile ilgili değerlendirmeleri

Şekil 5 ile gösterilmiştir. Analiz sonuçlarına göre;

- Kurum dışı çıktılara yönelik genel memnuniyet ortalaması %78 olup “Paydaş Odaklılık” (%79) ve “Kurumsal İmaj” (%76) bu başlıkta değerlendirilen ana kategorilerdir.

İç paydaşlara yöneltilen ifadeler ana kategoriler özelinde incelendiğinde ise aşağıdaki detaylı sonuçlar elde edilmiştir:

- Paydaş Odaklılık başlığında ortalama memnuniyet %79 olup bu oran genel ortalamanın üzerindedir. Katılımcılar, Başkanlığın dış paydaşlara sunduğu hizmette tutarlılık (%80), paydaş ihtiyaçlarını anlama (%79) ve paydaş odaklılık (%79) konularında kategori ortalamasında ya da ortalama üzerinde görüş bildirmiştir. Şeffaflık (%78) başlığında ise memnuniyet oranı genel ortalamaya yakın olmakla birlikte, diğer alt başlıklara kıyasla görece daha düşük seviyede kalmıştır.

- Kurumsal İmaj başlığında memnuniyet ortalaması %76 olarak ölçülmüştür. Bu oran, genel ortalamanın biraz altında olup, bu başlık altında Başkanlığın performansına ilişkin değerlendirme %82 oranı ile en yüksek değerlendirilen konu olmuştur. Buna karşılık “Kurumun toplum üzerindeki etkisi olumludur” ifadesi %67 ile bu başlıktaki en düşük memnuniyet düzeyine sahip konu olmuştur. Diğer ifadeler incelendiğinde, “kurum sektöre liderlik eder” (%78) ve “kurumsal imaj güçlüdür” (%76) değerlendirmeleri kategori ortalamasında ya da ortalama üzerinde değerlendirilmiştir.

Ortalamada ya da Ortalamanın Üstünde

Ortalamanın Altında

Şekil 5: İç Paydaş Anketi Kurum Dışı Çıktıların Analizi

Başkanlığın Güçlü Yönleri

Başkanlığın güçlü yönlerine ilişkin iç paydaş değerlendirmeleri, ifade edilme sıklıklarına göre 21 ana tema altında kategorize edilmiştir. Paydaşların en fazla ifade ettikleri ilk dört ana tema sırasıyla; “İnsan Kaynakları” (%18), “Mevzuat ve Yönetim Yetkisi” (%15), “Üst Yönetim” (%9) ve “Kurumsal İmaj” (%9) olmuştur. İç paydaşlar tarafından sıklıkla ifade edilen temalar ve ifade sıklıkları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir (Şekil 6).

Şekil 6: İç Paydaş Anketi Güçlü Yönler Analizi

Başkanlığın güçlü yönlerine ilişkin en sık dile getirilen temalar aşağıda ayrıntılı olarak analiz edilmiştir:

- Başkanlığın güçlü yönlerine yönelik en sıklıkla ifade edilen alan “İnsan Kaynakları” (%18) olmuştur. Bu başlıkta iç paydaşlar, Başkanlığın nitelikli, genç ve dinamik bir personel yapısına sahip olmasını başlıca güçlü yön olarak vurgulamıştır. Ayrıca personelin gelişime açık olması, kişisel gelişimleri konusunda teşvik edilmeleri ve görevlerini yerine getirme konusundaki isteklilikleri güçlü yön olarak belirtilmiştir.

- “Mevzuat ve Yönetim Yetkisi” (%15) başlığında Başkanlığın mevzuattan kaynaklı güçlü bir yasal dayanağa ve yetki çerçevesine sahip olması önemli bir güçlü yön olarak vurgulanmıştır. Katılımcılar, Başkanlığın faaliyet alanına yönelik tek karar mercii olmasını ve alanın tek elden yönetilmesini güçlü yön olarak belirtmiştir. Bununla birlikte, Alanın koruma-kullanma dengesi kapsamında yasal koruma altında olması ve kamu desteğine sahip olunması bu tema altında diğer öne çıkan unsurlardır.

- “Üst Yönetim” (%9) başlığında; Başkanlığın güçlü yönleri olarak üst yönetimin sürdürülebilir turizm ve çevre koruma bilincine dayalı bir vizyona sahip olması, deneyimli ve nitelikli bir yönetim kadrosunun bulunması ve yöneticilerin yeniliğe açık olması konularından sıklıkla bahsedilmiştir.

- “Kurumsal İmaj” (%9) başlığında, güçlü yön olarak Alanın ulusal ve uluslararası marka değerinin yüksek olması ve önde gelen turizm merkezi olması vurgulanmıştır. Ayrıca Başkanlığa yönelik de kurumsal imajının yüksek olması önemli bir güçlü yön olarak belirtilmiştir.

- “Kurumsal Yapı” (%7) başlığında Başkanlığın güçlü yönleri arasında özerk bir yapıya sahip olması, Bakanlığın ilgili kuruluşu olması, özel bir bütçeye sahip olması ve doğal bir çevre odağında kurulmuş olması yer almaktadır. Ayrıca, Başkanlığın yeni kurulmuş olması da yeni bir imaj oluşturabilme imkânı olarak değerlendirilmiş ve güçlü yönler arasında ifade edilmiştir.

Başkanlığın Zayıf Yönleri / İyileştirme Alanları

Başkanlığın iyileştirme alanlarına ilişkin iç paydaş değerlendirmeleri, ifade edilme sıklıklarına göre 23 ana tema altında kategorize edilmiştir. Paydaşların en fazla ifade ettikleri ilk dört tema sırasıyla; “İnsan Kaynakları” (%25), “Kurumsallaşma” (%10), “Teknolojik Altyapı ve Dijitalleşme” (%9) ve “Ulaşım ve Altyapı Problemleri” (%8) olmuştur. İç paydaşlar tarafından sıklıkla ifade edilen temalar ve ifade sıklıkları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir (Şekil 7).

Şekil 7: İç Paydaş Anketi Zayıf Yönler / İyileştirme Alanları Analizi

Başkanlığın iyileştirme alanlarına ilişkin en sık dile getirilen temalar aşağıda ayrıntılı olarak analiz edilmiştir:

- İç paydaşlar en yoğun biçimde “İnsan Kaynakları” (%25) başlığında iyileştirme alanları ifade etmişlerdir. Personel özlük haklarının yetersizliği vurgulanmış, işçilerin sahip oldukları hakların Başkanlık çalışanlarına da sağlanması ve yapılacak bir mevzuat değişikliği ile Kurum çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca; insan kaynakları başlığı altında, personel sayısının yetersizliği (özellikle alan denetimi ve saha uygulamalarında), teknik/uzmanlık kapasitesi eksiklikleri ve teknoloji kullanımı-bakımı için uzman personel ihtiyacı öne çıkan başlıklar olmuştur.

- “Kurumsallaşma” (%10) başlığı altında; Başkanlığın yeni olması nedeniyle tanınırlık ve kurumsal kimlik eksikliği yaşandığı; kurum kültürü ve kurumsal hafızanın henüz olgunlaşmadığı ve görev tanımlarının henüz net olmadığı ifade edilmiştir.

- “Teknolojik Altyapı ve Dijitalleşme” (%9) başlığında dijitalleşme ihtiyacı; teknolojik altyapının iyileştirilmesi ve teknolojik yeniliklere erişim gereksinimiyle birlikte dile getirmiştir. Özellikle dijital dönüşüm alanlarında gelişim ihtiyacı ve Alandaki çevresel taşıma kapasitesi için izleme ve veri eksikliği vurgulanmıştır.

- “Ulaşım ve Altyapı Problemleri” (%8) başlığı altında; bölgeye ulaşımda yaşanan zorluklar, ziyaretçi yoğunluğu dönemlerinde altyapı eksikliklerinin artması ve kış koşullarının hareketliliği kısıtlaması gibi konular yer almaktadır.

#### Dış Paydaş Analizi

Stratejik plan çalışmalarına dış paydaşların görüş ve değerlendirmelerini dâhil etmek ve Başkanlığın faaliyetlerini ve Uludağ Alanını önümüzdeki dönemlerde etkileyebilecek olumlu ve olumsuz gelişmeleri değerlendirmek üzere 04 Kasım 2025 tarihinde Bursa’da dış paydaş çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Dış paydaş çalıştayına farklı kurum ve kuruluşlardan toplam 66 kişi katılım göstermiştir. Çalıştayda, durum analizi ve PESTLE analizi gerçekleştirilmiş olup ortaya çıkan çıktılara göre Başkanlığın önümüzdeki dönemlerde uygulamaya alması gereken faaliyetlere yönelik öneriler de değerlendirilmiştir. Durum analiz çalışmalarında GZFT yöntemi kullanılarak aşağıdaki konularda değerlendirmeler yapılmıştır;

- Uludağ Alan Başkanlığının faaliyetlerini, işleyişini doğrudan etkileyen unsurları değerlendirerek bu unsurlardan kaynaklı Başkanlığın güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlarının ve tehditlerinin belirlenmesi,

- Uludağ Alanını doğrudan etkileyen unsurları değerlendirerek bu unsurlardan kaynaklı Uludağ Alanının güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlarının ve tehditlerinin belirlenmesi.

Durum analizi kapsamında dış paydaş değerlendirmelerinde öne çıkan tespitler şöyledir;

- Başkanlığın görev tanımlarının net olması, özel bütçeli olması ve yetkileri tek elde toplaması nedeniyle hızlı ve planlı alan yönetimi yapabilecek olması,

- Uludağ’ın; doğal kaynakları, zengin biyoçeşitliliği, endemik türleri, kültürel değerleri, köklü turizm geçmişi, konumu ve güçlü marka değeri sayesinde çok sayıda ziyaretçi çeken bir destinasyon olmasına karşılık, Alanda dört mevsim turizm uygulamalarının ve sportif faaliyetlerin yeterince çeşitlenmemiş olması,

- Paydaşların iş birliğine açık olması ve Alanda deneyiminin olmasına karşılık iş birliği çalışmalarının yeterli seviyede olmaması,

- Başkanlığın yeni bir kurum olmasından dolayı çalışanların nitelik ve nicelik olarak yeterli düzeyde olmaması ve bu durumdan dolayı Başkanlığın iş ve işleyişi ile alan denetimi ve saha uygulamalarında etkin olunamaması,

- Alanda özellikle talebin yoğun olduğu dönemlerde altyapı eksikliklerinin kapasite sorunları ve yönetsel zorluklar ortaya çıkarması,

- Tanıtım faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmaması,

- Uludağ Alanında doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmaların ve denetimlerin yeterli seviyede olmaması,

- Alandaki fiyatların özellikle yurt dışındaki muadillerine kıyasla yüksek olması,

- Etkinlikler ve Alandaki çalışmalar için yapılan başvuru ve izin sürelerinin uzun olması.

Başkanlığın faaliyetlerini önümüzdeki dönemlerde etkileyecek olumlu ve olumsuz gelişmelerin/eğilimlerin değerlendirilmesinde ise PESTLE analizi yöntemi kullanılmıştır. PESTLE analizinde Başkanlığın faaliyetlerini politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel açıdan etkileyebilecek konular belirlenmiştir. Dış paydaşlara göre PESTLE analizinde öne çıkan konular şöyledir;

- Dünyada ve ülkemizde doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, yeşil veya sürdürülebilir destinasyon modelleri konularında destekleyici politikaların, projelerin ve çeşitli finansman kaynaklarının bulunması,

- Ekonomik dalgalanmaların turizm sektörünü, yatırımlarını ve kamu bütçesini olumsuz etkilemesi,

- Kış turizminin mevsimselliğinin gelir ve fiyatlarda dalgalanmaya yol açması ve ülkemizde yurt dışı kış turizmi harcamalarının giderek artması,

- Teşviklerin yeterli düzeyde olmaması,

- Toplumda turizm algısının ve beklentilerinin değişmesiyle alternatif turizm çeşitlerinin yaygınlaşması,

- Çevre bilinci toplum genelinde düşük olsa da, sürdürülebilir turizm ve özellikle gençlerin doğa odaklı gönüllü çalışmalara ilgisinin artması,

- Toplumda spor bilincinin artış göstermesi,

- Acil durumlara ve doğal afetlere yönelik toplumun kaygısının giderek artması,

- Teknolojik çözümlerle birlikte dijitalleşmenin ve akıllı uygulamaların hızla artması ve iş modellerini dönüştürmesi,

- Alan Başkanlığı modelinin, Uludağ’ın koruma statüsünün ve çevre koruma uygulamalarının yasalarla güvence altına alınmış olması,

- İklim değişikliğinin turizme ve doğal kaynaklara tehdit oluşturması,

- Artan çevre ve doğal kaynak kirliliğinden, hava ve su kalitesinin bozulmasından ekosistemin etkilenmesi,

- Kış turizmine talebin yüksek olması ve yoğun talebin turizm ve yapılaşma baskısı oluşturması,

- Uludağ Alanında yoğun turizm dönemlerinde otopark, atık yönetimi, ulaşım gibi altyapı yetersizliklerinden dolayı Alan yönetiminde ve işletmesinde etkin olunamaması.

Paydaşların GZFT ve PESTLE analizi sonuçlarını değerlendirerek Başkanlığın uygulamaya alması gerektiğini düşündükleri öneriler ise aşağıdaki konularda yoğunlaşmıştır;

- Turizm çeşitliliğinin artırılarak dört mevsim turizmin geliştirilmesi önerisi,

- Yoğun turizm dönemlerinde turist / ziyaretçi baskısını yönetecek altyapı iyileştirmelerinin ve alan geliştirme faaliyetlerinin hayata geçirilmesi ve bu konuda dijital teknoloji imkânlarından yararlanılması,

- Biyoçeşitliliği, endemik dokuyu ve çevreyi korumaya yönelik politikaların oluşturulması önerisi,

- Uludağ’ın marka değerinin artırılması önerisi,

- Alanda afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarının ilgili kurum kuruluşlarla koordineli olarak yürütülmesi, akıllı çevre ve afet yönetimi sisteminin kurulması.

## Kuruluş İçi Analiz

### İnsan Kaynakları

Uludağ Alan Başkanlığının hizmetleri, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilen personel eliyle ya da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre geçici görevlendirme yapılarak yürütülmekte olup Başkanlıkta bu yöntemlerle istihdam edilmiş toplam 34 çalışan görev almaktadır. Bununla birlikte Başkanlığın belli bir uzmanlık gerektiren iş ve hizmetler için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 31 inci maddesine göre vekâlet veya istisna sözleşmesi çerçevesinde istihdam yapabilme olanağı bulunmaktadır. Ancak henüz bu yöntemle bir istihdam yapılmamıştır.

### Kurumsal ve Organizasyonel Yapı

Uludağ Alan Başkanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu statüsünde, kamu tüzel kişiliğinde, özel bütçeli bir idaredir. Başkanlık, mevzuatta sınırları belirtilen Uludağ Alanının, doğal sit alanları ve diğer korunan alanları ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi ile Uludağ Alanında yürütülen faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak üzere faaliyet göstermektedir.

Uludağ Alan Başkanlığı başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Organizasyon yapısı “Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe” göre düzenlenmiş olup Başkanlık hizmet birimleri “Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı” ve “Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari Hizmetleri Grup Başkanlığı” olmak üzere iki grup başkanlığından oluşmaktadır (Şekil 8).

Danışma Kurulu

Uludağ Alan Komisyonu

Şekil 8: Uludağ Alan Başkanlığı Organizasyon Şeması

Organizasyon şemasından anlaşılacağı üzere Başkanlık organizasyonunda alan grup başkanlıklarına bağlı koordinatörlükler yapılandırılmıştır. Ancak Başkanlık çalışan sayısı henüz hedeflenen sayısal değerine ulaşmadığı için bu koordinatörlüklerin tamamı aktif değildir. Çalışan sayısının yeterli seviyeye gelmesi ile tüm koordinatörlükler faaliyetlerini sürdürebilecektir. Bununla birlikte Başkanlığa bağlı olarak İç Denetim birimi de organizasyonda yer almaktadır. Uludağ Alan Başkanlığı çalışmaları çok paydaşlı yönetim anlayışını gerektirmekte olup bu kapsamda Başkanlığın organizasyonunda, ilgili mevzuatlara dayalı olarak ve çalışma usulleri ile esasları “Uludağ Alan Komisyonunun Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle” düzenlenmiş olan “Uludağ Alan Komisyonu” ile “Uludağ Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Yönetmeliği” kapsamında yapılanan “Danışma Kurulu” da yer almaktadır. Başkanlık yapılanmasında Hukuk birimi yer almamakta olup uzmanlık gerektiren hukuki işlemlerde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen hukukçulardan görüş alınıyor olsa da Başkanlığın gerçekleştireceği işlemlerin ya da yasal süreçlerin hukuki boyutunun etkin ele alınabilmesi için Başkanlığa bağlı Hukuk birimi yapılanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

#### İnsan Kaynakları Yapısı

Uludağ Alan Başkanlığı 2023 yılında 117 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile faaliyetlerine başlamış olup Başkanlığa 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince toplam 50 adet personel kadrosu tahsis edilmiştir. Mevcut durumda bu personel kadrosunun %56’sına karşılık gelen 28 adedi doldurulmuş olup Başkanlık henüz kendisine tahsis edilen kadro sayısına ulaşamamıştır. Başkanlıkta hâlihazırda görev alan çalışan sayısı 34’ tür; bu çalışanların %18’ine denk gelen 6 adedi geçici görevli, %82’ine denk gelen 28 adedi ise işçi olarak Başkanlık bünyesinde görev almaktadır (Şekil 9).

Geçici görevlendirme ile Başkanlıkta görev alan 6 çalışanın 2’si Kapadokya Alan Başkanlığından, 2’si Antalya İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden, 1’i Osmangazi Belediye Başkanlığından, 1’i ise Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğünden görevlendirmeyle çalışanlardır. Sonuçlar değerlendirildiğinde Başkanlığın personel yapılanmasını henüz tamamlayamadığı söylenebilir.

Şekil 9: İstihdam Şekline Göre Çalışan Dağılımı

Uludağ Alan Başkanlığı mevcut çalışanlarının %59’u genel idari hizmetlere, %41’i ise teknik hizmetlere yönelik faaliyetleri yürütmek üzere istihdam edilmektedir (Şekil 10). Buna göre çalışanların çoğunluğunun genel idari hizmetlere yönelik faaliyetleri yerine getirmek üzere istihdam edildiği söylenebilir. Mevzuatta Uludağ Alan Başkanlığından yetkisi dâhilindeki sınırlar içinde tabi kaynakları koruması, yaşatması, geliştirmesi, tanıtması, planlaması, yönetmesi ve denetlemesi beklenmektedir. Ancak mevcut durumda bu faaliyetleri yerine getirebilmek için teknik yeterliliği uygun nitelikli çalışanların idari hizmet çalışanlarına göre nicelik olarak daha fazla olması gerekirken genel idari hizmet çalışanları ile teknik hizmet çalışanları arasındaki personel dağılımı bu dengeyi sağlayamamaktadır.

Şekil 10: Birimlerine (Genel/Teknik) Göre Çalışan Dağılımı

Başkanlıkta, iki alan grup başkanlığından biri olan “Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari Hizmetler Grup Başkanlığına” Alan Grup Başkanı olarak atanan kişi görevini vekâleten yürütmektedir. Alan Grup Başkanı aynı zamanda Kültür ve Turizm Başkanlığından geçici görevlendirme ile pozisyon gerekliliklerini yürütmektedir (Şekil 11)

Şekil 11: Ünvanlarına Göre Çalışanların Dağılımı

Şekil 12 ile sunulan grafikte çalışanların öğrenim durumlarına göre dağılımı yer almaktadır. Şekilden anlaşılacağı üzere çalışanların %62’si lisans mezunudur. Lisans mezunu olan çalışanların mezun olduğu bölümler Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Biyoloji, Peyzaj Mimarlığı, Makine, İnşaat ve Harita Mühendislikleri, İktisat, İşletme, Maliye, Tarih, Ekonometri, Muhasebe ve Finans Yönetimi gibi Başkanlığın faaliyet alanları ile ilişkili bölümlerdir. Lisans altı öğrenim seviyesine sahip çalışanların oranı %35 olup mevcut çalışanlarda lisansüstü öğrenim seviyesine sahip kişi sayısı 1’dir.

Şekil 12: Öğrenim Durumlarına Göre Çalışanların Dağılımı

Başkanlıkta çalışanların %56’sı erkeklerden, %44’i ise kadınlardan oluşmakta olup bu kapsamda dengeli bir dağılım olduğu söylenebilir. Bu dengeli dağılım yöneticiler arasında da söz konusudur. Çalışanların %91’i 40 yaş altı çalışanlardan oluşmaktadır, tüm çalışanların yaş ortalaması 33’tür. Bu sonuçlara göre Başkanlık çalışanlarının genç bir kadrodan oluştuğu söylenebilir.

Şekil 13: Yaş Aralığı ve Cinsiyete Göre Çalışanların Dağılımı, 2026

Alan Başkanlığı 2023 yılında kurulmuştur, bu nedenle Başkanlıkta çalışanların hizmet yılı en fazla iki yıldır. Mevcut çalışanların Başkanlıktaki hizmet yıllarına göre dağılımı Şekil 14 ile sunulan grafikte yer almaktadır. Şekil 15 ile sunulan grafikte ise kamu kurumu tarafından sayılan toplam hizmet yıllarına göre çalışanların dağılımı yer almakta olup buradaki deneyimin daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu çalışanlar çoğunlukla geçici görevlendirme ile Alan Başkanlığında görevlendirilen çalışanlardır. Alan Başkanlığı çalışanlarının hem yaşa göre hem de toplam hizmet süresine göre dağılımları genç ve deneyimi az çalışan profilini ortaya koymaktadır. Bu durum kurum kültürünün temelden inşasına katkı vermede olumlu etki oluştururken iş ve işlemlerde daha fazla yönlendirme, rehberlik etme ihtiyacı ortaya çıkarabilir.

Şekil 14: Alan Başkanlığındaki Hizmet Süresine Göre Çalışanların Dağılımı

Şekil 15: Toplam Hizmet Süresine Göre Çalışanların Dağılımı

#### Yetkinlik Analizi

Başkanlık yetkinlik analizi değerlendirmeleri iç paydaş anketlerinden, dış paydaş çalıştayından ve insan kaynaklarına yönelik verilerin analizinden ortaya çıkan sonuçlara göre yapılmıştır. Başkanlık 2023 yılında faaliyetlerine başlamış olup 2 yıllık bir geçmişe sahiptir. Hâlihazırda kendisine tahsis edilen kadro sayılarına ulaşamamıştır. Çalışanların %63’ü 5 yılın altında iş tecrübesine sahip olup deneyimli çalışanların çoğunluğu geçici görevlendirme ile Başkanlıkta istihdam edilenlerdir. Dolayısıyla Başkanlığın destek, yönetsel ve operasyonel süreçlerini henüz yapılandırma aşamasında olması ile çalışanların profesyonel yaşamlarının başlangıç döneminde bulunması, beraberinde bazı zorluklar getirmekle birlikte önemli fırsatlar da sunmaktadır. Kurum kültürünün organik olarak inşa edilmesi, genç ve dinamik olmanın etkisi ile süreçlerin oturtulmasına hızlı adaptasyon fırsat alanları olarak değerlendirilmektedir. Çalışanların görece deneyimsiz olması daha fazla yönetim, yönlendirme ve geri bildirim ihtiyacını ortaya çıkarmakta, bu da kaynak yükü oluşturmaktadır. Başkanlığın personel devir hızı yüksektir, bu durum hem mevzuattan kaynaklı özlük haklarının yetersiz olmasından hem de Başkanlıktaki görev tanımlarının net olmamasından dolayı kariyer belirsizliğinin oluşturduğu memnuniyetsizlikten kaynaklanmaktadır. Başkanlığın görev alanlarına göre çalışanların yetkinlikleri değerlendirildiğinde teknik uzmanlığa sahip çalışan sayısında yetersizlik söz konusudur. Bu nedenle Başkanlığın, teknik kapasitesini güçlendirecek nitelikli insan kaynağı istihdam etmesi gerekmektedir. Ayrıca dijitalleşmenin hızla artması ile birlikte; teknoloji kullanımına, işletimine ve bakım süreçlerine hâkim uzman personel gereksinimi daha belirgin hale gelmekte; bu da Başkanlık için önemli bir kapasite geliştirme ihtiyacı olarak ortaya çıkmaktadır. Başkanlığın faaliyetlerinin hukuki süreçlerle ilişkisi yüksek olup Başkanlık bünyesinde bu konuda uzman hukukçu ihtiyacı söz konusudur. Stratejik planlama süreçlerinin planlanması, izlenmesi, raporlanması alanında deneyimli personele duyulan ihtiyaç ile tanıtım, basın ve yayın faaliyetlerini yürütecek uzman personele olan gereksinim, Başkanlığın öncelikli diğer yetkinlik ihtiyaçları arasında yer almaktadır.

### Kurum Kültürü Analizi

İç paydaş anketi kapsamında çalışanların kurum kültürüne yönelik algıları ölçülmüştür. Elde edilen bulgular çerçevesinde kurum kültürü ile ilgili paydaş değerlendirmeleri

Şekil 16 ile gösterilmektedir. Analiz sonuçlarına göre;

- Kurum kültürüne yönelik tüm değerlendirmelerin genel ortalaması %74 olup en yüksek oran %81 ile “Bilgi Paylaşımı ve İş Birliği” ile “İletişime Yatkınlık” başlıklarında gözlenmiştir. Bu başlıkları sırasıyla %79 ile “Paydaş Odaklılık” ve %78 ile “Gelecek Odaklılık” izlemektedir. Buna karşılık, “Birlikte Karar Alma” ve “Çalışan Odaklılık” başlıkları %72 ortalama ile genel ortalamanın biraz altında kalırken, “Değişime Açıklık” %69 ve “Performans Odaklılık” %55 ortalama ile kurum kültürü açısından iyileştirilmesi gereken temel alanlar olarak öne çıkmaktadır.

İç paydaşlara yöneltilen ifadeler konu başlıkları özelinde incelendiğinde ise aşağıdaki detaylı sonuçlar elde edilmiştir:

- Bilgi Paylaşımı ve İş Birliği ile ilgili değerlendirmelerde memnuniyet ortalaması %81’dir. Takım çalışmasına yatkınlık, çalışanların iş birliğine açıklığı, iş birliği mekanizmalarının mevcudiyeti ve etkinliği, öğrenmeye ilişkin paylaşım mekanizmaları, yöneticilerin bilgi paylaşımına ve iş birliğine açıklığı ve bilgi paylaşımı mekanizmalarının mevcudiyeti konuları kategori ortalamasının üstünde değerlendirilirken; bilginin çalışanlara zamanında iletilmesi (%79), çalışanların bilgi paylaşımına açıklığı (%78) ve birimler arası iletişim (%74) konuları bu kategori ortalamasının altında kalmıştır.

- İletişime Yatkınlık ile ilgili değerlendirmelerde memnuniyet ortalaması %81’dir. Çalışan – yönetici arasındaki iletişim kanallarının mevcudiyeti ve iletişim mekanizmalarının iş birliği ve katılımı desteklemesi konuları ortalamanın üstünde değerlendirilirken; kurum içi sağlıklı iletişim kanallarının mevcudiyeti (%78) bu kategori ortalamasının altında kalmıştır.

- Paydaş Odaklılık ile ilgili değerlendirmelerde memnuniyet ortalaması %79’dur. Paydaşların stratejik plan hakkında bilgilendirilmesi ve karar alma süreçlerine paydaş katılımı ortalamanın üstünde değerlendirilirken; paydaş yönetim stratejisinin mevcudiyeti (%77) bu kategori ortalamasının altında kalmıştır.

- Gelecek Odaklılık ile ilgili değerlendirmelerde memnuniyet ortalaması %78’dir. Yönetimin stratejik planı sahiplenmesi ortalamanın üstünde değerlendirilirken; stratejilerin belirlenmesinde uluslararası gelişmelerin dikkate alınması (%77) ve stratejilerin günlük işlerden öncelikli olması (%75) bu kategori ortalamasının altında kalmıştır.

- Birlikte Karar Alma ile ilgili değerlendirmelerde memnuniyet ortalaması %73’tür. Karar alma süreçlerinin yeterli bilgi ile desteklenmesi ve çalışanların karar alma süreçlerine katılımını sağlayan mekanizmaların mevcudiyeti ortalamanın üstünde değerlendirilirken; yönetimin çalışanların karar verme sürecine katılımını desteklemesi (%72) ve çalışanların karar ve inisiyatif alabilmesi (%62) bu kategori ortalamasının altında kalmıştır.

- Çalışan Odaklılık ile ilgili değerlendirmelerde memnuniyet ortalaması %72’dir. Çalışanların sürekli gelişiminin desteklenmesi ve yöneticilerin gelişimini sağlayan mekanizmaların mevcudiyeti ortalamanın üstünde değerlendirilirken; çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik mekanizmaların mevcudiyeti (%66) ve etkinliği (%63) bu kategori ortalamasının altında kalmıştır.

- Değişime Açıklık ile ilgili değerlendirmelerde memnuniyet ortalaması %69’dur. Yeni fikirlerin ve görüşlerin desteklenmesi (%77) ortalamanın üstünde değerlendirilirken; kurum mevzuatının değişime engel olması (%62) bu kategori ortalamasının altında kalmıştır.

- Performans Odaklılık ile ilgili değerlendirmelerde memnuniyet ortalaması %55’dir. Çalışanların stratejilere yönelik görev ve sorumluluklarının farkında olması ortalamanın üstünde değerlendirilirken; ödül sistemlerinin mevcudiyeti (%43) ve etkinliği (%44), ceza sistemlerinin mevcudiyeti (%53) ve etkinliği (%48) bu kategori ortalamasının altında kalmıştır.

Ana başlıklardan bağımsız olarak kurum kültürüne yönelik tüm ifadeler incelendiğinde en yüksek olumlu algıya sahip alanlar sırasıyla; “Çalışanlar takım çalışmasına yatkındır” (%87), “Çalışanlar kurum stratejilerine yönelik görev ve sorumluluklarının farkındadır” (%85) ve “Çalışanlar iş birliğine açıktır” (%84) ifadeleridir.

Öte yandan, en düşük olumlu algıya sahip ifadeler ise “Ödül sistemleri mevcuttur” (%43), “Ödül sistemleri etkili bir şekilde uygulanır” (%44) ve “Ceza sistemleri etkili bir şekilde uygulanır” (%48) olmuştur.

Ortalamanın Altında

Ortalamada ya da Ortalamanın Üstünde

%81

Şekil 16: İç Paydaş Anketi Kurum Kültürü Analizi

### Fiziki Kaynak Analizi

Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa ili Nilüfer ilçesinde yer alan Efe Towers Plazanın 2. katında kiraladığı 550 m2’lik kapalı alanda hizmet sunmaktadır. Hizmet binasında 53,3 m2’lik toplantı salonu ile çalışma ofisleri yer almaktadır (Tablo 7).

Uludağ Alan Başkanlığının hizmet sunduğu çalışma alanı ile Uludağ Alanı arasında yaklaşık 40 km kadar mesafe bulunmaktadır. Saha çalışmaları söz konusu olduğunda bu mesafe çalışanlar için alana hızlı ve kolay erişimde operasyonel zorluk oluşturabilir. Hâlihazırda Başkanlığın ikisi kiralık, ikisi Başkanlık envanterine kayıtlı olmak üzere toplam 4 aracı bulunmaktadır (Tablo 8).

Tablo 7: Fiziki Kaynaklara Ait Bilgiler

| Cinsi | Adet | Mülkiyet | Toplam Kapalı Alan (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hizmet Binası | 1 | Kira | 550 |
| Toplantı Salonu | 1 | Kira | 53,3 |

Tablo 8: Taşınırlara Ait Bilgiler

| Cinsi | Adı | Adet / Sayı |
| --- | --- | --- |
| Taşınırlar | Masaüstü Bilgisayar | 50 |
|  | Dizüstü Bilgisayar | 6 |
|  | Yazıcı | 8 |
|  | Barkod-Etiket Yazıcı | 1 |
|  | Telefon ve Hat Sayısı | 48 |
|  | Tablet ve Aksesuarları | 2 |
|  | Televizyon | 4 |
|  | Projeksiyon Cihazı | 1 |
|  | Kâğıt İmha Makinesi | 1 |
|  | Laminasyon Makinesi | 1 |
|  | Cilt Makinesi | 1 |
|  | Kesintisiz Güç Kaynağı | 2 |
|  | 26u Slimline Cabinet | 3 |
|  | Diğer Kablolar (Data Kablosu) | 75 |
|  | Access Point (İç Ortam Kablosuz Erişim Cihazı) | 3 |
|  | Switch (Kenar Anahtar) | 4 |
|  | Router (Yönlendirici) | 1 |
|  | Ip Kamera | 5 |
|  | El Dedektörü | 4 |
|  | Drone | 1 |
|  | Profesyonel Hava Temizleme Cihazı | 1 |
|  | Bulaşık Makinesi | 1 |
|  | Buzdolabı | 4 |
|  | Çay Kazanı | 1 |
| Araç / Taşıt | Kiralık Taşıtlar-Binek | 1 |
|  | Kiralık Taşıtlar-Arazi | 1 |
|  | Kuruma Ait Taşıtlar-Binek | 2 |

### Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Uludağ Alan Başkanlığının bilgi teknolojileri altyapısı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmakta olup Bakanlığın teknoloji altyapısından farklı olarak kullanılan bir altyapı bulunmamaktadır. Alan Başkanlığı hizmetlerinin kesintisiz, hızlı ve güvenli sunulmasının sağlanması, mevcut sistem altyapısının dünya standartlarına uygun olarak yenilenmesi, veri güvenliğinin ve yedeklemesinin merkezden yönetimini sağlanmak için sistem altyapısının güncelleştirilmesi, iyileştirilmesi ve yenilenmesi çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilerek yürütülmektedir. Bu durum zaman zaman iş kesintilerine sebep olabilmektedir. Alan Başkanlığına IP telefonlar bağlanmış, bakım ve yönetiminin sürdürülmesi kapsamında altyapı, sistem ve diğer gerekli çalışmalar tamamlanmıştır (Tablo 9).

Tablo 9: Uludağ Alan Başkanlığının Teknolojik Altyapısı

| Teknolojik Altyapı | Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| Ağ Sistemleri | Depolama üniteleri için kullanılan yazılımlar güncellenmekte ve ağ tasarımları teknolojik gelişmelere göre revize edilmektedir. Başkanlık birimlerinde internet erişimi IPv4 düzeyinde gerçekleştirilmektedir. İnternet bant genişliği 100 Mpbs’dir. |
| Uludağ Alanı Kamera Sistemi | Uludağ Alan Başkanlığı bünyesinde kurulan kamera sistemi, bölgedeki doğal yaşamın korunması, ziyaretçi güvenliğinin sağlanması ve çevresel olayların anlık takibi amacıyla kullanılmaktadır. Alanın farklı noktalarına yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde hava koşulları, ziyaretçi yoğunluğu ve olası riskler anlık olarak izlenebilmekte, elde edilen verilerle bilgi sağlanmaktadır. Uludağ Alanındaki kamera sisteminde; - 8 adet 2 mp motorize lensli bullet kamera - Merkezi saha yönetim sistemi - 16 port switch 1 - 3 Adet 8 mp kamera - 2 Adet 4 mp kamera - Kamera kayıt cihazı - 9u kabinet - 3 kwa enerji kesintisiz güç kaynağı bulunmaktadır. |
| Maaş Otomasyon Hizmeti | Uludağ Alan Başkanlığı tarafından kullanılan uygulama, personel maaşlarının bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlamakta olup diğer sistemlerle bütünleşik çalışmaktadır. |
| E- Bütçe Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi | Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-Bütçe) kapsamında Başkanlığın gelir / gider bütçesinin kontrollü olarak yürütülmesi sağlanmaktadır. |
| Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) | Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) kapsamında Başkanlığın yatırım programının hazırlanması, kabulü ve uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerinin kontrollü olarak yürütülmesi sağlanmaktadır. |
| Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Bütçe Kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM’de kanunlaştırılmasına kadar geçen mali işlemlere ilişkin tüm muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü elektronik sistemdir. |
| Mali Yönetim Sistemi (MYS) | Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu programda yolluk, ödeme emri belgesinin oluşturulması, harcama talimatı verilmesi gibi harcama işlemleri elektronik ortamda kontrollü olarak yürütülmektedir. |
| Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme Değerlendirme Sistemi (CPPİDS) | Kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, yatırım programı ve bütçenin birbiriyle ilişkisi bu programa girilen veriler ile güçlendirilerek Cumhurbaşkanlığı tarafından izlenmesi sağlanmaktadır. |
| Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) | Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu programda taşınır malların yönetimi kapsamında malzeme kaydı, taşınır işlem fişi düzenlenmesi, stok kontrolü vb. işlemler yürütülmektedir. |
| Tek Hazine Kurumlar Hesabı (THKH) | Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu hesaplarının konsolide olarak izlenebilmesine, ödeme ve tahsilat işlemlerinin merkezileştirilmesine ve bu sayede kamu nakdinin konsolide bir biçimde yönetilmesine imkân sağlayan bütünleştirilmiş elektronik sistem yapısıdır. |
| Birleşik Veri Aktarım Sistemi (BVAS) | Sayıştay Başkanlığı tarafından istenilen banka hesapları, taşınır mal yönetimi, bilanço, faaliyet sonuçları vb. verilerin (tablo, cetvel, belge ve bilgiler) kamu idarelerinin özelliklerine göre farklılaştırılarak yükleneceği elektronik sistemdir. |
| Netcad | Kamulaştırmadan toplulaştırmaya, kadastro işlemlerinden tüm imar uygulamalarına çözüm sunan yazılım, Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı tarafından sit alanlarının belirlenmesi, imar planlarının incelenmesi gibi iş ve işlemler için kullanılmaktadır. |
| E- Posta Hizmetleri | Başkanlık bilgi güvenliğinin temini, kurumsal iş ve işlemlerin hızlandırılması amacıyla Bakanlığımıza ait kurumsal e-posta hizmeti kullanılmaktadır. |
| Siber Güvenlik | Uludağ Alan Başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması ve sertifikasyon çalışmaları tamamlanmıştır. |
| Başkanlık Web Sitesi | Başkanlığın web sitesinin kurulumu tamamlanmış olup yenileme ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. |
| İntranet Hizmeti | Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan intranet sistemi kullanılmaktadır. |
| Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Hizmeti | Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Başkanlık genelinde tüm evrak süreçlerinde kullanılmaktadır. |
| Teknik Destek Hizmetleri | Uludağ Alan Başkanlığı hizmet binasında bulunan sunucu, bilgisayar, yazıcı, altyapı donanım ve internet kullanımında oluşan sıkıntı ve düzenlemeler ile ilgili rutin teknik destek, bakım, onarım işlemleri hizmet alım sözleşmesi kapsamında yapılmaktadır. |
| Yazılım Geliştirme Hizmetleri | Başkanlık bünyesinde Ağ Network Sistemi, Kamera İzleme-Güvenlik Yazılımı ve Personel Maaş Otomasyon Sistemi aktif olarak kullanılmaktadır. |
| HİTİT Kültür ve Turizm Sistemi | Kültür istatistikleri, makro göstergeler, Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi ve insan kaynaklarına dair verilerin toplandığı uygulamadır. |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi | Kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanması süreçlerinin bütünleşik bir anlayışla ekonomiklik, etkinlik ve etkililik esaslarına göre izlenmesi ve değerlendirilmesini amaçlayan kamu idarelerinin tasarruf sağlayıcı faaliyetlerinin takip edilmesi için tasarlanan sistemdir. |

### Mali Kaynak Analizi

Uludağ Alan Başkanlığı, 7432 sayılı Kanun ve 117 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre verilen görevleri yürütmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, Bakanlık ile ilgili ve merkezi Uludağ Alanı sınırları içerisinde bulunan özel bütçeli bir Başkanlık olarak kurulmuştur. 7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanunun 7. maddesinde Başkanlığın gelirleri ve giderleri tanımlanmıştır.

- Başkanlığın gelirleri aşağıdakilerden oluşmaktadır:

- Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları,

- 2634 sayılı Kanun kapsamında yatırımcılara tahsis edilen veya kiralanan taşınmazlardan elde edilen gelirler hâriç olmak üzere, Uludağ Alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi, irtifak hakkı kurulması, kullanma izni verilmesi ve ecrimisil işlemlerinden elde edilen gelirler,

- Marka ve patent gelirleri,

- Başkanlığa yapılacak başvurular ve Başkanlıkça sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler,

- Her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri ile fikrî mülkiyet haklarından kaynaklı gelirler,

- Uludağ Alanındaki işletme ve faaliyet gelirleri,

- Başkanlıkça verilecek idari para cezalarından elde edilecek gelirlerin yarısı,

- Yardım ve bağışlar ile sponsorluk gelirleri,

- Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,

- Diğer gelirler.

- Başkanlığın giderleri aşağıdakilerden oluşmaktadır:

- Uludağ Alanında etüt, envanter, planlama, proje çalışmaları, müşavirlik, denetim hizmetleri, jeolojik / jeoteknik etütlerin elde edilmesi, tabii kaynakların geliştirilmesi, düzenlenmesi, imar, ıslah ve çevre tanzimi, özel plan ve projelere göre yapılacak her türlü faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar,

- Uludağ Alanında, planları gereğince taşınmazların kamulaştırılması, üzerlerinde sınırlı ayni hak tesisi ve kiralanmasına ilişkin harcamalar,

- Uludağ Alanında yer alan işletme, sportif faaliyet, spor amaçlı organizasyon, tanıtma, altyapı, üstyapı, idare binası, sosyal binalar, ziyaretçi merkezi, tanıtma merkezi, saha sergileri ve bu tür faaliyetlerle ilgili her türlü harcamalar,

- Uludağ Alanı hizmetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç, ekipman ve benzeri taşınırların satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili harcamalar,

- Personel, istihdam, temsil ve ağırlama ile ilgili giderler,

- Komisyon üyelerine ait yolluk ve huzur hakkı giderleri,

- Demirbaş ve tüketim malzemeleri ile ilgili harcamalar,

- Kültür ve turizm işletmeciliğine ait giderler,

- Başkanlıkça tespit edilen aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkma ve yıktırma işlemleri dâhil aykırı uygulamaların giderilmesini sağlamaya yönelik işlemler ile ilgili giderler,

- Başkanlığın görevleriyle ilgili diğer giderler.

Mevzuattan sağlanan yetki ile Başkanlığa yapılacak ücrete tabi başvurular ve Başkanlıkça sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurumların görüşü alınarak Başkanlık tarafından yönetmelikle düzenlenmiştir.

Alan Başkanlığının 2023-2024 yılları için ekonomik kodlarına göre gider değerleri ile gelirleri Tablo 10 ile sunulmuştur. Alan Başkanlığı 2023 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Bu nedenle 2023 yılındaki gelir ve gider değerleri ile 2024 yılındaki gelir ve giderlerinin kıyaslaması anlamlı olmayacaktır. 2025 yılı gelir ve gider değerleri değerlendirildiğinde ise Başkanlık bütçesinin %58,9’unun özel bütçeden geldiği görülmektedir (Tablo 10). “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” ekonomik kodundan elde edilen gelirler toplam gelirin %14,8’ini, “Diğer Gelirler” ekonomik kodu %20,7’ini, “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” ekonomik kodu ise %5,6’sını oluşturmaktadır. Başkanlık giderlerinin çoğunluğunu oluşturan %59,9’luk kısım personel ve SGK devlet primi giderlerinden oluşmaktadır. Geriye kalan kısmın, %11,6’sını “Sermaye Giderleri”, %31,4’ünü ise “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” oluşturmaktadır.

Tablo 10: Yıllara Göre Gelirler ve Giderler (TL)

| KAYNAKLAR | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Giderler | 7.268.000 | 38.407.185,64 | 44.634.529,01 |
| Personel Giderleri | 766.000 | 15.747.625,75 | 21.942.742,57 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 166.000 | 3.438.900,84 | 4.808.685,57 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.336.000 | 9.058.827,51 | 13.996.289,27 |
| Cari Transferler | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Giderleri | 3.000.000 | 10.161.831,54 | 5.195.594,76 |
| Gelirler | 9.203.180 | 110.068.215,27 | 123.811.528 |
| Özel Bütçe | 6.127.000 | 63.690.000,00 | 72.927.000,00 |
| 03.1.1.01 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 0 | 10.262.877,95 | 6.945.433,63 |
| 03.1.1.02 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler | 0 | 19.309.000,00 | 18.309.300,00 |
| 05.9.1.99 Diğer Gelirler | 3.076.180 | 16.806.337,32 | 25.629.794,25 |
| Gelir-Gider Dengesi | 1.935.180 | 71.661.029,63 | 79.176.998,99 |

Stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergeleri ile stratejilerin gerçekçi belirlenmesi için Başkanlığın bütçesi referans alınarak stratejik plan dönemi için tahmini mali kaynakları Tablo 11 ile verilmiştir. Bu tabloda orta vadeli plandan yararlanılmış olup orta vadeli planda yer almayan sonraki yıllara ait kaynaklar ile özel bütçe dışı kaynaklar tahmin edilmiştir. Başkanlık gelirleri Bakanlık tarafından kendisine tahsis edilmiş olan iki adet otelden ve kamu adına kiraya verilen otoparklardan sağlanmaktadır. Otellerin tahsis süresi sona erdiğinde tahliye işlemi gerçekleştirilmekte ve oteller yeniden tahsise açılmaktadır. Yeniden tahsis yetkisi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olup oteller her dönem Başkanlığa tahsis edilmeyebilir ya da otellerden elde edilen gelirler Bakanlık talimatı ile Bakanlığa aktarılabilir. Bu durum Başkanlık gelirlerinin Bakanlık inisiyatifinde olmasına ve gelir dengesinin değişkenlik göstermesine neden olabilmektedir. Tablodaki gelir tahminleri bu durum değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir (Tablo 11).

Tablo 11: Tahmini Kaynaklar (TL)

| KAYNAKLAR | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Toplam Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Özel Bütçe | 129.883.000 | 143.079.000 | 186.002.700 | 223.203.240 | 267.843.888 | 950.011.828 |
| Diğer | 16.900.000 | 21.970.000 | 28.561.000 | 34.273.200 | 41.127.840 | 142.832.040 |
| TOPLAM | 146.783.000 | 165.049.000 | 214.563.700 | 257.476.440 | 308.971.728 | 1.092.843.868 |

## PESTLE Analizi

Uludağ Alan Başkanlığı üzerinde etkili olan / olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenler PESTLE yöntemiyle sistematik olarak değerlendirilmiştir. Bu analiz kapsamında söz konusu etkenler tespit edilerek, bunların Başkanlık için oluşturduğu potansiyel fırsatlar ve tehditler ile bu konuda Başkanlık tarafından yapılabilecek faaliyetler PESTLE matrisinde ortaya koyulmuştur (Tablo 12).

Tablo 12: PESTLE Analizi

| ETKENLER | Tespitler (Etkenler / Sorunlar) | İdareye Etkisi |  | Ne Yapılmalı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fırsatlar | Tehditler |  |
| Politik | Doğal kaynakların korunmasına, sürdürülebilir turizmin desteklenmesine ve bu konudaki yatırımların teşvik edilmesine yönelik politikaların önceliklendirilmesi | - Sürdürülebilir turizmin desteklenmesi - Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması |  | - İşletmelerin sürdürülebilir turizm politikaları ile uyumlu olarak faaliyetlerini sürdürmesinin sağlanması - Sürdürülebilir turizme uygun yatırım projelerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi - Alandaki uygulamalarda sürdürülebilir turizmin yaşatılması - Doğal kaynakların korunmasına yönelik önlemlerin planlanması ve uygulanması |
|  | Uluslararası örgütlerin (AB, UNDP, Dünya Bankası vb.) politikalarında sürdürülebilir turizm ve bölgesel kalkınma projelerinin ve finansmanının desteklenmesi | - Turist/Ziyaretçi sayısının artması - Sürdürülebilir turizmin desteklenmesi - Finansman mekanizmalarının çeşitlendirilmesi |  | - Sürdürülebilir turizm çalışmaları için finansman mekanizmalarına başvurulması, projelere dâhil olunması - AB ülkeleriyle kardeş şehir projesine benzer eşleştirme projelerinin gerçekleştirilmesi - Uludağ’da AB ülkelerindeki modellere entegre altyapı standardizasyonunun sağlanması - AB projeleri ile AB ülkelerindeki iyi örnek uygulamalarının Alana entegre edilmesi |
|  | Komşu ülkelerde ve yakın çevrede savaşların olması |  | - Turist/Ziyaretçi sayısının azalması | - Ülke tanıtımına yönelik turistlerde olumlu algı oluşturacak faaliyetlerin düzenlenmesi - Turizm fuar ve etkinliklerine katılım sağlanması |
|  | İklim değişikliğine uyum konusunun küresel bir gündem olması, bu konuda ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin (Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi vb.) bulunması | - Sürdürülebilir turizmin desteklenmesi - Finansman mekanizmalarının çeşitlendirilmesi |  | - Uluslararası anlaşmaların finansman mekanizmalarından destek sağlamaya yönelik projelerin gerçekleştirilmesi |
|  | Türkiye’nin birçok ülke ile vizesiz giriş anlaşmalarının olması | - Turist/Ziyaretçi sayısının artması |  | - Ülkelerde Uludağ tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi - Turizm fuar ve etkinliklerine katılım sağlanması - Toplumca sevilen ünlülerle sosyal medya içeriği üretilmesi - Medya, sosyal medya ve influencerlar ile Alanın tanıtımının yapılması |
|  | Turizmin çevreye, topluma ve ekonomiye sürdürülebilir bir şekilde katkı yapmasını hedefleyen “Yeşil veya Sürdürülebilir Destinasyon” modelinin yaygınlaşması | - Turist/Ziyaretçi sayısının artması - Sürdürülebilir turizmin desteklenmesi |  | - Uludağ Alanının ve işletmelerinin “Yeşil veya Sürdürülebilir Destinasyon” modeline uyumlu olarak dönüştürülmesi |
| Politik (Devam) | Sürdürülebilir turizm uygulamalarının tanıtılmasını, iyi uygulamaların paylaşılarak yaygınlaştırılmasını ve destinasyonlar arasında ortak bilgi ve iletişim kurulmasını amaçlayan ağların / platformların varlığı | - Turist/Ziyaretçi sayısının artması - Sürdürülebilir turizmin desteklenmesi |  | - EDEN’e (European Destinations of Excellence Network) dâhil olmak amacıyla çalışmaların gerçekleştirilmesi |
|  | Sporun son yıllarda ulusal kimlik ve diplomasi unsuru olarak öne çıkması | - Spor faaliyetlerinin desteklenmesi |  | - Kış sporlarına yönelik etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve uygulamaya alınması - Erken yaştaki bireylerin kış sporlarıyla tanıştırılmasına yönelik projelerin uygulamaya alınması - Futbol, basketbol, tekvando vb. federasyonlarla anlaşmalar yapılması - Kapalı spor salonu veya kongre merkezi gibi altyapıların projelendirilmesi |
| Ekonomik | Ulusal düzeydeki ekonomik dalgalanmaların turizm sektörünü, yatırımlarını ve kamu bütçesini olumsuz etkilemesi |  | - Turist/Ziyaretçi sayısının azalması - Yatırımların azalması | - Alanda koruma-kullanma dengesini gözeterek dört mevsim turizm seçeneklerinin çalışılması - Finansal dayanıklılık mekanizmalarının (kredi, vergi indirimi, destek ve teşvik vb.) uygulamaya alınması - Hedef pazarların ve sezonun çeşitlendirilmesi |
|  | Kış turizminin önemli bir gelir kaynağı olmasına karşılık mevsimselliğe bağlı gelirlerinde dalgalanmalar olması ve yatırım riskinin artması |  | - Gelirlerin dalgalanması | - Alanda koruma-kullanma dengesini gözeterek dört mevsim turizm seçeneklerinin çalışılması - Hedef pazarların ve sezonun çeşitlendirilmesi - Mevsimsel dalgalanmalara karşı koruyucu tedbirlerin uygulamaya alınması |
|  | Kış turizmi süresinin kısa olmasından dolayı fiyatların yüksek olması |  | - Turist/Ziyaretçi sayısının azalması | - Alanda koruma-kullanma dengesini gözeterek dört mevsim turizm seçeneklerinin çalışılması - Kamu tesislerinin artırılması - Kış turizminde yurt dışındaki ülkelerle rekabet edebilir fiyat politikasının (konaklama, ulaşım, yemek, kayak ekipmanları, eğitmen ücretleri vb.) uygulamaya alınması - Yerel turistler için ekonomik tatil fırsatlarının sunulması - İşletmelerin fiyat konusunda standardını sağlamaya yönelik politikaların uygulamaya alınması |
|  | Kış turizmi sezonunda yoğun talep dolayısıyla oluşan turizm baskısının altyapı ve kapasite sorunlarını ortaya çıkarması |  | - Kapasite yönetim sorunları - Turist/Ziyaretçi memnuniyetsizliği | - Kapasite yönetimine yönelik uygulamaların devreye alınması - Yoğun turizm sezonunda pistlerin yönetimini sağlayacak uygulamaların devreye alınması - Ulaşımın yönetilebilmesi için teleferik ulaşımına teşvik, alternatif yolların açılması, belediye hatlarının artırılması gibi önlemlerin uygulamaya alınması - Telesiyej ve teleski hatlarının kapasitesinin ve çalışma süresinin artırılması - Altyapının arızalardan kaynaklı duruş sürelerinin azaltılması için bakım-onarım faaliyetlerinin etkin yapılmasının sağlanması |
|  | Kış turizmi bölgelerinin yılın yalnızca birkaç ayında gelir elde etmek yerine alternatifler sunarak dört mevsim ekonomik sürdürülebilirlik sağlamaya yönelmesi ve dört mevsim turizme olan talebin artması | - Dört mevsim turizm potansiyeli | - Koruma-kullanma dengesinin bozulması | - Alanda koruma-kullanma dengesini gözeterek dört mevsim turizm seçeneklerinin çalışılması - Endemik bitki, Uludağ tarihi, çocuk müzesi gibi etkinliklerin yer alacağı müzenin kurulması - Dört mevsim turizme uygun yatırım projelerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi |
|  | Yerel turistin ekonomik gerekçelerle yurt dışındaki kış turizmi alanlarına yönelmesiyle (Bulgaristan vb.) yurt dışı kış turizmi harcamalarının artması |  | - Turist/Ziyaretçi sayısının azalması | - Kış turizminde yurt dışındaki ülkelerle rekabet edebilir fiyat politikasının uygulamaya alınması - Yerel turistler için ekonomik tatil fırsatlarının sunulması - Alanda kamu tesislerinin artırılması |
| Ekonomik (Devam) | Yatırımcıların bölgeye ilgisinin olması | - Yatırım fırsatları | - Koruma-kullanma dengesinin bozulması | - Alanda koruma-kullanma dengesini gözeterek dört mevsim turizm seçeneklerinin çalışılması - Dört mevsim turizme uygun yatırım projelerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi |
|  | Teşviklerin yetersiz olması |  | - Yatırımların ve projelerin gerçekleşmemesi | - Teşvik bütçesinin artırılması |
|  | Ulusal ve uluslararası festivallerin ekonomiye ve turizm gelirlerine olumlu katkı sağlayan etkinlikler olarak dünyada yaygınlaşması | - Turist/Ziyaretçi sayısının artması |  | - Yaz aylarında hareketlilik sağlamak için yerel halkın entegre edildiği festivallerin düzenlenmesi - Astro Fest (meteor yağmurları, gözlem alanlarında yıldız kaymaları) etkinliğinin canlandırılması - Turizm fuar ve etkinliklerine katılım sağlanması |
|  | Ulaşımın pahalı olması |  | - Turist/Ziyaretçi sayısının azalması | - Ziyaretçilerin daha ekonomik yollarla ulaşımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması - Dolmuş gibi ulaşım sistemlerinin ekonomik işletilmesinin sağlanması - Elektrikli shuttle servislerinin uygulamaya alınması |
| Sosyo kültürel | Kış turizmine hem yerli hem de yabancı turistlerde ilginin olması | - Turist/Ziyaretçi sayısının artması |  | - Farklı ülkelerde Uludağ tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi - Turizm fuar ve etkinliklerine katılım sağlanması - Toplumca sevilen ünlülerle sosyal medya içeriği üretilmesi - Medya, sosyal medya ve influencerlar ile alanın tanıtımının yapılması |
|  | Doğa, termal, sağlık, kültür gibi alternatif turizmlere ve bu turizmlerin dört mevsim yapılabilmesine yönelik ilginin artması | - Turist/Ziyaretçi sayısının artması |  | - Alanda koruma-kullanma dengesini gözeterek dört mevsim turizm seçeneklerinin çalışılması - Doğa turizmine yönelik faaliyetlerin artırılması - Sağlık ve termal turizm altyapısının güçlendirilmesi |
|  | Son yıllarda toplumda sürdürülebilir turizm modeline uyum sağlanması konusunda duyarlılığın artması | - Sürdürülebilir turizmin desteklenmesi - Turist/Ziyaretçi sayısının artması |  | - İşletmelerin sürdürülebilir turizm politikaları ile uyumlu olarak faaliyetlerini sürdürmesinin sağlanması - Alandaki uygulamalarda sürdürülebilir turizmin yaşatılması - Sürdürülebilir turizm çalışmaları için finansman mekanizmalarına başvurulması, projelere dâhil olunması - AB ülkeleriyle kardeş şehir projesine benzer eşleştirme projelerinin gerçekleştirilmesi - Uludağ’da AB ülkelerindeki modellere entegre altyapı standardizasyonunun sağlanması - AB projeleri ile AB ülkelerindeki iyi örnek uygulamalarının Alana entegre edilmesi |
|  | Genç nüfusun doğa ile ilgili gönüllü çalışmalara ve çevre hareketlerine ilgisinin artması | - Sürdürülebilir turizmin desteklenmesi - Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması |  | - Gönüllülük esaslı çevre hareketi programlarının uygulamaya alınması - Ziyaretçi iletişim merkezlerinde doğanın korunmasına yönelik ziyaretçilerde farkındalık oluşturulması - Kamu spotlarının hazırlanması |
|  | Acil durumlara ve doğal afetlere yönelik toplumsal kaygının artması |  | - Turist/Ziyaretçi sayısının azalması | - İşletmelerin acil durumlara ve afetlere yönelik uygulamalarının denetimi ve yaptırımların uygulanması - İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının denetimi ve yaptırımların uygulanması - Acil durumlara ve afetlere yönelik eğitimlerin sağlanması - Acil durum ve doğal afet planları ile ilgili ziyaretçilerin broşür vb. ile bilgilendirilmesi - Medyada Alanın acil durum ve afetlere yönelik çalışmalarının paylaşılması |
| Sosyo Kültürel (Devam) | Ekonomik olarak yüksek gelir grubundaki kişilerin kış turizmine ilgi göstermesi | - Gelirlerin artması | - Turist/Ziyaretçi sayısının azalması | - Her kesimden kişilerin tercih edebileceği ekonomik çözümlerin üretilmesi ve ziyaret alanları ile ücretlerinin yeniden yapılandırılması - Ziyaretçi memnuniyetinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin uygulamaya alınması |
|  | Bölge halkının kış turizmi deneyiminin düşük olması |  | - Yerel halk katılımının sağlanamaması | - Belediyelerle, okullarla, kamu kurumları ile bölge halkının kış turizmini deneyimleyeceği sosyal projelerin geliştirilmesi |
|  | Toplumda spor bilincinin artış göstermesi | - Sportif faaliyet talep artışı - Turist/Ziyaretçi sayısının artması |  | - Kış sporlarına yönelik alternatiflerin (buz hokeyi, gece kayağı, buz pateni pisti vb.) çeşitlendirilmesi - Erken yaştaki bireylerin kış sporlarıyla tanıştırılmasına yönelik projelerin uygulamaya alınması - Futbol, basketbol, tekvando vb. federasyonlarla anlaşmalar yapılması - Kapalı spor salonu veya kongre merkezi gibi altyapıların projelendirilmesi |
|  | Şehir stresinden uzaklaşarak doğa ile iç içe ekonomik ve pratik günübirlik ziyaret deneyimi talebinde artış | - Günübirlik ziyaret sayısında artış | - Turist/Ziyaretçi sayısının azalması Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılamaması | - Günübirlik turlardan işletmelerin hâlihazırda elde ettiği gelirin artırılması için turların belli kurallar çerçevesinde belli bir düzende alanda konumlandırılması - Kapasite yönetimine yönelik uygulamaların devreye alınması - Konaklamalı turistlerin Uludağ’da günübirlik turistlerin bazen aşırı yoğunluğundan dolayı tercih alanlarını değiştirebilmesinden dolayı Uludağ Milli Park alanından itibaren belli kota uygulamalarının hayata geçirilmesi - Ziyaretlerde randevulu sistemin uygulamaya alınması |
|  | Toplumda çevreye duyarlılığın ve doğa koruma bilincinin düşük olması |  | - Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılamaması | - Ziyaretçi iletişim merkezlerinde doğanın korunmasına yönelik ziyaretçilerde farkındalık oluşturulması - Endemik bitki tanıtım merkezleri kurularak bu bitkilerin tanıtımı ile ziyaretçilerin farkındalığının artırılması - Hayvancılıkla uğraşan halkın bilinçlendirilmesine yönelik uygulamaların devreye alınması - Koruma alanlarının etkili denetimi ve caydırıcı cezaların uygulamaya alınması |
|  | Olumsuz deneyimlerin sosyal medya platformlarında hızlı yayılması |  | - Turist/Ziyaretçi sayısının azalması | - Basın ve medya iletişiminin yönetilmesine, sorunların hızlı ve etkin çözümlenmesine, gerçek ve doğru cevapların verilmesine yönelik mekanizmanın uygulamaya alınması |
| Teknolojik | Operasyonel süreçlerde teknolojik çözümlerle dijitalleşme eğiliminin hızla artması ve iş modellerini dönüştürmesi | - Hizmetlerin dijitalleşmesi - Koruma-kullanma dengesinin sağlanması - Operasyonel verimlilik ve kolaylık - Gerçek zamanlı bilgi sağlama |  | - Telesiyejlerde kullanılan passkartların QR kodla hızlı giriş-çıkış yapabilecek şekilde kullanımının sağlanması - Alandaki rotaların dijitalleştirilmesi ve ziyaretçi takip sisteminin uygulamaya alınması - Anlık hava/yağış takip sisteminin oluşturulması, direklere nemölçer yerleştirilerek hava durumu için önceden bilgi sağlanması - Toplu taşıma araçlarının takip sisteminin kurulması, duraklarda ulaşım araçları varış bilgisinin verilmesi - Mekanik tesislerin kapasite ve güvenliğinin teknolojik altyapı ile yönetimi - Coğrafi bilgi sistemleri ile kontrollü veri sağlanması - GPS teknolojilerini kullanarak altyapı hatlarının bilgi sistemine entegre edilmesi - Alana yönelik tanıtımlarda ve bilgilendirmede dijital ekranların, panoların, mobil uygulamaların kullanılması - Kapasite yönetimine yönelik uygulamaların devreye alınması - Milli park girişlerinde doluluk tabelaları konularak yer durumuna göre alana girişin sağlanması, yer olmadığı durumlarda ring araçlarının kullanılması - Ziyaretlerde randevulu sistemin uygulamaya alınması - Arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere teknolojik altyapının sağlanması - Haberleşme sistemlerinin (anons vb.) iyileştirilmesi |
| Teknolojik (Devam) | Dijital ikiz projeleri gibi teknolojik çözümlerle ile verimli, maliyet etkin, sürdürülebilir ve risk odaklı sistemlerin/süreçlerin tasarımının yaygınlaşması | - Hizmetlerin dijitalleşmesi |  | - Uludağ Alanının dijital ikiz projesinin yapılarak alanının simülasyonunun yapılması |
|  | İklim değişikliğinden kaynaklı risk altında olan kış turizminin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik yardımcı teknolojik çözümlerin (sensör, otomasyon, enerji verimliliği) gelişmesi | - Kış turizminin sürdürülebilirliğinin sağlanması | - Su kullanımının artması | - Yüzeysel suların suni gölet haline getirilmesi ile suni karlama gibi teknolojik çözümlerin uygulamaya alınması |
|  | Dünyada ve ülkemizde akıllı ve sürdürülebilir ulaşım teknolojilerinin yaygınlaşması |  |  | - Alandaki mekanik tesislerin güncel teknolojik çözümlerle entegrasyonu, modernizasyonu ya da yenilenmesi - Çevreci ulaşım modlarının (elektrikli, LNG vb.) Alanda kullanımının sağlanması |
|  | Akıllı izleme sistemlerinin (sensör, uydu, kamera, akustik izleme vb.) gelişmesi | - Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması |  | - Uludağ Alanındaki envanterlerin (bitki, hayvan, su kaynakları vb.) oluşturulması, izlenmesi, değişimlerin tespit edilmesi ve önlemlerin planlanması - Kamera sisteminin iyileştirilmesi |
|  | Dijitalleşmeyle birlikte siber güvenlik tehditlerinin artış göstermesi |  | - İş sürekliliğinde kesinti - Güvenlik riskleri | - Dijital altyapının ve sistem güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemlerin uygulamaya alınması - Kritik altyapıların (haberleşme, enerji vb.) yedeklenmesi |
| Yasal | Alan Başkanlığı modelinin, yetki sınırları dâhilinde alan yönetiminin tek elden yürütülmesine olanak sağlaması | - Alandaki her türlü işlemin hızlanması | - Ortak karar alınmasında zorluklar | - İlgili kanunlar çerçevesinde, idari yaptırımların kapsamı, ölçüsü ve uygulama esaslarını belirleyecek İdari Para Cezalarına Dair Yönetmeliğin oluşturulması - Paydaşların hızlı ve birlikte karar almasını sağlayacak iletişim ve katılım mekanizmalarının (toplantı, çalıştay vb.) uygulamaya alınması - Yasal mevzuattaki görevlerin yerine getirilmesinde teknolojik altyapı imkânlarından yararlanılması |
|  | Uludağ’ın koruma statüsünün yasal mevzuatlarla güvence altında olması | - Koruma-kullanma dengesi |  | - Alandaki planlamaların yasal mevzuatlar çerçevesinde koruma-kullanma dengesini gözeterek gerçekleştirilmesi |
|  | Çevre koruma yasalarının sıkılaşması ve uygulama gücünün artması, çevre ihlallerine yönelik yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi | - Koruma-kullanma dengesi - Sürdürülebilir turizmin desteklenmesi - Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması |  | - Yasal mevzuata uyumluluğun denetimi ve kontrolü - Çevreyle ilgili ihlallerde yasal mevzuatın yaptırımlarının uygulanması |
|  | Dava süreçlerinin uzun sürmesi |  | - Uygulamalarda gecikmeler | - Olası hukuki anlaşmazlıkların önüne geçmek için karar alma süreçlerine paydaşları dâhil ederek paydaş iletişiminin sağlanması - Paydaşların hızlı ve birlikte karar almasını sağlayacak iletişim ve katılım mekanizmalarının (toplantı, çalıştay vb.) uygulamaya alınması |
| Çevresel | Dünyada ve ülkemizde kış turizminin olduğu bölgelerde karın yerde kalma süresinin giderek azalması |  | - Turist/Ziyaretçi sayısının azalması | - Suni karlama sistemi kurarak yapay karlama ile turist sayısındaki azalmanın engellenmesi - Alanda koruma-kullanma dengesini gözeterek dört mevsim turizm seçeneklerinin çalışılması |
|  | Küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikliği ile birlikte kar yağışının azalması ve su kaynaklarının azalması |  | - Turizm süresinin ve turist/ziyaretçi sayısının azalması - Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılamaması | - İşletmelerin sürdürülebilir turizm politikaları ile uyumlu olarak faaliyetlerini sürdürmesinin sağlanması - Sürdürülebilir turizme uygun yatırım projelerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi - Suni karlama sistemi kurarak yapay karlama ile turist sayısındaki azalmanın engellenmesi - Alanda koruma-kullanma dengesini gözeterek dört mevsim turizm seçeneklerinin çalışılması |
|  | Kış turizmi sezonunda yoğun talep dolayısıyla oluşan turizm ve yapılaşma baskısının flora ve fauna üzerinde, sit alanlarında ve tabiat varlıklarında tahribata ve/veya daralmaya yol açması |  | - Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılamaması | - Ziyaretçilerin taleplerine uygun alternatif bölgeler oluşturularak ziyaretçi yoğunluğunun bu bölgelere yönlendirilmesi - Alanda bulunan kolluk kuvvetleri ve kamu kurumları ile birlikte denetimin artırılması - Endemik bitki tanıtım merkezleri kurularak bu bitkilerin tanıtımı ile ziyaretçilerin farkındalığının artırılması - Endemik bitkilerin laboratuvar ortamında geliştirilmesinin sağlanması |
|  | Dünya genelinde ve ülkemizde iklim değişikliğinden ve/veya insan kaynaklı etkilerden dolayı orman yangınlarının ve yangınla tahrip edilen orman alanlarının artması |  | - Can ve mal kaybı - Orman alanlarının azalması - Ekosistemin zarar görmesi - Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılamaması | - Orman yangınlarına karşı ilgili kurumlarla (AFAD, İtfaiye, İlgili Bakanlıklar) önleyici tedbirlerin planlanması ve uygulamaya alınması - İşletme çalışanlarını ve ziyaretçileri bilgilendirmeye yönelik eğitimlerin uygulamaya alınması - Kontrolsüz, eğlence amaçlı ateş yakma eylemlerinin kontrollü ve güvenli olmasının sağlanması ve denetimi - İşletmelerin acil durumlara ve afetlere yönelik uygulamalarının denetimi ve yaptırımların uygulanması - İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının denetimi ve yaptırımların uygulanması - Acil durumlara ve afetlere yönelik eğitimlerin sağlanması - Acil durum ve doğal afet planları ile ilgili ziyaretçilerin broşür vb. ile bilgilendirilmesi - İlgili kurumlarla koordinasyon halinde afet ve acil durum yönetim planı oluşturulması |
| Çevresel (Devam) | Artan çevre kirliliğinden, doğal kaynakların kirlenmesinden, hava ve su kalitesinin bozulmasından ekosistemin olumsuz etkilenmesi |  | - Ekosistemin zarar görmesi | - Ziyaretçilerde çevre bilincini oluşturmaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi - Atık yönetimine yönelik sıkı politikaların uygulamaya alınması ve denetimi - Atık su bertaraf sisteminin kurulması ve gri su kullanımı konusunda bilgilendirme yapılması ve kullanımının teşvik edilmesi - Atık kutularının daha sık aralıklarla alana yerleştirilmesi - Ziyaretçi popülasyonunun yüksek olduğu yerlerde kamera izleme sistemleri kurularak denetimlerin sağlanması ve anlık uyarıların yapılması - Otellerin ve müşterilerin atık ayrıştırma ve bertaraf politikalarına uyumunu artırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve denetim yapılması - Kontrolsüz, eğlence amaçlı ateş yakma eylemlerinin kontrollü ve güvenli olmasının sağlanması - Kanalizasyon altyapısının kurulması - Çevreyle ilgili uyarıcı tabelaların Alana yerleştirilmesi - Sigara içme alanlarının ayrıştırılması - Gürültü kirliliğine yönelik kolluk kuvvetleri ile birlikte denetimlerin artırılması - Alanda ve işletmelerde yenilenebilir enerji kullanımının desteklenmesi ve teşvik edilmesi - Çevreyle ilgili sosyal sorumluluk, gönüllülük ve farkındalık projelerinin gerçekleştirilmesi |
|  | Bölgede var olan doğal afet risklerinin (heyelan, erozyon vb.) iklim değişikliği ile birlikte daha da artması |  | - Can ve mal kaybı - Ekosistemin zarar görmesi - Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılamaması | - İlgili kurumlarla koordinasyon halinde afet ve acil durum yönetim planı oluşturulması - Olası heyelan alanlarının tespit edilerek önlemlerin planlanması - Kritik altyapıların (itfaiye, haberleşme, enerji vb.) yedeklenmesi - İşletmelerin acil durumlara ve afetlere yönelik uygulamalarının denetimi ve yaptırımların uygulanması - İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının denetimi ve yaptırımların uygulanması - Acil durumlara ve afetlere yönelik eğitimlerin sağlanması - Acil durum ve doğal afet planları ile ilgili ziyaretçilerin broşür vb. ile bilgilendirilmesi |
|  | Biyolojik (flora ve fauna) çeşitliliğin ve ekolojik değerlerin korunmasına yönelik projelerin / çalışmaların artması | - Literatüre katkı sağlanması - Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması |  | - Proje çağrılarına başvuru yaparak projelerin gerçekleştirilmesi - Projelerin ve akademik çalışmaların desteklenmesi - Projelerde ve akademik çalışmalarda kullanılmak üzere açık veri politikasının uygulamaya alınması |

## GZFT Analizi

Bu bölümde, Uludağ Alan Başkanlığının güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevrede ortaya çıkan fırsat ve tehditlerin bütüncül şekilde değerlendirilmesiyle oluşturulan GZFT analizi tablosu sunulmaktadır (Tablo 13). Ayrıca, hedef stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak üzere, GZFT analizi çıktıları kullanılarak GZFT stratejileri oluşturulmuş ve Tablo 14 ile sunulmuştur.

Tablo 13: GZFT Analizi

| İç Çevre |  | Dış Çevre |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Güçlü Yönler | Zayıf Yönler | Fırsatlar | Tehditler |
| - Başkanlığın Alan yönetiminde merkezi ve yerel kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilerini tek elde toplayan, Alanın koruma ve kullanma dengesini gözeten mevzuat yapısına sahip olması - Başkanlığın Alanda güçlü bir kamu desteğine sahip olması - Alan Başkanlığı modelinin getirdiği avantaj ile Başkanlığın Alanla ilgili paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayacak merkezi bir yapıya sahip olması - Başkanlığın teşkilatlanma aşamasında olmasından kaynaklı idari ve hukuki yönden gelişim fırsatlarına açık olması - Özel bütçeli bir Kurum olmasından dolayı Bakanlıktan bağımsız olarak özel bir bütçeye sahip olması - Başkanlığın merkezi yönetim bütçesi dışında mevzuatta tanımlı farklı gelir kaynaklarının bulunması - Bakanlığın ilgili kuruluşu olması, organizasyon yapısında Bakanlığa bağlı olmasından kaynaklı bürokratik kolaylık olması - Talep ve başvurular konusunda hızlı karar alabilen etkili bir karar alma mekanizmasına sahip olması - Başkanlığın bilinirliğini artıracak sosyal ve yerel medyaya ulaşım olanaklarına sahip olması - Alan sınırlarının mevzuat çerçevesinde tanımlı olması - Alan Başkanlığının görev ve yetkilerinin net ve belirli olması - Nitelikli, genç, dinamik, gelişime açık ve görevlerini yapma konusunda istekli bir insan gücüne sahip olması - Görevlendirme yöntemi ile farklı kamu kurumlarından tecrübeli ve alanında yetkin personelin istihdam edilmesi - Kurumun, çalışanlarını kişisel gelişim konusunda teşvik etmesi - Nitelikli, yeniliğe ve gelişime açık, deneyimli bir yönetim kadrosuna sahip olması - Kurumun sürdürülebilir turizm ve çevre koruma bilincine dayalı bir vizyona sahip olması - Kurumun çözüm odaklı ve destekleyici bir çalışma ortamına sahip olması - Kurum içi iletişimin güçlü olması | - Çalışanların tabi oldukları mevzuata göre özlük haklarında diğer kamu işçilerine ve memurlara sağlanan maddi ve manevi hakların uygulanmaması, bu konuda mevzuatta belirsizlik olması - Başkanlığın kendisine tahsis edilen kadro sayısına uygun istihdamı sağlayamamış olması, bu nedenle kurum işleri, alan denetimi ve saha uygulamaları gibi operasyonel süreçlerde zorluk yaşanması - Çalışan devir oranının yüksek olması - Mevcut personelin, çalışma hayatına Alan Başkanlığında başlamış olması nedeniyle tecrübe eksikliğinin bulunması - Başkanlığın yeni yapılanmasından kaynaklı kurum kültürünün ve hafızasının henüz oluşmamış olması - Başkanlığın görev alanı, tanınırlığı ve kurumsal kimliği konusunda paydaşların farkındalığının düşük olması - Başkanlık süreçlerinin standartlaştırılması, görev tanımlarının netleştirilmesi, tanımlı organizasyon şemasının uygulamaya alınması gibi kurumsallaşmaya yönelik konularda gelişim alanlarının olması - Kurum süreçlerinin uygulanmasında ihtiyaç duyulan birimlerin (Stratejik Planlama, Hukuk, Basın yayın vb.) organizasyonda olmaması - Başkanlığın mevzuatta tanımlı gelir kaynaklarını zamanında ve tam olarak elde edememesi, faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli bütçesinin ve ödeneğinin olmaması - Başkanlık finansal kaynaklarının sürdürülebilir yönetim için yeterince çeşitlendirilememesi - Başkanlığın, alan sınırları içinde sürekli olarak varlık gösteren hizmet ofisi bulunmadığından Alana erişimde operasyonel zorluklar ve iletişimde aksaklıklar yaşanması - Paydaşlarla iletişim ve katılım mekanizmaları ile ortak çalışmaların güçlendirilme ihtiyacının olması - Başkanlık mevzuatında gelişmeye ihtiyaç duyulması - Alana ilişkin veri üretme, izleme, değerlendirme, pazar araştırması yapma ve ziyaretçi deneyim memnuniyetini artırmaya yönelik yeterli teknolojik ve dijital altyapıya sahip olunmaması - Uludağ Alanında yoğun turizm dönemlerinde otopark gibi altyapı yetersizliklerinden dolayı Alan yönetiminde ve işletmesinde etkin olunamaması - Uludağ Alanında biyolojik çeşitliliğin ve yaban hayatın korunması için alınan önlemlerde ve yapılan denetimlerde yetersiz kalınması (biyokaçakçılık, doğa tahribatı vb.) - Uludağ Alanında dört mevsim uygulanabilecek turizm, kültür ve spor faaliyetlerinin planlanmasında, geliştirilmesinde ve teşvik edilmesinde gelişme ihtiyacının olması - Uludağ Alanının yurt dışında tanıtım ve reklam faaliyetlerinin istenilen düzeyde gerçekleştirilmemesi - Başvuru ve izin süreçlerindeki bürokrasinin; etkinliklerde, alandaki çalışmalarda ve yatırımlarda gecikmeye sebep olması - Başkanlığın ulaşım aracı imkânlarının yetersiz olması - Bakanlığın bilgi sistemleri altyapısının kullanılması, bağımsız bir altyapının olmaması | - Uludağ'ın, Türkiye'nin en önemli doğal ve turistik alanlarından biri olarak kış turizminde güçlü bir marka değerine sahip olması - Uludağ'ın dört mevsim turizm etkinlikleri (doğa, spor, sağlık, termal vb.) ve kültürel faaliyetler için potansiyelinin olması - Uludağ'ın zengin doğal kaynaklara, biyoçeşitliliğe ve kültürel değerlere sahip olması; endemik dokusunun çeşitli ve geniş olması - Alanın önemli bir turizm noktası olan UNESCO dünya mirası statüsündeki Bursa ilinde yer alması, nüfusu yoğun şehirlere yakın olması ve ulaşım kolaylığı nedeniyle coğrafi avantaja sahip olması - Uludağ’ın köklü bir turizm geleneğine sahip olması nedeniyle Başkanlığın hem turizm alanında deneyimli hem de Alanın koruma-kullanma dengesinin farkında olan paydaşlarının olması - Şehirdeki turizm alanında yetişmiş iş gücünün Uludağ Alanında değerlendirilebilme imkânının olması - Teknolojinin gelişmesi ile birlikte operasyonel süreçlerde (ziyaret yönetimi, ekosistem ve biyoçeşitliliğin takibi vb.) veri yönetiminin, izlemenin, raporlamanın ve iyileştirmenin sistematik yürütülebilmesi - İtfaiye, sağlık ve güvenlik hizmetleri sunan kurum ve kuruluşların Alanda yerleşik olarak konumlanması ve olası olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilmesi - Turizmin çevreye, topluma ve ekonomiye sürdürülebilir bir şekilde katkı yapmasını hedefleyen "Yeşil veya Sürdürülebilir Destinasyon" modelinin yaygınlaşması - İklim değişikliği ile mücadele politikaları çerçevesinde doğa koruma alanlarının güçlendirilmesine ve doğa temelli çözümler geliştirilmesine verilen önemin artması - Sürdürülebilir turizm uygulamalarının tanıtılmasını, iyi uygulamaların paylaşılarak yaygınlaştırılmasını ve destinasyonlar arasında ortak bilgi ve iletişim kurulmasını amaçlayan ağların / platformların varlığı - Şehir stresinden uzaklaşarak doğa ile iç içe ekonomik ve pratik günübirlik ziyaret deneyimi talebinin artması - Doğa, termal, sağlık turizmlerine ve sağlıklı yaşam trendine yönelik ilginin artması - Sürdürülebilir turizm politikalarının desteklenmesi ve bu konudaki yatırımların teşvik edilmesi - Son yıllarda toplumda sürdürülebilir turizm modeline uyum sağlanması konusunda talep oluşması - Turizm sektörünün ulusal ve uluslararası çapta gelişmesi - Kış turizmine yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin olması - Bölgedeki otel çeşitliliğinin tüm gelir ve sosyokültürel kesimlere hitap etmesi, bu durumun turizm pazarını genişletme ve bölgeyi cazip bir destinasyona dönüştürme potansiyeli taşıması - Ulusal ve uluslararası festivallerin, olimpiyatların, turnuvaların ev sahipliğinin ekonomiye ve turizm gelirlerine katkı sağlayan etkinlikler olarak dünyada yaygınlaşması - Ulusal ve uluslararası kuruluşların (AB, UNDP, Kalkınma Ajansları gibi) desteklediği sürdürülebilir turizm ve bölgesel kalkınma projelerinin ve fonlarının varlığı - Yaz ve kış turizm sektörüne yatırımcı ilgisinin yüksek olması ve altyapı yatırımlarının artarak devam etmesi - Alanın akademik ve bilimsel araştırmalar için potansiyelinin olması - Uludağ’ın kış turizmi kapasitesini yeni bölgeler ve kayak alanları oluşturarak geliştirme potansiyelinin olması | - Kış turizmi sezonunda yoğun talep dolayısıyla oluşan turizm ve yapılaşma baskısının altyapı ve kapasite sorunlarını ortaya çıkarması; flora ve fauna üzerinde, sit alanlarında ve tabiat varlıklarında tahribata ve daralmaya yol açması - Uludağ’ın diğer kış turizmi merkezlerine göre rekabet edebilir fiyat politikasının (konaklama, ulaşım, yemek, kayak ekipmanları, eğitmen ücretleri vb.) olmaması - Kış turizmi süresinin kısa olmasından dolayı fiyatların yüksek olması - Oteller bölgesi başta olmak üzere hizmet sunan personelin konaklayacağı alanın az olması / bulunmaması - Başkanlığın görev alanı ve yetkilerine yönelik kamuoyu ve paydaşların yeterli bilgiye sahip olmaması, mevzuattaki yetkilerin Alanda yeterince deneyimlenmemiş olmasından kaynaklı uygulamada çatışmaların olması - Uludağ'ın kış turizminde uluslararası bilinirliğinin zayıf olması - Uludağ’ın genel olarak kış turizmi yapılacak bir yer olarak algılanması - Alanda kaçak yapılaşmanın olması - Bölgedeki konaklama tesislerinin eski olmasının turizm, afet, güvenlik, yasal uyumluluk ve rekabet açısından risk oluşturması - Toplumda çevresel duyarlılığın ve doğa koruma bilincinin düşük olması - Ziyaretçi profilindeki çeşitliliğin (günübirlik ziyaretçiler, sosyokültürel farklılıklar vb.) Alanda çevresel ve operasyonel baskı oluşturması - Komşu ülkelerde ve yakın çevrede savaşların olması - Dünyada ve ülkemizde kış turizminin olduğu bölgelerde karın yerde kalma süresinin giderek azalması - Küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliği ile birlikte kar yağışının azalması ve su kaynaklarının zayıflaması - Doğal alanların ticarileşerek ekolojik dengeyi bozması - Turistifikasyon (Turistleştirme) tehdidi - Artan çevre kirliliğinden, doğal kaynakların kirlenmesinden, hava ve su kalitesinin bozulmasından ekosistemin olumsuz etkilenmesi - Ulusal düzeydeki ekonomik dalgalanmaların; turizm sektörünü, yatırımlarını ve kamu bütçesini olumsuz etkilemesi - Bölgede var olan doğal afet risklerinin (orman yangını, heyelan, erozyon vb.) iklim değişikliği ile birlikte daha da artması - Başkanlığın çalışmalarına yönelik hukuki süreçlerin başlatılmasından dolayı uygulamaların hayata geçirilmesinde gecikmelerin yaşanması - Kış turizminin önemli bir gelir kaynağı olmasına karşılık mevsimselliğe bağlı olarak turizm gelirlerinde dalgalanmalar olması ve yatırım riskinin artması - Mevsimsellik nedeniyle iş gücünde istihdam sürekliliğinin sağlanamaması, çalışan devir oranının yüksek olması ve bilgi birikiminin kaybolması |

Tablo 14: GZFT Stratejileri

|  | Fırsatlar | Tehditler |
| --- | --- | --- |
| Güçlü Yönler | - Kamu desteği ile ulusal ve uluslararası festivallerin, olimpiyatların, organizasyonların Alanda gerçekleştirilmesi için iş birliği protokolleri yapılacaktır. - Alan Başkanlığı modelinin avantajı kullanılarak paydaşların deneyim ve yetkinliklerinden yararlanılacak, ortak çalışmaların sayısı ve çeşitliliği artırılacaktır. - Başkanlığın genç ve gelişime açık insan gücü yapısı ile teknolojik araçlar kullanılarak alanın yönetilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin yapılması sağlanacaktır. - Kurumun sürdürülebilir turizm ve çevre koruma bilincine dayalı vizyonu ile Alanın bu konuda tanınırlığı ve marka bilinirliği artırılacaktır. - Alanın akademik ve bilimsel araştırmalar için potansiyelini kullanmak üzere paydaşlarla iş birliği yapılacak, ortak çalışmalar gerçekleştirilecektir. | - Başkanlığın mevzuattan gelen yetkileri ile Alanın koruma-kullanma dengesini gözeterek doğa varlıklarının tahribatı önlenecektir. - Başkanlığın paydaşlar arası koordinasyon yetkisi ile görev alanına yönelik dış paydaşlarla farkındalık oluşturma çalışmaları yapılacaktır. - Kurumun sürdürülebilir ve çevre koruma bilincine dayalı vizyonuyla toplumda çevre duyarlılığını ve koruma bilincini artırmaya yönelik eğitici ve bilgilendirici programlar gerçekleştirilecektir. |
| Zayıf Yönler | - Teknolojik imkânlarla insan kaynağı kapasitesindeki nitelik ve nicelik geliştirme ihtiyacı azaltılacaktır. - Alanın dört mevsim turizm potansiyeli, yatırımcı ilgisi ve sürdürülebilir turizm teşvik politikaları ile turizm çeşitliliği artırılacaktır. - Destinasyonlar arasında ortak bilgi ve iletişim kurulmasını amaçlayan ortak platformlar / ağlar aracılığı ile Uludağ Alanının uluslararası tanınırlığı artırılacaktır. - Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanacak fonlar ile projelerin finansal kaynakları çeşitlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır. - Teknolojik imkânlarla bürokrasi azaltılacak, operasyonel yönetim kolaylaştırılacak ve ziyaretçi deneyimi iyileştirilecektir. - Analiz ve değerlendirme raporlarıyla tampon bölgeler, mutlak korunacak alanlar ve dört mevsim turizm potansiyelini geliştirecek nitelikli kullanma alanları oluşturulacaktır. - Denetim etkinliğini artırmak için teknolojik imkânlardan yararlanılarak Alanda düzenlemeler gerçekleştirilecektir. | - Alanda dört mevsim turizm faaliyetleri ile tüm yıla yayılan gelir akışı sağlanarak kış turizminde rekabet edebilir fiyat politikası oluşturulacaktır. - Alan yönetiminde turizm ve yapılaşma baskısına yönelik kapasite yönetim sistemleri (randevu sistemi, yoğunluk izleme sistemi vb.) uygulamaya alınarak dengeli yönetim sağlanacaktır. - Ziyaretçilerin doğa varlıklarına yönelik tahribatını ve kaçak yapılaşmayı önlemek için denetim mekanizması (rutin denetim, şikâyet üzerine denetim vb.) etkinleştirilecektir. - Başkanlığın yeterli olmayan bütçe ödenekleri için ekonomik dalgalanmalardan en az etkilenecek şekilde finansal kaynaklar çeşitlendirilecektir. - Alanın kış turizminde uluslararası tanınırlığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. - Başkanlığın görev alanı ve yetkilerine ilişkin kurumsal kimlik ve tanınırlık düzeyi paydaşlar arasında artırılarak uygulamadaki çatışmalar azaltılacaktır. - Uludağ Alanında ekolojik denge korunması için ekosistem envanter çalışması yapılacaktır. |

## Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

Durum analizi kapsamında yapılan detaylı çalışmalar neticesinde; amaç ve hedef belirleme çalışmalarına dayanak teşkil etmek ve strateji geliştirme çalışmalarını yönlendirmek üzere tespit ve ihtiyaçlar özet bir tablo olarak hazırlanmıştır (Tablo 15).

Tablo 15: Tespit ve İhtiyaçlar

| Durum Analizi Aşamaları | Tespitler / Sorun Alanları | İhtiyaçlar / Gelişim Alanları |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi | - 2027-2031 Stratejik Planı, Uludağ Alan Başkanlığının ilk stratejik planıdır. Uygulanmakta olan bir stratejik plan bulunmamaktadır. |  | - |
| Mevzuat Analizi | - Uludağ Alan Planlarının uygulamaya alınamaması - Alandaki tesisler için çevre tanzim esaslarının bulunmaması - Alan planları netleşene kadar uygulanan Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının reklam, abonelik, orman ve pist alanları konularında yetersiz olması - Başkanlığın hangi ihlal karşısında ne tür ve ne ölçüde yaptırım uygulayacağının yeterli açıklıkta olmaması - Başkanlığın denetim yükümlülüğü çerçevesinde denetim faaliyetlerinin etkin yürütülememesi - Ziyaretçilerin yönetimine ilişkin kota uygulamaları dâhil usul ve esasların olmaması - Uludağ Alanında spor, eğlenme ve dinlenme amaçlı tesislerin bulunmaması - Alanda turizm faaliyetleri, organizasyonlar, etkinlikler vb. için kullanılabilecek alanların yetersiz kalması - Görev alanındaki turizm amaçlı sportif faaliyetlerin geliştirilme ihtiyacının olması - Tanıtım faaliyetleri ve medya yönetimi konusunda kurum içinde yetkili bir personel bulunmaması, kurum dışı görevlendirmeler yapılması - Başkanlığın bünyesinde hukuki süreçler için hukuk birimi ve görevli uzman bulunmaması - Çalışanların özlük haklarında 4857 ve 657 sayılı kanunlara göre farklı uygulamalardan dolayı mağduriyetler yaşanması - Stratejik planlama ve mali işlere yönelik faaliyetleri yürütecek sorumlu birimlerin bulunmaması, sürecin koordinasyon ve uygulama aşamalarında sorunlar yaşanması |  | - Mevzuat değişikliği kaynaklı alan planlarındaki belirsizliklerin mevzuatta kesinleştirilmesi - Alandaki tesisler için çevre tanzim esaslarının belirlenmesi - Paydaşlarla yapılacak iş birliği mekanizmalarının mevzuatta tanımlanması - Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının güncellenmesi - Denetim ve yaptırımlar için “İdari Para Cezalarına Dair Yönetmelik” oluşturulması - Mevzuatın uygulanması için denetim mekanizmaları oluşturulması, denetimlerde teknolojik araçların kullanılması ve personel sayısı ile uzmanlık kapasitesinin artırılması - Ziyaretçi yönetimine ve kota uygulamalarına yönelik usul ve esasların oluşturulması - Planlarda spor, eğlenme ve dinlenme tesisleri için uygun kullanım alanlarının önerilmesi - Turizm faaliyetleri, organizasyonlar ve etkinlikler için uygun alanların belirlenmesi, organizasyon çeşitliliği sağlanması - Turizm amaçlı sportif faaliyetlerin artırılması - Tanıtım faaliyetleri ve medya yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülmesi ve çalışmalar için Başkanlık bünyesinde bir ekip / ayrı bir birim oluşturulması - Hukuk biriminin kurulması ve hukuk uzmanı istihdam edilmesi - Marka, patent ve telif süreçlerini yürütecek bir yapı oluşturulması - Çalışanların kuruma bağlılığını güçlendirmek için mevzuatsal iyileştirmeler yapılarak personel devamlılığına katkı sağlanması - Kurum içerisinde strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerinin oluşturulması |
| Üst Politika Belgeleri Analizi | - Enerjinin her alanda verimli kullanımına yönelik çalışmaların sürdürülmesi - Koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi - Sürdürülebilir turizm uygulamalarının, doğal kaynakları, sosyal ve kültürel dokuyu koruyucu ve geliştirici bir yaklaşımla hayata geçirilmesi ve destinasyon modeli uygulamalarının yaygınlaştırılması - Turizm yatırımlarının desteklenmesi, yenilikçi finansman modellerinin geliştirilmesi, gelirlerin artırılması ve markalaşma - Hizmet kalitesini ve turist memnuniyetini artırarak turizmde rekabetçi olunması - İklim duyarlı, enerji verimli ve sürdürülebilir yapılaşmanın sağlanması - Turizm amaçlı sportif faaliyetlerin teşvik edilmesi - Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapılması, Türkiye’nin dünya spor turizm pazarından alacağı payın artırılması - İş birliklerinin geliştirilmesi - Türkiye markası altında ve odaklı bir biçimde yapılan etkin tanıtım faaliyetlerine devam edilmesi - Turizm gelirinin artırılması, mevcut pazarların güçlendirilmesi, yeni pazarların oluşturulması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması amacıyla tanıtım faaliyetleri yürütülmesi - İklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik, ekosistem hizmetleri ve arazi tahribatı üzerindeki etkilerinin belirlenebilmesi için araştırma, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi |  | - Turizm tesislerinde fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi - Sürdürülebilir turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama ve arazi tahsis çalışmalarına devam edilmesi, turizm altyapı yatırımlarının yerel yönetimlerle koordineli olarak gerçekleştirilmesi - Korunan alanların etkin yönetimi için ekosistem envanteri oluşturulması ve sürdürülebilir kullanım planlamasının yapılması - Ziyaretçilerin sorumlu turizm ve çevre bilincini artırmak için eğitim, farkındalık kampanyaları ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması - Ulusal ve uluslararası paydaş iş birliklerinin geliştirilmesi - Turizm gelirini artırmak için katma değerli alternatif turizmlerin (örneğin sağlık, kongre, gastronomi, kültür ve ekoturizm) geliştirilmesi - Gençlere yönelik etkinlikler için altyapının, iş birliği mekanizmalarının ve finansal kaynakların oluşturulması - Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilmek için uygun altyapı ve tesislerin geliştirilmesi, ulaşım ve konaklama kapasitesinin güçlendirilmesi - Türkiye markası kapsamında Uludağ Alanının yurt içi ve yurt dışında tanıtılması için etkinliklerin düzenlenmesi veya bunlara katılım sağlanması ve bu faaliyetleri yürüten kurum ve kişilerin desteklenmesi - Sürdürülebilir turizm uygulamalarının Alanda gerçekleştirilmesi - Alana ilişkin bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi |
| Program – Alt Program Analizi | - Başkanlık iki program ve dört alt programdan sorumlu olarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. - Başkanlığın kurumsal yapılanması tamamlanmadan ve stratejik plan çalışmaları gerçekleştirilmeden önce sorumlu olduğu programlar ve alt programlar ile performans göstergeleri belirlenmiştir. |  | - “Turizmin Geliştirilmesi” programındaki güvenlik ve altyapı performans göstergeleri ile “Yönetim ve Destek” programındaki performans göstergelerinin somutlaştırılarak izleme sistemine dâhil edilmesi - Stratejik plan çalışmaları sonrasında, belirlenen performans göstergelerinin program – alt program göstergeleri ile hizalanması |
| Paydaş Analizi Paydaş Analizi (Devam) | - Başkanlığın mevzuattan kaynaklı güçlü bir yasal dayanağa ve yetki çerçevesine sahip olması - Çalışan devir oranının yüksek olması, çalışanların özlük haklarının iyileştirilme ihtiyacının olması, işçilerin sahip oldukları hakların Başkanlık personeline sağlanmaması ve bu konuda mevzuat değişikliği ihtiyacının olması - Başkanlığın kendisine tahsis edilen kadro sayısına uygun istihdamı sağlayamamış olması, personel sayısı eksikliği - Başkanlığın yeni kurulmuş olmasının, kurumsal imajın yeniden ve güçlü bir şekilde oluşturulması için bir fırsat sunması - Başkanlık süreçlerinin standartlaştırılması, görev tanımlarının netleştirilmesi, tanımlı organizasyon şemasının uygulamaya alınması, performans yönetim uygulamaları ve kurum içi eğitimler gibi kurumsallaşmaya yönelik konularda gelişim alanlarının olması - Kurum içinde sosyal aktivite gibi motivasyon mekanizmalarının uygulanamaması - Başkanlığın paydaş odaklı yaklaşımına karşın, görev alanı ve kurumsal kimliğine ilişkin paydaş farkındalığının yeterli düzeyde olmaması - Başkanlığın mevzuatta geniş kapsamlı görevlerinin olmasına karşılık bu görevleri yerine getirmesinde kullanacağı kaynakların (insan, bütçe, altyapı vb.) yeterli düzeyde olmaması - Alanda afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarının ilgili kurum kuruluşlarla koordineli olarak yürütülmesi, akıllı çevre ve afet yönetimi sisteminin kurulması önerisi - Turizm çeşitliliğinin artırılarak dört mevsim turizmin geliştirilmesi önerisi - Biyoçeşitliliği, endemik dokuyu ve çevreyi korumaya yönelik politikaların oluşturulması önerisi - Uludağ’ın marka değerinin artırılması önerisi - Alanın bilimsel araştırmalar için potansiyelinin olması - Uludağ Alanında yoğun turizm dönemlerinde otopark, atık yönetimi, ulaşım gibi altyapı yetersizliklerinden dolayı Alan yönetiminde ve işletmesinde etkin olunamaması |  | - Mevcut ve yeni çalışanların kurumsal bağlılığını güçlendirmek amacıyla, özlük ve mali haklarda (arazi tazminatı, giyim yardımı, harcırah, tayin hakkı, yıllık izin hakkı, görev güvencesi, görevde yükselme hakkı, analık ve babalık izni vb.) iyileştirmeler yapılmasını sağlayacak mevzuat düzenlemesi - Başkanlık kurumsallaşma süreçlerinin tamamlanması - Çalışanların motivasyonlarını artırıcı sosyal faaliyet gibi mekanizmaların uygulamaya alınması - Katılımcı bir yaklaşımla, paydaşlarla iletişimin doğru mekanizmalarla sağlanması ve yürütülen çalışmaların paydaşlara etkin şekilde aktarılması - Basın ve medya iletişiminin yönetilmesine, sorunların hızlı ve etkin çözümlenmesine, gerçek ve doğru cevapların verilmesine yönelik mekanizmanın uygulamaya alınması - PR çalışmalarının artırılması - Başkanlığın operasyonel verimliliğini ve Uludağ Alanındaki yönetsel etkinliğini artıracak altyapıların ve teknolojik imkânların sağlanması - Acil durumlara ve afetlere yönelik eğitimlerin sağlanması ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi - Alanda koruma-kullanma dengesini gözeterek dört mevsim turizm seçeneklerinin çalışılması - Sürdürülebilir turizmin desteklenmesi - Çevreci ulaşım modlarının (elektrikli, LNG vb.) alanda kullanımının sağlanması - Ziyaretçi iletişim merkezlerinde doğanın korunmasına yönelik ziyaretçilerde farkındalık oluşturulması - Alanın denetimi ve caydırıcı cezaların uygulamaya alınması - Uludağ tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması - Alana ilişkin veri üretme, izleme, değerlendirme, araştırma yapmaya yönelik teknolojik altyapının tesis edilerek bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi - Alandaki altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi / desteklenmesi |
| İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi | - Uludağ Alan Başkanlığının yeni kurulmuş olmasından dolayı mevcut personelin deneyim süresinin düşük olması, deneyimli personelin geçici görevlendirilen çalışanlarda yoğunlaşması, insan kaynakları profilinin genç ve deneyimi az çalışanlardan oluşması - Personel yapısının genç ve nispeten az deneyimli olması nedeniyle, yürütülen iş ve işlemlerde daha yoğun yönlendirme ve rehberlik ihtiyacının ortaya çıkması - İstihdam edilen çalışanların çoğunluğunun genel idari hizmetlere yönelik faaliyetleri yerine getiren personelden oluşması; teknik yeterliliğe sahip nitelikli çalışanların sayısının idari hizmet çalışanlarına göre daha az olması nedeniyle, teknik ve idari çalışanlar arasında nicelik açısından dengesizlik bulunması - Çalışanların mesleki gelişimi ile kurumsal memnuniyet düzeylerinin artırılmasına yönelik iyileştirme ihtiyacının bulunması - Teknoloji kullanımına, işletimine ve bakım süreçlerine ilişkin uzman personel eksikliğinin olması |  | - Saha uygulamalarında teknik yeterliliğe sahip personel istihdam edilmesi - Tahsis edilen kadroların teknik kadrolara kaydırılması konusunda mevzuatsal kısıtların giderilmesine yönelik ilgili kurumlarla istişareler yapılması - Çalışanların mesleki gelişimi ve deneyim kazanması amacıyla eğitimlerin planlanması ve uygulanması |
| Kurum Kültürü Analizi | - Başkanlığın yeni yapılanmış olmasından dolayı ortak bir kurum kültürünün ve hafızasının henüz oluşmamış olması - Çalışanların iş birliği içinde çalışmasının ve takım çalışmasına yatkınlığının kurum kültürünün güçlü bir unsuru olması - Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik mekanizmaların (ödül, ceza vb.) yeteri kadar etkin olmaması - Birimler arası iletişim ve koordinasyonun gelişime açık olması - Paydaş katılımını güçlendirecek öneri, şikâyet ve geri bildirim mekanizmalarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulması - Çalışanların karar alma süreçlerine katılımının yeterli seviyede sağlanamaması |  | - Ortak kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması - Başkanlık kurumsallaşma süreçlerinin tamamlanması - Çalışan ödül ve ceza sistemlerinin uygulamaya alınması - Birimler arası iletişim koordinasyonu geliştirmeye yönelik mekanizmaların uygulamaya alınması - Paydaşların hızlı ve birlikte karar almasını sağlayacak iletişim ve katılım mekanizmalarının (toplantı, çalıştay, anket vb.) uygulamaya alınması |
| Fiziki Kaynak Analizi | - Başkanlığın hizmet sunduğu çalışma alanı ile Uludağ Alanı arasında bulunan mesafenin fazla olması dolayısıyla Uludağ Alanına erişimde operasyonel zorluklar oluşması - Başkanlığın ulaşım aracı imkânlarının yeterli düzeyde olmaması |  | - Başkanlığın, alan sınırları içinde sürekli olarak varlık göstereceği hizmet ofisinin oluşturulması - Ulaşım aracı ihtiyacının belirlenerek ihtiyaçların temin edilmesi |
| Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi | - Başkanlığın bilgi teknolojileri altyapısının Bakanlığa bağlı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmasından dolayı yönetsel zorlukların yaşanması - Web sayfasının güncellenme ihtiyacının olması - Başkanlığın mevzuatta tanımlı görevlerini yerine getirmede kolaylaştırıcı dijital ve teknolojik altyapıya sahip olmaması |  | - Başkanlığın kendi bilişim altyapısını kurması - Web sayfası içeriğinin ve altyapısının yenilenmesi - Başkanlığın mevzuatta tanımlı görevlerinden veri üretme, izleme, ölçme, değerlendirme, araştırma, denetleme, yönetme vb. saha operasyonlarında dijital ve teknolojik altyapıdan yararlanılması - Güncellenmesi gereken dijital ve teknolojik altyapının belirlenerek yeni teknolojilerle modernizasyonu |
| Mali Kaynak Analizi | - Başkanlığın özel bütçeli bir kurum olması, bağımsız bir bütçeye sahip olması - Başkanlığın gelir sağladığı otellerin tahsis yetkisinin Bakanlıkta olması, tahsis süresi sona erdiğinde Bakanlığın otelleri yeniden tahsis etmemesinden dolayı gelirlerinde düzensizlik olması - Başkanlığın mevzuatta tanımlı gelir kaynaklarını zamanında ve tam olarak elde edememesi - Başkanlığın faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli bütçesinin, ödeneğinin ve gelir çeşitliliğinin olmaması |  | - Projelerle ulusal ve uluslararası alternatif finansman kaynaklarından yararlanılması |
| PESTLE Analizi | - Doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir turizme yönelik politika ve finansman modellerinin geliştirilmesi, yatırım projelerinin önceliklendirilmesi - “Yeşil veya Sürdürülebilir Destinasyon” modellerinin yaygınlaşması - Ekonomik dalgalanmaların turizm sektörünü, yatırımlarını ve kamu bütçesini etkilemesi - Kış turizminin mevsimselliğinin gelir ve fiyatlarda dalgalanmaya yol açması ve yurt dışı kış turizmi harcamalarının artması - Teşviklerin yetersiz olması - Kış turizmiyle birlikte doğa, termal, sağlık, kültür gibi dört mevsim turizm alternatiflerine ve günübirlik ziyaret deneyimlerine ilginin artması ve uygulamaların yaygınlaşması - Çevre bilinci toplum genelinde düşük olsa da, sürdürülebilir turizm ve özellikle gençlerin doğa odaklı gönüllü çalışmalara ilgisinin artması - Toplumda spor bilincinin artış göstermesi - Acil durumlara ve doğal afetlere yönelik toplumun kaygısının artması - Teknolojik çözümlerle birlikte dijitalleşmenin ve akıllı uygulamaların hızla artması ve iş modellerini dönüştürmesi - Dijitalleşmeyle birlikte siber güvenlik tehditlerinin artış göstermesi - Uludağ Alan Başkanlığı modelinin, Uludağ’ın koruma statüsünün, çevre koruma uygulamaların yasalarla güvenceye alınmış olması - İklim değişikliğinin kış turizmine, ekosistemin sürdürülebilirliğine ve doğal afetlere risk oluşturması - Artan çevre ve doğal kaynak kirliliğinden, hava ve su kalitesinin bozulmasından ekosistemin etkilenmesi - Kış turizmi sezonunda yoğun talep dolayısıyla oluşan turizm ve yapılaşma baskısının altyapı ve üstyapı kapasite sorunları oluşturması; flora ve fauna üzerinde, sit alanlarında ve tabiat varlıklarında tahribata ve daralmaya yol açması - Başkanlığın arşivleme faaliyetlerinin büyük ölçüde fiziki ortamda yürütülmesi ve bütüncül bir dijital arşiv sisteminin bulunmaması; bu sebeple belgeye erişimde zaman kaybı yaşanması ve kurumsal hafıza yönetiminde etkinliğin azalması |  | - Sürdürülebilir turizmin, yatırımlarının ve projelerinin desteklenmesi ve uygulanması - Ulusal ve uluslararası finansman desteklerinden yararlanılması - Alanın “Yeşil veya Sürdürülebilir Destinasyon” modeline uyumlu olarak dönüştürülmesi - Yatırımcılar için finansal dayanıklılık mekanizmalarının uygulamaya alınması - Hedef pazarların çeşitlendirilerek Alanda koruma-kullanma dengesini gözeten dört mevsim turizm seçeneklerinin çalışılması - Yurt dışındaki ülkelerle rekabet edebilir fiyat politikasının uygulamaya alınması - Alanda fiyat politikasının belirlenerek ziyaretçi artışının sağlanması - Doğa turizmine yönelik faaliyetlerin artırılması - Sağlık ve termal turizm altyapısının güçlendirilmesi - Çevreyle ilgili sosyal sorumluluk, gönüllülük ve farkındalık projelerinin gerçekleştirilmesi - Doğanın korunmasına ve çevre bilincinin sağlanmasına, acil durum ve afet yönetimine, endemik bitki tanıtımına yönelik ziyaretçilerin bilgilendirileceği merkezlerin oluşturulması - Koruma alanlarının ve uygulamaların etkili bir şekilde denetlenmesi ve cezaların uygulamaya alınması - Kış sporlarına yönelik alternatiflerin (buz hokeyi, gece kayağı, buz pateni pisti vb.) çeşitlendirilmesi - Erken yaştaki bireylerin kış sporlarıyla tanıştırılması için projelerin gerçekleştirilmesi - Katılımcı bir yaklaşımla, paydaşlarla iletişimin doğru mekanizmalarla sağlanması ve yürütülen çalışmaların paydaşlara etkin şekilde aktarılması - Acil durumlara ve afetlere yönelik eğitim, denetim çalışmalarının yürütülmesi - Dijital altyapının ve sistem güvenliğinin sağlanması için önlemlerin alınarak kritik altyapıların yedeklenmesi - Atık yönetimine yönelik sıkı politikaların uygulamaya alınması ve denetimi - Turizm (kış, sağlık, termal turizm vb.) altyapısının iyileştirilmesi - Alanda ve işletmelerde yenilenebilir enerji kullanımının desteklenmesi ve teşvik edilmesi - Başkanlığın saha operasyonlarında dijital ve teknolojik altyapıdan yararlanılması - Kapasite yönetimine yönelik uygulamaların devreye alınması - Arşiv materyallerinin güvenli, erişilebilir ve standartlara uygun şekilde dijital ortama aktarılması ile entegre bir dijital arşiv sisteminin kurulması |

# GELECEĞE BAKIŞ

MİSYON

Uludağ’ın geçmişten günümüze gelen değerlerini paydaşlarla iş birliği içinde koruma-kullanma dengesini gözeterek sürekli geliştirmek, alanın tanınırlığını artırmak ve dört mevsim sürdürülebilir turizm deneyimi sunmak.

VİZYON

Uludağ’ın doğal zenginliklerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak, turizm alanında dünya çapında sürdürülebilir bir marka destinasyonu olmak.

TEMEL DEĞERLER

- Paydaş Odaklılık:

Uludağ Alan Başkanlığı iç paydaşlarının (çalışanlar) ve dış paydaşlarının (müşteriler, tedarikçiler, stratejik ve temel ortaklar) görüşlerini dikkate alarak planlama yapar, hizmet ve ürünler geliştirir ve sunar.

- Gelişime Açıklık:

Uludağ Alan Başkanlığında çalışanlar kendilerini sürekli olarak geliştirmeye önem verir, eğitim ve gelişim faaliyetleri teşvik edilir.

- Erişilebilirlik:

Uludağ Alan Başkanlığı ihtiyaçları karşılama yönünde kolaylıkla ulaşılabilir hizmetler sunar.

- Doğaya ve Çevreye Duyarlılık:

Uludağ Alan Başkanlığının faaliyet alanındaki önceliği biyoçeşitliliği korumaktır.

- Sürekli İyileştirme Anlayışı:

Uludağ Alan Başkanlığında faaliyet ve süreçler etkin yöntemlerle analiz edilip değerlendirilerek gerekli iyileştirmeler yapılır.

- Yenilikçi / Yaratıcı Yaklaşımlar:

Uludağ Alan Başkanlığı yeni bilgilere açıktır; en iyi çözümlerle hareket etmek için keşfederek ve farklı yaklaşımları deneyerek mevcut bilginin sürekli iyileştirilmesi hedeflenir.

- Farklılık Yaratma:

Uludağ Alan Başkanlığı mevcut başarısının yanı sıra farklılaşarak yeni değerler üretir.

- Kaynak Kullanımında Etkinlik ve Verimlilik:

Uludağ Alan Başkanlığı kaynaklarını etkin, etkili ve gerçekçi şekilde kullanır.

- Sonuç Odaklılık:

Uludağ Alan Başkanlığı elde edilecek başarıya yönelik olarak kaynaklarını ve faaliyetlerini planlar ve o doğrultuda hareket eder.

# STRATEJİ GELİŞTİRME

Uludağ Alan Başkanlığının belirlediği vizyon doğrultusunda ve durum analizi çalışmalarından elde edilen ihtiyaçlar çerçevesinde 5 amaç, 17 hedef ve 44 performans göstergesi belirlenmiştir. Her bir hedef için performans göstergelerini, yıllara sâri metrik değerleri, riskleri, stratejileri ve maliyeti içerecek şekilde hedef kartları oluşturulmuştur.

## Hedeflerden Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Birimler

Tablo 16: Hedeflerden Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Birimler

| Hedefler | Harcama Birimleri |  |
| --- | --- | --- |
|  | Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı | Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı |
| H.1.1. | S | İ |
| H.1.2. | S | İ |
| H.1.3. | İ | S |
| H.1.4. | S | İ |
| H.2.1. | İ | S |
| H.2.2. | S | İ |
| H.2.3. | S | İ |
| H.3.1. | İ | S |
| H.3.2. | İ | S |
| H.3.3. | İ | S |
| H.3.4. | İ | S |
| H.3.5. | İ | S |
| H.4.1. | İ | S |
| H.4.2. | İ | S |
| H.5.1. | İ | S |
| H.5.2. | İ | S |
| H.5.3. | İ | S |

S: Sorumlu birim, İ: İş birliği yapılacak birim

## Hedef Kartları

Tablo 17: Hedef Kartları

| Amaç (A1) | Uludağ alanındaki ekosistem bütünlüğünü koruyarak ve dengeli kullanımını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H1.1) | Alan planlarına ilişkin yasal çerçeve ve uygulama esasları açık hale getirilerek, sit statüleri yeniden değerlendirilecek ve kullanım alanları belirlenecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | - Turizmin Geliştirilmesi / Doğa Turizmi - Turizmin Geliştirilmesi / Kış Turizmi ve Termal Turizm |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | - Uludağ alanında planlama, proje uygulama ve izleme süreçleri etkin olarak yürütülecek ve bölgede doğa turizminin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. - Uludağ alanının korunması sağlanarak kış turizmi altyapısı güçlendirilecek ve alanın tanıtımının yapılarak kış turizminin geliştirilmesi sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| PG1.1.1 Alan Planlaması Tamamlanma Oranı (%) | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PG1.1.2 Kullanım Alanı Belirleme Çalışmalarının Tamamlanma Oranı (%) | 40 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sorumlu Birim | Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| İş Birliği Yapılacak Birim | Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Riskler | - Alan planlarının onaylanmaması - Alan planlarının uygulamaya alınma sürecinin gecikmesi - Kullanım alanlarının doğru belirlenememesi |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | - Analiz ve değerlendirme raporlarıyla tampon bölgeler, mutlak korunacak alanlar ve dört mevsim turizm potansiyelini geliştirecek nitelikli kullanım alanları oluşturulacaktır. - Plan çalışmaları konusunda Alan Başkanlığı modelinin avantajı kullanılarak paydaşların deneyim ve yetkinliklerinden yararlanılacak ve stratejik iş birliği yapılacaktır. - Mevzuatın netleştirilmesi konusunda hukuki destek alınacaktır. - Uludağ Alanında ekolojik dengenin korunması için ekosistem envanter çalışması yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 32.000.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | - Uludağ Alan Planlarının uygulamaya alınamaması - Alan planları netleşene kadar uygulanan Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının reklam, abonelik, orman ve pist alanları konularında yetersiz olması - Koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi - Alanda turizm faaliyetleri, organizasyonlar, etkinlikler vb. için kullanılabilecek alanların yetersiz kalması |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | - Mevzuat değişikliği kaynaklı alan planlarındaki belirsizliklerin mevzuatta kesinleştirilmesi - Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının güncellenmesi - Turizm faaliyetleri, organizasyonlar ve etkinlikler için uygun alanların belirlenmesi - Planlarda spor, eğlenme ve dinlenme tesisleri için uygun kullanım alanlarının önerilmesi - Korunan alanların etkin yönetimi için ekosistem envanteri oluşturulması ve sürdürülebilir kullanım planlamasının yapılması |  |  |  |  |  |  |

Tablo 17: Hedef Kartları (Devam)

| Amaç (A1) | Uludağ alanındaki ekosistem bütünlüğünü koruyarak ve dengeli kullanımını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H1.2) | Endemik türlere yönelik bilimsel araştırmalar desteklenecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | - Turizmin Geliştirilmesi / Doğa Turizmi - Turizmin Geliştirilmesi / Kış Turizmi ve Termal Turizm |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | - Uludağ alanında planlama, proje uygulama ve izleme süreçleri etkin olarak yürütülecek ve bölgede doğa turizminin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. - Uludağ alanının korunması sağlanarak kış turizmi altyapısı güçlendirilecek ve alanın tanıtımının yapılarak kış turizminin geliştirilmesi sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| PG1.2.1 Bilimsel Araştırma Sayısı (tez, makale, bildiri, kitap vb.) | 30 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| PG1.2.2 AR-GE Proje Sayısı | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PG1.2.3 Araştırmalar için Alana Yönelik Paylaşılan Açık Veri Seti Sayısı | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sorumlu Birim | Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| İş Birliği Yapılacak Birim | Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Riskler | - Araştırma talebinin oluşmaması - Araştırmalar sebebiyle doğa tahribatı oluşması - İnsan kaynağı yetersizliği |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | - Alanın akademik ve bilimsel araştırmalar için potansiyelini kullanmak üzere paydaşlarla iş birliği yapılacak, ortak çalışmalar gerçekleştirilecektir. - Kurum personeli bilimsel araştırma yapmaya teşvik edilecektir. - Bilimsel araştırmalar için açık veri politikası uygulanacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 34.069.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | - İklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik, ekosistem hizmetleri ve arazi tahribatı üzerindeki etkilerinin belirlenebilmesi için araştırma, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi (On İkinci Kalkınma Planı, 866.1., 866.3., 868, 872.2, 872.3., 872.4, 872.6 numaralı politika ve tedbirler) - Alanın bilimsel araştırmalar için potansiyelinin olması |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | - Alana ilişkin veri üretme, izleme, değerlendirme, araştırma yapmaya yönelik teknolojik altyapının tesis edilerek bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi |  |  |  |  |  |  |

Tablo 17: Hedef Kartları (Devam)

| Amaç (A1) | Uludağ alanındaki ekosistem bütünlüğünü koruyarak ve dengeli kullanımını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H1.3) | Alanda denetim etkinliği artırılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | - Turizmin Geliştirilmesi / Doğa Turizmi - Turizmin Geliştirilmesi / Kış Turizmi ve Termal Turizm |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | - Uludağ alanında planlama, proje uygulama ve izleme süreçleri etkin olarak yürütülecek ve bölgede doğa turizminin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. - Uludağ alanının korunması sağlanarak kış turizmi altyapısı güçlendirilecek ve alanın tanıtımının yapılarak kış turizminin geliştirilmesi sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| PG1.3.1 Alan Denetim Gün Sayısı | 50 | 50 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 |
| PG1.3.2 Denetim Etkinliğini Artırıcı Uygulamaya Alınan Dijital Sistem (kamera, drone, gürültü, ışık, ses akustik izleme, yazılım vb.) Sayısı | 50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Sorumlu Birim | Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| İş Birliği Yapılacak Birim | Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Riskler | - Denetim bulgularının dikkate alınmaması - İnsan kaynağı yetersizliği - Alanda hizmet ofisinin ve denetim için gerekli imkânların bulunmaması - Teknolojik riskler - Bütçe yetersizliği |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | - Ziyaretçilerin doğa varlıklarına yönelik tahribatını ve kaçak yapılaşmayı önlemek için denetim mekanizması (rutin denetim, şikâyet üzerine denetim vb.) etkinleştirilecektir. - Denetim etkinliğini artırmak için teknolojik imkânlardan (kamera sistemi, drone vb.) yararlanılarak Alanda düzenlemeler gerçekleştirilecektir. - Denetim etkinliğini artıracak ve yaptırımları uygulamaya alacak mevzuat düzenlemeleri tamamlanacaktır. - Alanda hizmet ofisi oluşturulacaktır. - Çalışanların denetim yetkinliğinin artırılmaya yönelik programlar uygulamaya alınacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 26.643.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | - Başkanlığın denetim yükümlülüğü çerçevesinde denetim faaliyetlerinin etkin yürütülememesi - Başkanlığın hangi ihlal karşısında ne tür ve ne ölçüde yaptırım uygulayacağının yeterli açıklıkta olmaması - Başkanlığın hizmet sunduğu çalışma alanı ile Uludağ Alanı arasında bulunan mesafenin fazla olması dolayısıyla Uludağ Alanına erişimde operasyonel zorluklar oluşması |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | - Mevzuatın uygulanması için denetim mekanizmaları oluşturulması, denetimlerde teknolojik araçların kullanılması ve personel sayısı ile uzmanlık kapasitesinin artırılması - Denetim ve yaptırımlar için “İdari Para Cezalarına Dair Yönetmelik” oluşturulması - Başkanlığın, alan sınırları içinde sürekli olarak varlık göstereceği hizmet ofisinin oluşturulması - Koruma alanlarının ve uygulamaların etkili bir şekilde denetlenmesi ve cezaların uygulamaya alınması |  |  |  |  |  |  |

Tablo 17: Hedef Kartları (Devam)

| Amaç (A1) | Uludağ alanındaki ekosistem bütünlüğünü koruyarak ve dengeli kullanımını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H1.4) | Ziyaretçilerde koruma-kullanma bilinci artırılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | - Turizmin Geliştirilmesi / Doğa Turizmi - Turizmin Geliştirilmesi / Kış Turizmi ve Termal Turizm |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | - Uludağ alanında planlama, proje uygulama ve izleme süreçleri etkin olarak yürütülecek ve bölgede doğa turizminin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. - Uludağ alanının korunması sağlanarak kış turizmi altyapısı güçlendirilecek ve alanın tanıtımının yapılarak kış turizminin geliştirilmesi sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| PG1.4.1 Koruma-Kullanma Bilincini Artırmaya Yönelik Ziyaretçi Bilgilendirme Etkinlik Sayısı | 40 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| PG1.4.2 Çevre Koruma Odaklı Basılı-Görsel Materyal Sayısı | 30 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| PG1.4.3 Sosyal Proje Sayısı | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Sorumlu Birim | Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| İş Birliği Yapılacak Birim | Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Riskler | - Ziyaretçilerin koruma-kullanma bilincini artırıcı faaliyetlere yeterli ilgiyi göstermemesi / olumsuz tepki - Koruma-kullanma çalışmalarının etkinliğinin düşük olması - Teknolojik riskler |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | - Kurumun sürdürülebilir ve çevre koruma bilincine dayalı vizyonuyla toplumda çevre duyarlılığını ve koruma bilincini artırmaya yönelik eğitici ve bilgilendirici programlar gerçekleştirilecektir. - Ziyaretçilerin bilgilendirilmesi için iletişim merkezi kurulacaktır. - Ziyaretçilerde koruma-kullanma bilincini artırmaya yönelik basılı veya dijital materyaller, mobil uygulamalar, dijital panolar uygulamaya alınacaktır. - İşletmecilerin ve ziyaretçilerin dâhil olduğu sosyal projeler uygulamaya alınacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 44.549.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | - Biyoçeşitliliği, endemik dokuyu ve çevreyi korumaya yönelik politikaların oluşturulması önerisi - Çevre bilinci toplum genelinde düşük olsa da, sürdürülebilir turizm ve özellikle gençlerin doğa odaklı gönüllü çalışmalara ilgisinin artması |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | - Ziyaretçilerin sorumlu turizm ve çevre bilincini artırmak için eğitim, farkındalık kampanyaları ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması - Ziyaretçi iletişim merkezlerinde doğanın korunmasına yönelik ziyaretçilerde farkındalık oluşturulması - Çevreyle ilgili sosyal sorumluluk, gönüllülük ve farkındalık projelerinin gerçekleştirilmesi |  |  |  |  |  |  |

Tablo 17: Hedef Kartları (Devam)

| Amaç (A2) | Alanda bölgesel ekonomi ve kültürle entegre olarak dört mevsim turizm çeşitliliğini ve sürdürülebilir turizm dönüşümünü sağlamak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H2.1) | Alanda dört mevsim hizmet verecek turizm alternatifleri geliştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | - Turizmin Geliştirilmesi / Doğa Turizmi - Turizmin Geliştirilmesi / Kış Turizmi ve Termal Turizm |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | - Uludağ alanında planlama, proje uygulama ve izleme süreçleri etkin olarak yürütülecek ve bölgede doğa turizminin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. - Uludağ alanının korunması sağlanarak kış turizmi altyapısı güçlendirilecek ve alanın tanıtımının yapılarak kış turizminin geliştirilmesi sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| PG2.1.1 Yeni Uygulamaya Alınan Alternatif Turizm Sayısı (sportif faaliyetler hariç) | 50 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| PG2.1.2 Uygulamaya Alınan Yeni Sportif Faaliyet Sayısı | 50 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sorumlu Birim | Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| İş Birliği Yapılacak Birim | Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Riskler | - Alan planlarının onaylanmaması - Turizm altyapısının yetersiz kalması - Alternatif turizm faaliyetlerinin doğa üzerinde baskı oluşturması - Güvenlik ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması - Yatırımcı eksikliği |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | - Alternatif turizm faaliyetlerine yönelik (sağlık, kongre, gastronomi, kültür, ekoturizm vb) pazar analizleri ve iyi uygulama örnekleri araştırmaları gerçekleştirilecektir. - Paydaşlarla alanda uygulanabilecek alternatif turizm faaliyetlerine yönelik ortak çalışmalar yapılacaktır. - Alanda dört mevsim turizm faaliyetleri ile tüm yıla yayılan gelir akışı sağlanarak kış turizminde rekabet edebilir fiyat politikası oluşturulacaktır. - Alanın dört mevsim turizm potansiyeli, yatırımcı ilgisi ve sürdürülebilir turizm teşvik politikaları ile turizm çeşitliliği artırılacaktır. - Sağlık, kongre, gastronomi, kültür ve ekoturizm gibi alternatif turizm faaliyetleri, bütüncül ve planlı bir stratejiyle tanıtılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 31.622.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | - Koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (On İkinci Kalkınma Planı, Enerji / 508 numaralı politika paragrafı, Turizm / 522 numaralı amaç) - Sürdürülebilir turizm uygulamalarının doğal kaynakları, sosyal ve kültürel dokuyu koruyucu ve geliştirici bir yaklaşımla hayata geçirilmesi amacıyla destinasyon modeli uygulamalarının desteklenmesi (On İkinci Kalkınma Planı, Turizm / 523 numaralı politika) - Kış turizmiyle birlikte doğa, termal, sağlık, kültür gibi dört mevsim turizm alternatiflerine ve günübirlik ziyaret deneyimlerine ilginin artması ve uygulamaların yaygınlaşması - Kış turizminin mevsimselliğinin gelir ve fiyatlarda dalgalanmaya yol açması ve yurt dışı kış turizmi harcamalarının artması - Toplumda spor bilincinin artış göstermesi ve görev alanındaki turizm amaçlı sportif faaliyetlerin geliştirilme ihtiyacının olması |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | - Turizm gelirini artırmak için katma değerli alternatif turizmlerin (örneğin sağlık, kongre, gastronomi, kültür ve ekoturizm) geliştirilmesi - Sürdürülebilir turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama ve arazi tahsis çalışmalarına devam edilmesi - Doğa turizmine yönelik faaliyetlerin artırılması - Turizm amaçlı sportif faaliyetlerinin artırılması; kış sporlarına yönelik alternatiflerin (buz hokeyi, gece kayağı, buz pateni pisti vb.) çeşitlendirilmesi ve erken yaştaki bireylerin kış sporlarıyla tanıştırılması için projelerin gerçekleştirilmesi - Hedef pazarların çeşitlendirilerek Alanda koruma-kullanma dengesini gözeten dört mevsim turizm seçeneklerinin çalışılması |  |  |  |  |  |  |

Tablo 17: Hedef Kartları (Devam)

| Amaç (A2) | Alanda bölgesel ekonomi ve kültürle entegre olarak dört mevsim turizm çeşitliliğini ve sürdürülebilir turizm dönüşümünü sağlamak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H2.2) | Alternatif turizm çeşitlerini ve sürdürülebilirliği destekleyecek altyapı ve üstyapı yatırımları gerçekleştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | - Turizmin Geliştirilmesi / Doğa Turizmi - Turizmin Geliştirilmesi / Kış Turizmi ve Termal Turizm |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | - Uludağ alanında planlama, proje uygulama ve izleme süreçleri etkin olarak yürütülecek ve bölgede doğa turizminin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. - Uludağ alanının korunması sağlanarak kış turizmi altyapısı güçlendirilecek ve alanın tanıtımının yapılarak kış turizminin geliştirilmesi sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| PG2.2.1 Mevcut Parkurların Km Uzunluğu (Km) | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| PG2.2.2 Otopark Kapasitesi/Araç Sayısı | 20 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| PG2.2.3 Su Altyapısı İyileştirme Projesi Tamamlanma Oranı (%) | 20 | 0 | 20 | 40 | 80 | 100 | 100 |
| PG2.2.4 Suni Karlama Sistemi Altyapı Kurulumu Tamamlanma Oranı (%) | 20 | 0 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PG2.2.5 Sokakların Sağlıklaştırmasına Yönelik Proje Sayısı | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Sorumlu Birim | Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| İş Birliği Yapılacak Birim | Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Riskler | - Alan planlarının onaylanmaması - Paydaşlarla mutabakat sağlanamaması - Arazi ve çevre şartlarının yatırıma uygun olmaması - Yatırım maliyetlerinin yüksek olması - Yatırımların doğa tahribatına neden olması |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | - Fizibilite çalışmaları ile Alanın altyapı ve üstyapı yatırım ihtiyaçları belirlenecektir. - Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanacak fonlar ile projelerin finansal kaynakları çeşitlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır. - Alandaki paydaşların yatırım faaliyetlerini kolaylaştırıcı iş birlikleri yapılacak ve gerekli koordinasyon sağlanacaktır. - Alanın altyapısı geliştirilen turizm alternatiflerine uygun hale getirilecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 145.433.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | - Uludağ Alanında yoğun turizm dönemlerinde otopark gibi altyapı yetersizliklerinden dolayı Alan yönetiminde ve işletmesinde etkin olunamaması - Artan çevre ve doğal kaynak kirliliğinden, hava ve su kalitesinin bozulmasından ekosistemin etkilenmesi - Uludağ Alanında spor, eğlenme ve dinlenme amaçlı tesislerin bulunmaması - Alandaki tesisler için çevre tanzim esaslarının bulunmaması |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | - Alandaki altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi / desteklenmesi - Turizm (kış, sağlık, termal turizm vb.) altyapısının iyileştirilmesi - Planlarda spor, eğlenme ve dinlenme tesisleri için uygun kullanım alanlarının önerilmesi - Alandaki tesisler için çevre tanzim esaslarının belirlenmesi |  |  |  |  |  |  |

Tablo 17: Hedef Kartları (Devam)

| Amaç (A2) | Alanda bölgesel ekonomi ve kültürle entegre olarak dört mevsim turizm çeşitliliğini ve sürdürülebilir turizm dönüşümünü sağlamak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H2.3) | Bölgesel ekonomi ve kültür ile entegrasyon artırılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | - Turizmin Geliştirilmesi / Doğa Turizmi - Turizmin Geliştirilmesi / Kış Turizmi ve Termal Turizm |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | - Uludağ alanında planlama, proje uygulama ve izleme süreçleri etkin olarak yürütülecek ve bölgede doğa turizminin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. - Uludağ alanının korunması sağlanarak kış turizmi altyapısı güçlendirilecek ve alanın tanıtımının yapılarak kış turizminin geliştirilmesi sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| PG2.3.1 Ürün Satış ve Sergileme Nokta/Alan Sayısı | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| PG2.3.2 Bölgesel Ekonomi ve Kültür ile Entegrasyonu Hedefleyen Proje Sayısı | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PG2.3.3 Yerel Halkın Entegre Edildiği Etkinlik Sayısı | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sorumlu Birim | Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| İş Birliği Yapılacak Birim | Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Riskler | - Bütçe / finansman yetersizliği - Kültürel hassasiyetlerin gözetilmemesi ve kabul/itibar riski |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | - Bölgenin turizm ile doğrudan ilişkisinin sağlandığı modeller geliştirilecek ve devreye alınacaktır. - Yerel halkın katılım gösterdiği organizasyonlar gerçekleştirilecektir. - Ekonomiye katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası festivaller alanda gerçekleştirilecektir. - Kültürel etkinliklerin yapılabileceği alanlar oluşturulacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 19.348.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | - Turizm gelirinin artırılması, mevcut pazarların güçlendirilmesi, yeni pazarların oluşturulması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması amacıyla tanıtım faaliyetleri yürütülmesi (On İkinci Kalkınma Planı, Turizm / 528 numaralı politika) - Sürdürülebilir turizm uygulamalarının doğal kaynakları, sosyal ve kültürel dokuyu koruyucu ve geliştirici bir yaklaşımla hayata geçirilmesi amacıyla destinasyon modeli uygulamalarının desteklenmesi (On İkinci Kalkınma Planı, Turizm / 523 numaralı politika) - Alanda turizm faaliyetleri, organizasyonlar, etkinlikler vb. için kullanılabilecek alanların yetersiz kalması - Kış turizminin mevsimselliğinin gelir ve fiyatlarda dalgalanmaya yol açması ve yurt dışı kış turizmi harcamalarının artması - Ekonomik dalgalanmaların turizm sektörünü, yatırımlarını ve kamu bütçesini etkilemesi |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | - Turizm gelirini artırmak için katma değerli alternatif turizmlerin (örneğin sağlık, kongre, gastronomi, kültür ve ekoturizm) geliştirilmesi - Sürdürülebilir turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama ve arazi tahsis çalışmalarına devam edilmesi - Sürdürülebilir turizmin, yatırımlarının ve projelerinin desteklenmesi ve uygulanması - Turizm faaliyetleri, organizasyonlar ve etkinlikler için uygun alanların belirlenmesi, organizasyon çeşitliliği sağlanması - Belediyelerle, okullarla, kamu kurumları ile bölge halkının kış turizmini deneyimleyeceği sosyal projelerin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |

Tablo 17: Hedef Kartları (Devam)

| Amaç (A3) | Alan yönetiminin etkinliğini paydaşlarla iş birliği içinde ve teknolojik imkânlarla güçlendirerek ziyaretçi deneyiminin kalitesini artırmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H3.1) | Dijital sistemlerle alan yönetiminin etkinliği sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | - Turizmin Geliştirilmesi / Doğa Turizmi - Turizmin Geliştirilmesi / Kış Turizmi ve Termal Turizm |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | - Uludağ alanında planlama, proje uygulama ve izleme süreçleri etkin olarak yürütülecek ve bölgede doğa turizminin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. - Uludağ alanının korunması sağlanarak kış turizmi altyapısı güçlendirilecek ve alanın tanıtımının yapılarak kış turizminin geliştirilmesi sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| PG3.1.1 Dijital Altyapının Haritalandırılması Projesinin Tamamlanma Oranı (%) | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sorumlu Birim | Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| İş Birliği Yapılacak Birim | Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Riskler | - Arazi ve çevre şartlarının haritalamaya uygun olmaması - Veri Riskleri |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | - Teknolojik imkânlarla operasyonel yönetim kolaylaştırılacak ve alan yönetiminin etkinliği sağlanacaktır. - Dijital altyapılar proje yönetim prensipleri ile uygulamaya alınacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 9.536.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | - Başkanlığın mevzuatta tanımlı görevlerini yerine getirmede kolaylaştırıcı dijital ve teknolojik altyapıya sahip olmaması - Teknolojik çözümlerle birlikte dijitalleşmenin ve akıllı uygulamaların hızla artması ve iş modellerini dönüştürmesi |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | - Başkanlığın mevzuatta tanımlı görevlerinden veri üretme, izleme, ölçme, değerlendirme, araştırma, denetleme, yönetme vb. saha operasyonlarında dijital ve teknolojik altyapıdan yararlanılması - Güncellenmesi gereken dijital ve teknolojik altyapının belirlenerek yeni teknolojilerle modernizasyonu - Başkanlığın operasyonel verimliliğini ve Uludağ Alanındaki yönetsel etkinliğini artıracak altyapıların ve teknolojik imkânların sağlanması |  |  |  |  |  |  |

Tablo 17: Hedef Kartları (Devam)

| Amaç (A3) | Alan yönetiminin etkinliğini paydaşlarla iş birliği içinde ve teknolojik imkânlarla güçlendirerek ziyaretçi deneyiminin kalitesini artırmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H3.2) | Yoğun dönemlerde turizm baskısının etkin yönetilmesi için kapasite planlama çalışmaları yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | - Turizmin Geliştirilmesi / Doğa Turizmi - Turizmin Geliştirilmesi / Kış Turizmi ve Termal Turizm |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | - Uludağ alanında planlama, proje uygulama ve izleme süreçleri etkin olarak yürütülecek ve bölgede doğa turizminin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. - Uludağ alanının korunması sağlanarak kış turizmi altyapısı güçlendirilecek ve alanın tanıtımının yapılarak kış turizminin geliştirilmesi sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| PG3.2.1 Kapasite Planlama ve Anlık Yoğunluk İzleme Sisteminin Tamamlanma Oranı (%) | 70 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PG3.2.2 Ziyaretçi Randevu Sisteminin Tamamlanma Oranı (%) | 30 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| Sorumlu Birim | Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| İş Birliği Yapılacak Birim | Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Riskler | - Kamuoyu tepkisi - Ziyaretçi sayısında azalma - Ziyaretçilerin uygulamaya uyum gösterememesi - Anlık ziyaretçi yoğunluğu - Teknik altyapı yetersizliği |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | - Alanın kapasitesi analiz çalışmaları gerçekleştirilecek, ziyaretçi yönetimine yönelik usul ve esaslar ile kotalar belirlenecektir. - Alan yönetiminde turizm ve yapılaşma baskısına yönelik kapasite yönetim sistemleri (randevu sistemi, yoğunluk izleme sistemi vb.) uygulamaya alınarak dengeli yönetim sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 15.722.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | - Kış turizmi sezonunda yoğun talep dolayısıyla oluşan turizm ve yapılaşma baskısının altyapı ve üstyapı kapasite sorunları oluşturması; flora ve fauna üzerinde, sit alanlarında ve tabiat varlıklarında tahribata ve daralmaya yol açması - Ziyaretçilerin yönetimine ilişkin kota uygulamaları dâhil usul ve esasların olmaması |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | - Kapasite yönetimine yönelik uygulamaların devreye alınması - Ziyaretçi yönetimine ve kota uygulamalarına yönelik usul ve esasların oluşturulması - Başkanlığın saha operasyonlarında dijital ve teknolojik altyapıdan yararlanılması |  |  |  |  |  |  |

Tablo 17: Hedef Kartları (Devam)

| Amaç (A3) | Alan yönetiminin etkinliğini paydaşlarla iş birliği içinde ve teknolojik imkânlarla güçlendirerek ziyaretçi deneyiminin kalitesini artırmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H3.3) | Dijital ziyaretçi hizmetleri uygulamaya alınarak memnuniyet oranı artırılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | - Turizmin Geliştirilmesi / Doğa Turizmi - Turizmin Geliştirilmesi / Kış Turizmi ve Termal Turizm |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | - Uludağ alanında planlama, proje uygulama ve izleme süreçleri etkin olarak yürütülecek ve bölgede doğa turizminin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. - Uludağ alanının korunması sağlanarak kış turizmi altyapısı güçlendirilecek ve alanın tanıtımının yapılarak kış turizminin geliştirilmesi sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| PG3.3.1 Mobil Uygulama Projesi Tamamlanma Oranı (%) | 20 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| PG3.3.2 Yeni Kurulan Dijital Bilgilendirme Pano Sayısı | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PG3.3.3 Ziyaretçi İletişim Merkezi Sayısı | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| PG3.3.4 Rotaların Dijitalleştirilme Projesi Tamamlanma Oranı (%) | 20 | 0 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| PG3.3.5 Ziyaretçi Memnuniyet Oranı | 15 | 0 | 40 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| Sorumlu Birim | Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| İş Birliği Yapılacak Birim | Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Riskler | - Uygulamaların kullanımının düşük olması - Teknolojik riskler - Bütçe yetersizliği |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | - Teknolojik imkânlarla bürokrasi azaltılacak, operasyonel yönetim kolaylaştırılacak ve ziyaretçi deneyimi iyileştirilecektir. - Ziyaretçilere sunulmak üzere mobil uygulamalar geliştirilecek ve dijital sistemler uygulamaya alınacaktır. - Ziyaretçi deneyiminin takibi için geri bildirim sistemleri oluşturulacaktır. - Ziyaretçi iletişim merkezleri kurulacaktır. - Ziyaretçi profilini ve beklentilerini analiz etmeye yönelik araştırmalar gerçekleştirilecektir. - Anlık pist durumunun, hava durumunun, ziyaretçi yoğunluğunun vb. mobil uygulama üzerinden izlemesini sağlayacak teknolojiler geliştirilecektir |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 166.843.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | - Hizmet kalitesini ve turist memnuniyetini artırarak turizmde rekabetçi olunması (On İkinci Kalkınma Planı, Turizm / 525 numaralı politika) - Başkanlığın mevzuatta tanımlı görevlerini yerine getirmede kolaylaştırıcı dijital ve teknolojik altyapıya sahip olmaması - Teknolojik çözümlerle birlikte dijitalleşmenin ve akıllı uygulamaların hızla artması ve iş modellerini dönüştürmesi |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | - Başkanlığın mevzuatta tanımlı görevlerinden veri üretme, izleme, ölçme, değerlendirme, araştırma, denetleme, yönetme vb. saha operasyonlarında dijital ve teknolojik altyapıdan yararlanılması - Başkanlığın operasyonel verimliliğini ve Uludağ Alanındaki yönetsel etkinliğini artıracak altyapıların ve teknolojik imkânların sağlanması |  |  |  |  |  |  |

Tablo 17: Hedef Kartları (Devam)

| Amaç (A3) | Alan yönetiminin etkinliğini paydaşlarla iş birliği içinde ve teknolojik imkânlarla güçlendirerek ziyaretçi deneyiminin kalitesini artırmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H3.4) | Dış paydaşlarla iş birliği çalışmaları artırılacaktır |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | - Turizmin Geliştirilmesi / Doğa Turizmi - Turizmin Geliştirilmesi / Kış Turizmi ve Termal Turizm |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | - Uludağ alanında planlama, proje uygulama ve izleme süreçleri etkin olarak yürütülecek ve bölgede doğa turizminin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. - Uludağ alanının korunması sağlanarak kış turizmi altyapısı güçlendirilecek ve alanın tanıtımının yapılarak kış turizminin geliştirilmesi sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| PG3.4.1 Dış Paydaşlarla Yapılan Ortak Etkinlik (toplantı, çalıştay vb.) Sayısı | 60 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| PG3.4.2 Dış Paydaşlarla Yapılan Ortak Proje Sayısı | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sorumlu Birim | Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| İş Birliği Yapılacak Birim | Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Riskler | - Düşük paydaş ilgisi - Uzun karar alma süreçleri - Paydaşlar arası çatışma |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | - Paydaşlar ile farkındalık oluşturma çalışmaları yapılarak Başkanlığın görev alanı ve yetkilerine ilişkin kurumsal kimlik ve tanınırlık düzeyi artırılacak ve uygulamadaki çatışmalar azaltılacaktır. - Dış paydaşlarla iş birliği anlaşmaları gerçekleştirilecektir. - Alan Başkanlığı modelinin avantajı kullanılarak paydaşların deneyim ve yetkinliklerinden yararlanılacak, ortak çalışmaların sayısı ve çeşitliliği artırılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 24.177.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | - Başkanlığın paydaş odaklı yaklaşımına karşın, görev alanı ve kurumsal kimliğine ilişkin paydaş farkındalığının yeterli düzeyde olmaması - Paydaş katılımını güçlendirecek öneri, şikâyet ve geri bildirim mekanizmalarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulması - Başkanlığın yeni kurulmuş olmasının, kurumsal imajın yeniden ve güçlü bir şekilde oluşturulması için bir fırsat sunması |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | - Katılımcı bir yaklaşımla, paydaşlarla iletişimin doğru mekanizmalarla sağlanması ve yürütülen çalışmaların paydaşlara etkin şekilde aktarılması - Paydaşların hızlı ve birlikte karar almasını sağlayacak iletişim ve katılım mekanizmalarının (toplantı, çalıştay, anket vb.) uygulamaya alınması - Ulusal ve uluslararası paydaş iş birliklerinin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |

Tablo 17: Hedef Kartları (Devam)

| Amaç (A3) | Alan yönetiminin etkinliğini paydaşlarla iş birliği içinde ve teknolojik imkânlarla güçlendirerek ziyaretçi deneyiminin kalitesini artırmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H3.5) | Yeni iştirakler kurulacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | - Turizmin Geliştirilmesi / Doğa Turizmi - Turizmin Geliştirilmesi / Kış Turizmi ve Termal Turizm |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | - Uludağ alanının etkin şekilde yönetimi, alandaki kamu hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. - Bölge Turizmini geliştirecek katma değerli projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlanacaktır. - Alanda 12 aylık turizm hedeflerine ulaşıncaya kadar özel sektör müteşebbislerinin sağlamaktan imtina ettiği hizmetleri kamu yararı amacıyla iştirak tarafından yürütülmesi sağlanacaktır. - Bölge Turizmini geliştirecek nitelikli turizm ürünlerinin araştırılarak Uludağ Alanına uygun olanlarının Alana entegre edilmesi sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| PG3.5.1 İştirak Kurulumu Tamamlanma Oranı (%) | 100 | 0 | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 |
| Sorumlu Birim | Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| İş Birliği Yapılacak Birim | Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Riskler | - Yeni iştiraklerin kurulmasının gecikmesi veya hedeflenen işlevi yerine getirememesi - Finansal başarısızlık riski |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | - Kurulacak iştiraklerin sorumluluğunda yürütülecek faaliyetler, alandaki kamu hizmeti ihtiyaçları ve beklentiler doğrultusunda belirlenecektir. - Başkanlığın yeterli olmayan bütçe ödenekleri için ekonomik dalgalanmalardan en az etkilenecek şekilde finansal kaynaklar çeşitlendirilecektir. - Hizmet kalitesini ve turist memnuniyetini artırmak amacıyla, alandaki bazı hizmetler, uzmanlaşmayı sağlayacak şekilde ayrı bir işletme modeli ile yönetilecektir. - Kurulacak iştirakler ile rekabet edebilir fiyat politikası oluşturulacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 4.414.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | - Hizmet kalitesini ve turist memnuniyetini artırarak turizmde rekabetçi olunması (On İkinci Kalkınma Planı, Turizm / 525 numaralı politika) - Turizm yatırımlarının desteklenmesi, yenilikçi finansman modellerinin geliştirilmesi, gelirlerin artırılması ve markalaşma - Uludağ Alanında yoğun turizm dönemlerinde otopark, ulaşım gibi altyapı yetersizliklerinden dolayı Alan yönetiminde ve işletmesinde etkin olunamaması - Başkanlığın mevzuatta geniş kapsamlı görevlerinin olmasına karşılık bu görevleri yerine getirmesinde kullanacağı kaynakların (insan, bütçe, altyapı vb.) yeterli düzeyde olmaması - Başkanlığın faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli bütçesinin, ödeneğinin ve gelir çeşitliliğinin olmaması |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | - Alandaki altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi / desteklenmesi - Kayak alanları, pistler ve yaya güzergâhlarının fiziki, güvenlik ve erişilebilirlik standartlarının iyileştirilmesi - Başkanlığın operasyonel verimliliğini ve Uludağ Alanındaki yönetsel etkinliğini artıracak altyapıların ve teknolojik imkânların sağlanması - Alanda fiyat politikasının belirlenerek ziyaretçi artışının sağlanması |  |  |  |  |  |  |

Tablo 17: Hedef Kartları (Devam)

| Amaç (A4) | Önde gelen ulusal ve uluslararası turizm merkezleri arasında Uludağ’ın marka değerini artırmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H4.1) | Yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri ile Alanın tanınırlığı artırılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | - Turizmin Geliştirilmesi / Turizmde Tanıtım ve Markalaşma |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | - Uludağ alanının yurt içinde ve yurt dışında tanıtımının yapılarak turizm gelirlerinden alınan payının artırılması sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| PG4.1.1 Katılım Sağlanan Ulusal ve Uluslararası Fuar / Turizm Organizasyonu Sayısı | 40 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| PG4.1.2 Basılı ve Görsel Medya Faaliyetleri / İş Birlikleri Sayısı | 20 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| PG4.1.3 Uludağ’ın Tanıtımına Yönelik Hazırlanan Yazılı, Görsel ve İşitsel Eser Sayısı | 20 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| PG4.1.4 Uludağ’ın Tanıtımına Yönelik Etkinlik Sayısı | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PG4.1.5 Marka Bilinirlik Oranı (%) | 10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Sorumlu Birim | Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| İş Birliği Yapılacak Birim | Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Riskler | - Bütçe yetersizliği - Olumsuz kamuoyu algısı - Talep artışı - Tanıtım faaliyetlerinin istenilen etkiyi oluşturmaması |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | - Sosyal medya, web sitesi, medya vb. iletişim kanalları ile görünürlük artırılacak, yurt içinde ve yurt dışında fuar, sempozyum, kongre vb. etkinliklere katılım sağlanacak veya benzer etkinlikler Alanda düzenlenecektir. - Başkanlığın genç ve gelişime açık insan gücü yapısı ile teknolojik araçlar kullanılarak alanın yönetilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin yapılması sağlanacaktır. - Kurumun sürdürülebilir turizm ve çevre koruma bilincine dayalı vizyonu ile Alanın bu konuda tanınırlığı ve marka bilinirliği artırılacaktır. - Destinasyonlar arasında ortak bilgi ve iletişim kurulmasını amaçlayan ortak platformlar / ağlar aracılığı ile Uludağ Alanının uluslararası tanınırlığı artırılacaktır. - İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla alanın ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılması için iş birliği yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 80.190.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | - Turizm gelirinin artırılması, mevcut pazarların güçlendirilmesi, yeni pazarların oluşturulması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması amacıyla tanıtım faaliyetleri yürütülmesi (On İkinci Kalkınma Planı, Turizm / 528 numaralı politika) - Türkiye markası altında ve odaklı bir biçimde yapılan etkin tanıtım faaliyetlerine devam edilmesi (On İkinci Kalkınma Planı, Turizm / 528 numaralı politika) - Uludağ’ın marka değerinin artırılması önerisi - Web sayfasının güncellenme ihtiyacının olması |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | - Türkiye markası kapsamında Uludağ Alanının yurt içi ve yurt dışında tanıtılması için etkinliklerin düzenlenmesi veya bunlara katılım sağlanması ve bu faaliyetleri yürüten kurum ve kişilerin desteklenmesi - Basın ve medya iletişiminin yönetilmesine, sorunların hızlı ve etkin çözümlenmesine, gerçek ve doğru cevapların verilmesine yönelik mekanizmanın uygulamaya alınması - PR çalışmalarının artırılması - Web sayfası içeriğinin ve altyapısının yenilenmesi |  |  |  |  |  |  |

Tablo 17: Hedef Kartları (Devam)

| Amaç (A4) | Önde gelen ulusal ve uluslararası turizm merkezleri arasında Uludağ'ın marka değerini artırmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H4.2) | Uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | - Turizmin Geliştirilmesi / Turizmde Tanıtım ve Markalaşma |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | - Uludağ alanının yurt içinde ve yurt dışında tanıtımının yapılarak turizm gelirlerinden alınan payının artırılması sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| PG4.2.1 Uluslararası Standartlara Uygun Hale Getirilen Pist Sayısı | 60 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| PG4.2.2 Ev Sahipliği Yapılan Uluslararası Turnuva Sayısı | 40 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Sorumlu Birim | Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| İş Birliği Yapılacak Birim | Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Riskler | - Uluslararası standartların sağlanamaması - Tanıtım eksikliği - Politik nedenler - Maliyetlerin yüksek olması |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | - Kamu desteği ile ulusal ve uluslararası festivallerin, olimpiyatların, organizasyonların Alanda gerçekleştirilmesi için iş birliği protokolleri yapılacaktır. - Uluslararası organizasyonların standartlarına uygun kullanım alanları oluşturulacaktır. - Alanın tanınırlığı ve marka bilinirliği artırılacaktır. - Sosyal medya, web sitesi, medya vb. iletişim kanalları ile görünürlük artırılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 157.667.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | - Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapılması, Türkiye’nin dünya spor turizm pazarından alacağı payın artırılması (On İkinci Kalkınma Planı, Spor / 800 numaralı politika) - Alanda turizm faaliyetleri, organizasyonlar, etkinlikler vb. için kullanılabilecek alanların yetersiz kalması |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | - Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilmek için uygun altyapı ve tesislerin geliştirilmesi, ulaşım ve konaklama kapasitesinin güçlendirilmesi - Turizm faaliyetleri, organizasyonlar ve etkinlikler için uygun alanların belirlenmesi, organizasyon çeşitliliği sağlanması |  |  |  |  |  |  |

Tablo 17: Hedef Kartları (Devam)

| Amaç (A5) | Süreçleri etkinleştirerek kurumsal olgunluk düzeyini yükseltmek |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H5.1) | ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikası alınacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | - Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| PG5.1.1 ISO 9001 Belgesinin Alınması (%) | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sorumlu Birim | Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| İş Birliği Yapılacak Birim | Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Riskler | - Çalışan katılımının düşük olması - Üst yönetim desteğinin yetersizliği - İnsan kaynağı yetersizliği - Süreçlerin standart olmaması |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | - 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına yönelik çalışanların yetkinliği artırılacak, bu kapsamda kurum içi eğitimler düzenlenecektir. - ISO 9001 Kalite Yönetimi çalışmalarına tüm çalışanların aktif katılımı sağlanarak katılımcı bir yaklaşım ile süreç yürütülecektir. - Süreç odaklı dokümantasyon yapısı uygulamaya alınacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 3.861.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | - Başkanlık süreçlerinin standartlaştırılması, görev tanımlarının netleştirilmesi, tanımlı organizasyon şemasının uygulamaya alınması, performans yönetim uygulamaları ve kurum içi eğitimler gibi kurumsallaşmaya yönelik konularda gelişim alanlarının olması - Başkanlığın yeni yapılanmış olmasından dolayı ortak bir kurum kültürünün ve hafızasının henüz oluşmamış olması - Birimler arası iletişim ve koordinasyonun gelişime açık olması |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | - Başkanlık kurumsallaşma süreçlerinin tamamlanması - Ortak kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması - Birimler arası iletişim koordinasyonu geliştirmeye yönelik mekanizmaların uygulamaya alınması |  |  |  |  |  |  |

Tablo 17: Hedef Kartları (Devam)

| Amaç (A5) | Süreçleri etkinleştirerek kurumsal olgunluk düzeyini yükseltmek |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H5.2) | İnsan kaynakları kapasitesi nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | - Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| PG5.2.1 Kadro Doluluk Oranı (%) | 50 | 54 | 60 | 70 | 85 | 90 | 95 |
| PG5.2.2 Çalışan Başı Hizmet İçi Eğitim Süresi (saat) | 25 | 96 | 216 | 336 | 456 | 576 | 696 |
| PG5.2.3 Çalışan Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Sosyal Etkinlik Sayısı | 25 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Sorumlu Birim | Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| İş Birliği Yapılacak Birim | Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Riskler | - Özlük haklarının yetersiz olması - Alan Başkanlıklarının mevzuat farklılıkları - Kurumsallaşmanın düşük olması |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | - Teknolojik imkânlarla insan kaynağı kapasitesindeki nitelik ve nicelik geliştirme ihtiyacı azaltılacaktır. - Çalışanları geliştirmeye yönelik eğitim programları gerçekleştirilecektir. - Ortak kurum kültürü geliştirmeye, kurumsal aidiyeti ve motivasyonu artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. - Personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ve kadroların dengeli tahsisine yönelik ilgili paydaşlarla iş birliği halinde çalışılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 30.088.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | - Başkanlığın bünyesinde medya ve tanıtım, hukuk, stratejik planlama ve mali işlere yönelik faaliyetleri yürütecek birimlerin bulunmaması - Başkanlığın kendisine tahsis edilen kadro sayısına uygun istihdamı sağlayamamış olması, personel sayısının eksikliği ve mevcut personelin deneyiminin az olması - Başkanlıkta teknik birimde görev alan çalışanları nicelik ve nitelik (teknoloji kullanımı, işletimi ve bakım süreçlerine yönelik uzmanlık) olarak iyileştirmeye ihtiyacının olması - Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik mekanizmaların (sosyal aktivite, ödül, ceza vb.) yeteri kadar etkin olmaması - Çalışanların mesleki gelişimi ile kurumsal memnuniyet düzeylerinin artırılmasına yönelik iyileştirme ihtiyacının bulunması |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | - Marka, patent, telif ve hukuk süreçlerini yürütecek bir hukuk birimi ile medya ve tanıtım, stratejik planlama ve mali işlere yönelik faaliyetleri yürütecek birimlerin kurulması - Mevcut ve yeni personelin kuruma bağlılığını güçlendirmek amacıyla, özlük ve mali haklarda iyileştirmeler yapılmasını sağlayacak mevzuat düzenlemesi yapılması - Mevzuatsal kısıtlarda ilgili kurumlarla istişareler yapılarak tahsis edilen kadroların teknik kadrolara kaydırılması için güncellenmesinin sağlanması, saha uygulamalarında teknik yeterliliğe sahip personel istihdam edilmesi - Çalışanların motivasyonlarını artırıcı sosyal aktivite, ödül ve ceza sistemi gibi mekanizmaların uygulamaya alınması - Çalışanların mesleki gelişimi ve deneyim kazanması amacıyla eğitimlerin planlanması ve uygulanması |  |  |  |  |  |  |

Tablo 17: Hedef Kartları (Devam)

| Amaç (A5) | Süreçleri etkinleştirerek kurumsal olgunluk düzeyini yükseltmek |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H5.3) | Dijital arşiv çalışması yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | - Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler |  |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| PG5.3.1 Dijital Arşiv Sistem Kurulma Çalışmalarının Tamamlanma Oranı (%) | 60 | 40 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PG5.3.2 Dijital Ortama Aktarılmış ve Erişilebilir Hâle Getirilmiş Arşiv Materyali Oranı (%) | 40 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sorumlu Birim | Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| İş Birliği Yapılacak Birim | Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Riskler | - Maliyetin yüksek olması - Teknik altyapı yetersizliği - Veri güvenliği - İnsan kaynakları yetersizliği |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | - Uygun dijital arşiv altyapısı seçilecektir. - Fiziksel arşivi dijital ortama aktarılması için gerekli veri tasnifi işlemi gerçekleştirilecektir. - Pilot uygulama ve kademeli yaygınlaştırma stratejisi izlenecektir. - Paylaşılacak açık verilere yönelik kurumlarla protokol anlaşmaları gerçekleştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 27.587.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | - Başkanlığın arşivleme faaliyetlerinin büyük ölçüde fiziki ortamda yürütülmesi ve bütüncül bir dijital arşiv sisteminin bulunmaması; bu sebeple belgeye erişimde zaman kaybı yaşanması ve kurumsal hafıza yönetiminde etkinliğin azalması |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | - Arşiv materyallerinin güvenli, erişilebilir ve standartlara uygun şekilde dijital ortama aktarılması ile entegre bir dijital arşiv sisteminin kurulması |  |  |  |  |  |  |

## Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri

Tablo 18: Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri

| Hedef 1.1. Alan planlarına ilişkin yasal çerçeve ve uygulama esasları açık hale getirilerek, sit statüleri yeniden değerlendirilecek ve kullanım alanları belirlenecektir. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk | Açıklama | Kontrol Faaliyetleri |
| Alan planlarının onaylanmaması | - Alan planlarının belirlenen süre içerisinde netleştirilememesi - Sit statü değerlendirmelerinin üst makamlarca uygun görülmemesi nedeniyle sürecin uzaması - Alan planlarının onaylanmaması durumunda yeni alanların kullanıma açılamaması - Alan planlarının doğa tahribatını artıracağı endişesi ile planların onaylanmaması | - Alan planı belirleme çalışmasının her sürecinin detaylı değerlendirilmesi ve denetimi - Sürecin kamu kurumlarıyla koordineli olarak gerçekleştirilmesi, meydana gelmesi muhtemel aksaklıklarla bürokratik engelleri ortadan kaldıracak iletişimin yürütülmesi - Planlama süreci ile ilgili hukuki destek alınması |
| Alan planlarının uygulamaya alınma sürecinin gecikmesi | - Hukuki, bürokratik, mali ve kamuoyundaki olumsuz algılar nedeniyle planların uygulamaya alınma sürecinin gecikmesi | - Sürecin kamu kurumlarıyla koordineli olarak gerçekleştirilmesi, meydana gelmesi muhtemel aksaklıklarla bürokratik engelleri ortadan kaldıracak iletişimin yürütülmesi - Planlama süreci ile ilgili hukuki destek alınması - Bütçede yeterli ödeneğin ayrılması - Halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülerek kamuoyunun şeffaflık ilkesi doğrultusunda bilgilendirilmesi |
| Kullanım alanlarının doğru belirlenememesi | - Kullanım alanlarının doğru belirlenememesi ve uygun dağıtımının yapılamaması | - Kullanım alanlarının belirlenmesinde uzman kişilerle çalışılması - Alan planı belirleme çalışmasının her sürecinin detaylı değerlendirilmesi ve denetimi |

| Hedef 1.2. Endemik türlere yönelik bilimsel araştırmalar desteklenecektir. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk | Açıklama | Kontrol Faaliyetleri |
| Araştırma talebinin oluşmaması | - AR-GE merkezlerinden ve üniversitelerden alanın incelenmesine yönelik yeterli talebin olmaması - Alandaki endemik türlerin yeteri kadar tanınmaması, bu sebeple araştırmaya gereken önemin verilmemesi - Araştırmacıların izin süreçleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması | - Üniversitelerin çeşitli teşvik destek sistemlerinden yararlanmasının sağlanması - Kurumdaki uzman personelin koordinasyonunda çalışma ekibi kurularak envanter çalışmasının tamamlanması - Alanın tanınırlığını artıracak ve alanda yürütülecek araştırmalara ilişkin bilgi paylaşımlarının yapılması - Bilimsel araştırmaların izin süreçleri konusunda paydaşların doğru bir şekilde bilgilendirilmesi |
| Araştırmalar sebebiyle doğa tahribatı oluşması | - Alanda yapılan araştırmalar sırasında doğanın tahrip edilmesinden dolayı izin süreçlerinde temkinli bir yaklaşım benimsenmesi | - Bilimsel araştırma sırasında ve sonrasında denetim faaliyetlerinin artırılması, etkinleştirilmesi ve idari yaptırım kararlarının uygulanması |
| İnsan kaynağı yetersizliği | - Kurum personeli arasında endemik türler konusunda insan kaynağının yetersiz olması | - Endemik türler ve biyoloji alanında Başkanlıktaki uzman istihdamının artırılması, diğer kamu kurumlarından görevlendirmeler yapılması |

| Hedef 1.3. Alanda denetim etkinliği artırılacaktır. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk | Açıklama | Kontrol Faaliyetleri |
| Denetim bulgularının dikkate alınmaması | - Alanda bulunan işletmelerin denetim bulgularına yönelik iyileştirmeleri zamanında gerçekleştirmemesi - İmara aykırı yapılaşmanın devam etmesi | - Tüm mevzuat ve kurallara ilişkin bilgilendirme toplantıların yapılması, alana uyarıcı levhaların yerleştirilmesi ve denetim bulgularına uymayanlara caydırıcı idari yaptırım kararlarının uygulanması - İmara aykırı yapılaşmayı gidermek için denetim sıklığı ve caydırıcı cezaların uygulamaya alınması - Denetim bulgularının gerçekleşme durumunun ilgili paydaşlarla koordineli olarak izlenmesi ve takip edilmesi |
| İnsan kaynağı yetersizliği | - Denetim faaliyetlerini yürütecek faaliyetlere ilişkin personelin yeterli sayıda ve nitelikte olmaması | - Personel istihdamının artırılması ve çalışan devir oranının azaltılması için özlük haklarının iyileştirilmesi - Personelin denetim yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitim programları düzenlenmesi - Diğer kamu kurumlarının denetim ekipleriyle koordinasyon sağlanarak personel desteği alınması |
| Alanda hizmet ofisinin ve denetim için gerekli imkânların bulunmaması | - Alanda denetim faaliyetlerini kolaylaştıracak bir hizmet ofisinin bulunmaması - Hizmet ofisi inşa sürecinin planlandığı süre içerisinde tamamlanamaması - Alanın tümünü denetleyecek imkânlara sahip olunmaması | - Hizmet ofisinin inşa sürecinin hızlandırılması ve bürokratik engellerin aşılması - Denetimi gerçekleştirmek için ihtiyaçların tespit edilerek temin edilmesi |
| Teknolojik riskler | - Ağır çevresel şartların teknolojik ekipmanların kullanımını zorlaştırması | - Çevresel şartlara uyumlu altyapının kurulması ve teknolojik ekipmanların kullanılması |
| Bütçe yetersizliği | - Teknolojik yatırımlara imkân verecek yeterli bütçenin olmaması | - Bakanlıkla iletişime geçilerek ödenek aktarımları talep edilmesi - Bütçede yeterli ödeneğin ayrılması |

| Hedef 1.4. Ziyaretçilerde koruma-kullanma bilinci artırılacaktır. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk | Açıklama | Kontrol Faaliyetleri |
| Ziyaretçilerin koruma-kullanma bilincini artırıcı faaliyetlere yeterli ilgiyi göstermemesi / olumsuz tepki | - Eğitici ve bilgilendirici programların ziyaretçiler tarafından yeteri kadar talep görmemesi - Oluşturulacak mobil uygulamalara ilginin yetersiz kalması | - Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının ziyaretçi niteliğine göre uygulanması - Teşvik edici uygulamalar oluşturularak uygulamalardan edinilecek ödül ve puan kazanımlarının alanda kullandırılması - Tedarikçiler ve ziyaretçiler ile birlikte konferans, eğitim gibi etkinlikler düzenlenmesi |
| Koruma-kullanma çalışmalarının etkinliğinin düşük olması | - Alanda dört mevsim turizm faaliyetlerinin artmasına bağlı olarak ziyaretçi sayısının artması - Koruma-kullanma bilinçlendirme faaliyetlerinin ziyaretçi sayısına kıyasla yetersiz kalması - Çevre bilinci düşük ziyaretçiler sebebiyle Uludağ doğal alanının tahrip olması | - Alana yönelik kapasite ve kota uygulamalarının yapılması - Uyarıcı ve bilgilendirici eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, etkinlikler öncesi zorunlu tutulması - Denetim ve kontrol faaliyetlerin sıklaştırılarak aykırı faaliyetlerin önlenmesi - Koruma-kullanma bilinçlendirme faaliyetlerinin sayısının ve çeşitliliğinin artırılması |
| Teknolojik riskler | - Koruma-kullanma bilinçlendirme faaliyetleri için kullanılacak teknolojik altyapının (dijital pano vb.) çevresel şartlardan zarar görmesi | - Teknolojik altyapının bakım faaliyetlerinin düzenli yapılması - Çevresel şartlara uyumlu altyapının kurulması ve teknolojik ekipmanların kullanılması |

| Hedef 2.1 . Alanda dört mevsim hizmet verecek turizm alternatifleri geliştirilecektir. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk | Açıklama | Kontrol Faaliyetleri |
| Alan planlarının onaylanmaması | - Alan planlarının belirlenen süre içerisinde netleştirilememesi - Sit statü değerlendirmelerinin üst makamlarca uygun görülmemesi nedeniyle sürecin uzaması - Alan planlarının onaylanmaması durumunda yeni alanların kullanıma açılamaması - Alan planlarının doğa tahribatını artıracağı endişesi ile planların onaylanmaması | - Alan planı belirleme çalışmasının her sürecinin detaylı değerlendirilmesi ve denetimi - Sürecin kamu kurumlarıyla koordineli olarak gerçekleştirilmesi, meydana gelmesi muhtemel aksaklıklarla bürokratik engelleri ortadan kaldıracak iletişimin yürütülmesi - Planlama süreci ile ilgili hukuki destek alınması |
| Turizm altyapısının yetersiz kalması | - Alternatif turizmin gelişmesiyle altyapı hizmetlerinin yetersiz kalması - Dört mevsim turizm faaliyetlerinin ve ziyaretçi sayısının artmasıyla sosyal ve konaklama tesislerinin nicelik ve nitelik olarak yetersiz kalması | - Altyapının dört mevsim turizme elverişli hale getirilmesi - Geleceğe yönelik ziyaretçi kapasiteleri belirlenerek bu kapasiteye göre yeni kullanım alanlarının oluşturulması - Dört mevsim turizm faaliyetlerini geliştirmek amacıyla altyapı ve üstyapı geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmesi |
| Alternatif turizm faaliyetlerinin doğa üzerinde baskı oluşturması | - Dört mevsim turizmin gelişmesi ve ziyaretçi sayısının artmasıyla doğa tahribatının yaşanması - Belirlenen kullanım alanları dışında yapılan etkinliklerin biyolojik çeşitliliğe zarar vermesi | - Alana yönelik kapasite ve kota uygulamalarının yapılması - Koruma-kullanma bilinçlendirme faaliyetlerinin sayısının ve çeşitliliğinin artırılması - Uyarıcı ve bilgilendirici eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, etkinlikler öncesi zorunlu tutulması - Ziyaretçilerin belirlenen kullanım alanlarına yönlendirilmesi - Denetim ve kontrol faaliyetlerin sıklaştırılarak aykırı faaliyetlerin önlenmesi |
| Güvenlik ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması | - Ziyaretçi sayısının artmasıyla güvenlik ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması | - Güvenlik ve sağlık birimlerinin sayısının kapasiteye uygun olarak artırılması |
| Yatırımcı eksikliği | - Yatırımcıların sadece kış turizmine odaklanması - Alternatif turizm gelirlerinin düşük olma olasılığı nedeniyle yatırımcı ilgisizliği | - Dört mevsim turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla yatırımcıların teşvik edilmesi, bürokratik işlemlerde ve izin süreçlerinde kolaylık sağlanması - Dört mevsim turizm faaliyetleri için pazar araştırması yapılarak katma değerli alternatiflerin oluşturulması - Ziyaretçilerin alternatif turizme talebini oluşturacak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi |

| Hedef 2.2. Alternatif turizm çeşitlerini ve sürdürülebilirliği destekleyecek altyapı ve üstyapı yatırımları gerçekleştirilecektir. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risk | Açıklama | Kontrol Faaliyetleri |
| Alan planlarının onaylanmaması | - Alan planlarının belirlenen süre içerisinde netleştirilememesi - Sit statü değerlendirmelerinin üst makamlarca uygun görülmemesi nedeniyle sürecin uzaması - Alan planlarının onaylanmaması durumunda yeni alanların kullanıma açılamaması - Alan planlarının doğa tahribatını artıracağı endişesi ile planların onaylanmaması | - Alan planı belirleme çalışmasının her sürecinin detaylı değerlendirilmesi ve denetimi - Sürecin kamu kurumlarıyla koordineli olarak gerçekleştirilmesi, meydana gelmesi muhtemel aksaklıklarla bürokratik engelleri ortadan kaldıracak iletişimin yürütülmesi - Planlama süreci ile ilgili hukuki destek alınması |
| Paydaşlarla mutabakat sağlanamaması | - Altyapı ve üstyapı yatırımları için paydaşlarla mutabakat sağlanamaması | - Paydaşlarla iletişim mekanizmaları geliştirilmesi ve karar süreçlerinin koordineli olarak yürütülmesi |
| Arazi ve çevre şartlarının yatırıma uygun olmaması | - Turizm çeşitliliğe ilişkin arazinin yeteri kadar uygun olmaması - Kış mevsiminin zorluklarından dolayı yapılması planlanan çevre düzenlemelerinin yapılamaması | - Arazi yapısına uygun planlamalar yapılması - Yapılacak yatırımların kış sezonu öncesi uygulamaya alınması |
| Yatırım maliyetlerinin yüksek olması | - İnşaat ve altyapı çalışmalarında maliyet artışı yaşanması - Alanın inşaat yatırım maliyetleriyle yaklaşık maliyet arasındaki farktan kaynaklı yatırımcıların isteksiz olması - Ekonomik belirsizliklerin yatırım geri dönüş süresini olumsuz etkilemesi | - Bölge dışındaki yatırımcıların bölgeye ilgisinin artırılması - Rekabet ortamının iyileştirilmesi - Maliyet analizlerinin düzenli aralıklarla güncellenmesi - Yatırımı kolaylaştırıcı finansal mekanizmaların (kredi, indirim vb.) uygulamaya alınması - Yatırımcıların mevcut teşvik ve desteklerden yararlanması için yönlendirilmesi |
| Yatırımların doğa tahribatına neden olması | - İnşaat ve altyapı çalışmalarının ekosisteme zarar vermesi | - İnşaat ve altyapı çalışmaları öncesinde ÇED raporu ve ekosistem analizlerinin titizlikle yapılması |

| Hedef 2.3. Bölgesel ekonomi ve kültür ile entegrasyon artırılacaktır. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk | Açıklama | Kontrol Faaliyetleri |
| Bütçe / finansman yetersizliği | - Proje bütçesinin yeterli olmaması veya tek kaynağa bağımlı kalınması | - Projeler için finansman ve kaynakların çeşitlendirilmesi (hibe, yerel paydaş katkısı, sponsorluk vb.) |
| Kültürel hassasiyetlerin gözetilmemesi ve kabul/itibar riski | - Kültürel dinamiklerin dikkate alınmaması halinde projelere karşı mesafe oluşması - Paydaşlar ile iletişimin doğru kurulamadığı durumlarda yanlış anlaşılma ve kamuoyu tepkisi | - Proje tasarım aşamasında paydaşlar ile (bölgesel paydaşlar, kültürel kurumlar, uzmanlar) iş birliği yaklaşımı ile hareket edilmesi - İletişim materyallerinin hedef kitleye uygun hazırlanması; iletişim kanallarının doğru bir şekilde kullanılması - Uygulama sürecinde geri bildirim mekanizmasının doğru bir şekilde işletilmesi (şikâyet/öneri kanalı vb.) |

| Hedef 3.1. Dijital sistemlerle alan yönetiminin etkinliği sağlanacaktır. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk | Açıklama | Kontrol Faaliyetleri |
| Arazi ve çevre şartlarının haritalamaya uygun olmaması | - Saha üzerinden analizler için arazi ve çevre şartlarının uygun olmaması | - Arazi ve çevre şartlarının olumsuzluklarından en az etkilenecek şekilde proje kapsamının belirlenmesi ve uygulanması |
| Veri Riskleri | - Haritalama için gerekli olan verilere erişim sağlanamaması | - Veri ihtiyacının ve kaynaklarının planlanarak projenin yapılandırılması |

| Hedef 3.2. Yoğun dönemlerde turizm baskısının etkin yönetilmesi için kapasite planlama çalışmaları yapılacaktır. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risk | Açıklama | Kontrol Faaliyetleri |
| Kamuoyu tepkisi | - Kapasite uygulamasının kamuoyunda tepkilere neden olması | - Uygulamanın amacına yönelik doğru bilginin kamuoyuna aktarılması için medya yönetimi faaliyetleri yürütülmesi |
| Ziyaretçi sayısında azalma | - Randevulu yönetim sistemi sebebiyle alana gelen ziyaretçi sayısının azalması | - Randevulu yönetim sisteminin yoğun zamanlarda devreye alınarak uygulanmaya başlanması - Alanda yoğunluk olduğunda ziyaretçilerin alternatif turizm alanlarına yönlendirilmesi |
| Ziyaretçilerin uygulamaya uyum gösterememesi | - Uygulamanın ziyaretçilerde yaygınlaştırılamaması - Ziyaretçilerin uygulamadan haberdar olmaması | - Randevu sisteminin tanıtımına ve kullanımına yönelik faaliyetlerin artırılması ve çeşitlendirilmesi - Medya ve diğer paydaşlar ile iş birlikleri yapılması - Kapasitenin izlenebileceği mobil uygulamaların devreye alınması |
| Anlık ziyaretçi yoğunluğu | - Alan içindeki ve dışındaki anlık yoğunlukların kapasite yönetimini zorlaştırması | - Yoğunluğa sebep olan nedenlerin tespit edilmesi, Alanda yoğunluk olduğunda ziyaretçilerin alternatif turizm alanlarına yönlendirilmesi - Ulaşım imkânlarının çeşitlendirilmesi (ring araçları, elektrikli shuttle araçlar) toplu taşımaya öncelik verilerek altyapı kapasitesinin artırılması |
| Teknik altyapı yetersizliği | - Kapasite ve ziyaretçi yönetimi için teknik altyapının yetersiz olması | - Alanın kapasite yönetiminin sağlanması için teknik altyapı yatırımlarının artırılması |

| Hedef 3.3. Dijital ziyaretçi hizmetleri uygulamaya alınarak memnuniyet oranı artırılacaktır. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk | Açıklama | Kontrol Faaliyetleri |
| Uygulamaların kullanımının düşük olması | - Oluşturulacak mobil uygulamalara ziyaretçilerin ilgisinin yetersiz kalması - Mobil uygulamalarda kullanıcı arayüzünün zayıf olması | - Ödül, puan kazanma gibi teşvik edici mekanizmalarla uygulamaların kullanımının artırılması - Ziyaretçi odaklı, basit arayüzlü mobil uygulamaların oluşturulması - Mobil uygulamaların kullanımını teşvik edici tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi |
| Teknolojik riskler | - Alanın tamamında internet erişimine ulaşılamaması - Zorlu hava koşullarının, doğal ortamın, afet durumlarının teknoloji kullanımını (internetin çekmemesi, telefon şarj problemleri, bakım onarım vb.) zorlaştırması | - Mobil veri dağıtım alanlarının oluşturularak her noktadan erişimin sağlanması - Teknolojinin zorlu hava şartlarında da kullanımını sağlayacak altyapının (mobil şarj istasyonu vb.) kurulması ve düzenli bakım onarımının yapılması |
| Bütçe yetersizliği | - Dijitalleşmenin bütçe baskısı oluşturması | - Reklam, iş birliği, protokol vb. mekanizmalarla uygulama maliyetlerinin yatırımcılarla paylaşılması - Bakanlıkla iletişime geçilerek ödenek aktarımları talep edilmesi |

| Hedef 3.4. Dış paydaşlarla iş birliği çalışmaları artırılacaktır. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk | Açıklama | Kontrol Faaliyetleri |
| Düşük paydaş ilgisi | - Dış paydaşların iş birliği çalışmalarına yeterince ve etkin katılım sağlamaması | - Çalışmaları etkinliklerle destekleyerek öncelikli ve kritik paydaşlarla bire bir etkileşimin sağlanması - Paydaşlarla iletişim kanallarının / yollarının çeşitlendirilmesi - Dış paydaşların ilgisini artıracak dönemsel toplantılar gerçekleştirilmesi |
| Uzun karar alma süreçleri | - Çok paydaşlı yaklaşımın karar alma sürecini uzatması | - Karar alma süreçlerine öncelikli paydaşların katılımının sağlanması - Dış paydaşlarla dijital iletişim kanallarının oluşturulması |
| Paydaşlar arası çatışma | - Paydaşlar arası çatışmaların iş birliğini zorlaştırması - Kurumlar arası yetki çatışmalarının iş birliğini yavaşlatması - Paydaşların ortak hedefler için birlikte hareket etme kabiliyetinin düşük olması | - Paydaşlar arası uzlaşmacı yaklaşım sergilenerek çatışmanın azaltılması - Belirli aralıklarla odak grubu çalışması, toplantılar vb. yapılarak dış paydaşlarla koordinasyon sağlanması - Hizmetlerin standartlaştırılması ve standartlaştırılan hizmetlere yönelik iş birliği protokollerinin imzalanması |

| Hedef 3.5. Yeni iştirakler kurulacaktır. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk | Açıklama | Kontrol Faaliyetleri |
| Yeni iştiraklerin kurulmasının gecikmesi veya hedeflenen işlevi yerine getirememesi | - Kuruluş sürecinde mevzuat/izin süreçlerinin öngörülenden uzun sürmesi - Nitelikli insan kaynağı ve operasyonel kapasitenin sağlanamaması | - Hukuki ve mali uygunluk incelemesi yapılması (mevzuat, kuruluş izinleri, vergi/SGK vb.) - Aşamalı kuruluş planı hazırlanması (takvim, kilometre taşları, sorumlular) |
| Finansal başarısızlık riski | - Sermaye ve işletme bütçesinin sürdürülebilir şekilde kurgulanmaması - Pazar araştırması ve gelir modeli netleşmeden kuruluşa gidilmesi sonucu finansal başarısızlık riski | - Fizibilite ve iş modeli çalışması yapılması (pazar, gelir kalemleri, maliyet analizi) - Sermaye ve finansman planı oluşturulması (sermaye ihtiyacı, nakit akışı, gelir çeşitlendirme) |

| Hedef 4.1. Yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri ile Alanın tanınırlığı artırılacaktır. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk | Açıklama | Kontrol Faaliyetleri |
| Bütçe yetersizliği | - Yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri için bütçe ihtiyacının fazla olması - Tasarruf tedbirleri kapsamında tanıtım faaliyetlerine yeterli bütçenin aktarılamaması - Yurt dışı fuarlarına / organizasyonlarına katılımda maliyetlerin yüksek olması | - Tanıtımlara yönelik bağış, sponsorluk anlaşmaları, iş birliği protokolleri gibi bütçe artırıcı önlemlerin alınması, maliyetin yatırımcılarla paylaşılması - Bakanlıkla iletişime geçilerek ödenek aktarımı talep edilmesi |
| Olumsuz kamuoyu algısı | - Tanıtım faaliyetlerinin kamuoyunda olumsuz algı oluşturması | - Ziyaretçilerin tanıtım faaliyetlerine yönelik algı ölçümleri yapılarak geri bildirim toplanması ve tanıtım faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi |
| Talep artışı | - Tanıtım faaliyetlerinin ziyaretçi baskısı oluşturması - Alan kullanımının ve bilinçsiz ziyaretçi sayısının artmasıyla doğal alanların tahrip olması | - Alana yönelik kapasite ve kota uygulamalarının yapılması - Uyarıcı ve bilgilendirici eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, etkinlikler öncesi zorunlu tutulması - Denetim ve kontrol faaliyetlerin sıklaştırılarak aykırı faaliyetlerin önlenmesi |
| Tanıtım faaliyetlerinin istenilen etkiyi oluşturmaması | - İletişim kanallarının aktif kullanılmasına rağmen gerekli ilgiyi görmemesi - Tanıtım faaliyetleri sonucunda ziyaretçi talebinde istenilen artışın yaşanmaması | - Ünlü kişilerle sosyal medya iş birlikleri yapılarak tanınırlığın artırılması - Tanıtım kanallarının çeşitlendirilerek ziyaretçi profiline uygun faaliyetlerin planlanması - Ziyaretçilerin tanıtım faaliyetlerine yönelik algı ölçümleri yapılarak geri bildirim toplanması ve tanıtım faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi |

| Hedef 4.2. Uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapılacaktır. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk | Açıklama | Kontrol Faaliyetleri |
| Uluslararası standartların sağlanamaması | - Alanın uluslararası turnuva standartları için uygun olmaması | - Alan planlarında uluslararası turnuvaların da yapılabileceği kullanım alanları tahsis edilmesi - Uluslararası iyi uygulama örnekleri incelenerek alan pistlerinin geliştirilmesi |
| Tanıtım eksikliği | - Alanın uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapma konusunda tanınırlığının düşük olması | - Uluslararası iş birlikleri, reklam çalışmaları, sponsorluk anlaşmaları yapılması - Yerli ve yabancı dilde afiş, poster, reklam gibi tanıtım faaliyetleri yapılarak alanın bilinirliğinin artırılması - Uluslararası tanıtım diplomasisi yaklaşımının uygulanması |
| Politik nedenler | - Politik nedenlerden dolayı turnuvanın yapılamaması | - Uluslararası tanıtım diplomasisi yaklaşımının uygulanması |
| Maliyetlerin yüksek olması | - Uluslararası standartları karşılamak için yürütülecek faaliyetlerin maliyetli olması | - Sponsorluk anlaşmaları yaparak maliyetin azaltılması |

| Hedef 5.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikası alınacaktır. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk | Açıklama | Kontrol Faaliyetleri |
| Çalışan katılımının düşük olması | - Çalışanların kalite yönetimi çalışmalarına katılımının düşük olması ve faaliyetlere yönelik isteksizlik | - Yapılacak eğitimler ve farkındalık çalışmaları ile çalışanların kalite sistemin önemine yönelik bilinç düzeyinin artırılması |
| Üst yönetim desteğinin yetersizliği | - Kalite yönetimi çalışmalarında üst yönetim desteğinin yetersiz olması | - Sistemin faydaları anlatılarak üst yönetim desteğinin alınması |
| İnsan kaynağı yetersizliği | - Kalite yönetimi süreçlerini yürütecek uzman personelin bulunmaması - Kurum içi çalışan devir oranının yüksek olması sebebiyle sürecin planlanandan uzun sürmesi | - Çalışanlara eğitim verilmesi ve tecrübeli personel istihdamının artırılması - Mevzuatsal iyileştirmeler ile çalışanların kurumsal aidiyetinin artırılması |
| Süreçlerin standart olmaması | - Kurum süreçlerinde standartlaşmanın olmaması | - Kurum süreçlerinin standartlaşmasına yönelik prosedürlerin hazırlanması ve uygulamaya alınması |

| Hedef 5.2. İnsan kaynakları kapasitesi nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk | Açıklama | Kontrol Faaliyetleri |
| Özlük haklarının yetersiz olması | - Özlük haklarına yönelik mevzuatsal engellerin olması - Kurum içi çalışan devir oranının yüksek olması sebebiyle sürecin planlanandan uzun sürmesi - Personelin iş güvencesinin olmaması | - Personel özlük haklarının ilgili kanun maddeleriyle düzenlenmesine yönelik paydaş iletişiminin sağlanması - Mevzuatsal iyileştirmeler ve kurumsal uygulamalar (sosyal faaliyetler, ödül-ceza sistemi vb.) ile çalışanların kurumsal aidiyetinin artırılması |
| Alan Başkanlıklarının mevzuat farklılıkları | - Alan Başkanlıklarının istihdam süreçlerinde ve personel özlük haklarında farklı mevzuatlara sahip olmasından dolayı ortak uygulama benimsenememesi | - Diğer Alan Başkanlıklarıyla iş birliği yapılarak ortak mevzuat çalışmasının gerçekleştirilmesi |
| Kurumsallaşmanın düşük olması | - Görev tanımlarının net olmaması - Kurumsal hafızanın ve kurum kültürünün oluşturulamaması | - Görev tanımlarının netleştirilmesi - Kalite yönetim sisteminin kurulması ile süreçlerin belirlenmesi - Ortak kurum kültürü oluşturmaya yönelik, çalışanların katılım gösterdiği etkinliklerin ve faaliyetlerin uygulamaya alınması |

| Hedef 5.3. Dijital arşiv çalışması yapılacaktır. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risk | Açıklama | Kontrol Faaliyetleri |
| Maliyetin yüksek olması | - Dijital arşiv çalışmalarının yüksek maliyet oluşturması | - Bakanlıkla iletişime geçilerek ödenek aktarımı talep edilmesi - Güncel ve düşük maliyetli yeni uygulama alternatiflerinin araştırılması |
| Teknik altyapı yetersizliği | - Dijital arşiv çalışmaları için teknolojik altyapının yetersiz olması - Fiziki arşivlerin dijital ortama aktarılmasının tamamlanamaması | - Başkanlığa ait teknolojik altyapı sisteminin oluşturulması - Dijital arşiv çalışmalarında kullanılacak tarama ve depolama araçlarının edinilmesi - Güncel ve düşük maliyetli yeni uygulama alternatiflerinin araştırılması |
| Veri güvenliği | - Veri güvenliğinin sağlanamaması - Dijital depolama sisteminde veri kaybı yaşanması | - Siber güvenlik ve yazılım şirketleriyle iş birliği sağlanması - Dijital yedek depolama alanlarının ve veri depolama cihazlarının kurulması - Bilgi güvenliği konusunda çalışanların farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması |
| İnsan kaynakları yetersizliği | - Dijital Arşiv çalışmalarını yürütecek personelin yeterli sayıda ve nitelikte olmaması | - Dijital arşiv konusunda deneyimli personel istihdamının sağlanması |

## Maliyetlendirme

Tablo 19: Tahmini Maliyetler (TL)

|  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Toplam Maliyet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç 1 | 36.990.000 | 30.880.000 | 20.610.000 | 21.141.000 | 27.640.000 | 137.261.000 |
| Hedef 1.1 | 14.000.000 | 18.000.000 | - | - | - | 32.000.000 |
| Hedef 1.2 | 18.260.000 | 5.420.000 | 5.420.000 | 1.807.000 | 3.162.000 | 34.069.000 |
| Hedef 1.3 | 1.281.000 | 2.562.000 | 5.843.000 | 7.267.000 | 9.690.000 | 26.643.000 |
| Hedef 1.4 | 3.449.000 | 4.898.000 | 9.347.000 | 12.067.000 | 14.788.000 | 44.549.000 |
| Amaç 2 | 18.437.000 | 22.753.000 | 44.128.000 | 56.775.000 | 54.310.000 | 196.403.000 |
| Hedef 2.1 | 3.310.000 | 4.898.000 | 10.347.000 | 13.067.000 | - | 31.622.000 |
| Hedef 2.2 | 14.099.000 | 16.198.000 | 30.296.000 | 38.395.000 | 46.445.000 | 145.433.000 |
| Hedef 2.3 | 1.028.000 | 1.657.000 | 3.485.000 | 5.313.000 | 7.865.000 | 19.348.000 |
| Amaç 3 | 33.088.000 | 34.737.000 | 47.807.000 | 53.598.000 | 51.462.000 | 220.692.000 |
| Hedef 3.1 | 4.485.000 | 5.051.000 | - | - | - | 9.536.000 |
| Hedef 3.2 | 2.332.000 | 2.706.000 | 4.137.000 | 6.547.000 | - | 15.722.000 |
| Hedef 3.3 | 23.474.000 | 23.977.000 | 37.291.000 | 39.401.000 | 42.701.000 | 166.843.000 |
| Hedef 3.4 | 2.135.000 | 2.309.000 | 5.423.000 | 6.478.000 | 7.732.000 | 24.177.000 |
| Hedef 3.5 | 662.000 | 694.000 | 956.000 | 1.072.000 | 1.029.000 | 4.414.000 |
| Amaç 4 | 22.707.000 | 29.974.000 | 47.626.000 | 59.948.000 | 77.602.000 | 237.857.000 |
| Hedef 4.1 | 7.212.000 | 10.426.000 | 15.638.000 | 20.850.000 | 26.064.000 | 80.190.000 |
| Hedef 4.2 | 15.495.000 | 19.548.000 | 31.988.000 | 39.098.000 | 51.538.000 | 157.667.000 |
| Amaç 5 | 14.233.000 | 22.128.000 | 7.049.000 | 8.058.000 | 10.068.000 | 61.536.000 |
| Hedef 5.1 | 1.500.000 | 2.361.000 | - | - | - | 3.861.000 |
| Hedef 5.2 | 2.136.000 | 2.777.000 | 7.049.000 | 8.058.000 | 10.068.000 | 30.088.000 |
| Hedef 5.3 | 10.597.000 | 16.990.000 | - | - | - | 27.587.000 |
| Genel Yönetim Giderleri | 21.328.000 | 24.577.000 | 47.343.700 | 57.956.440 | 87.889.728 | 239.094.868 |
| TOPLAM | 146.783.000 | 165.049.000 | 214.563.700 | 257.476.440 | 308.971.728 | 1.092.843.868 |

# İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Uludağ Alan Başkanlığı, kurumsal öğrenmeyi desteklemek ve faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla 2027-2031 stratejik plan dönemi boyunca bu bölümde tanımlanan izleme ve değerlendirme sürecini yürütecektir.

İzleme süreci, uygulama öncesinde ve uygulama süresince amaç ve hedeflere ilişkin ilerlemeyi takip etmek için nitel ve nicel verilerin düzenli aralıklarla ve sistematik bir şekilde toplanarak analiz edilmesini kapsamaktadır. Değerlendirme süreci ise; devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaştığını ve karar alma süreçlerine ne düzeyde katkı sağladığını ortaya koymak amacıyla yapılan daha ayrıntılı bir incelemedir.

İzleme ve değerlendirme süreci aşağıdaki şekilde yürütülecektir:

- Stratejik Plan İzleme Raporu, her yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin olarak Temmuz ayı sonuna kadar hazırlanır ve yalnızca izleme amacı taşır, değerlendirme içermez. Stratejik Plan Değerlendirme Raporu ise yıllık olarak Ocak ayı sonuna kadar hazırlanır.

- Harcama birimleri, sorumlu oldukları hedefleri, performans göstergelerini ve riskleri düzenli olarak takip eder; altı aylık izleme ve yıllık değerlendirme dönemlerinde verileri Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığına raporlar.

- İzleme ve değerlendirme süreçlerinde; verilerin harcama birimlerinden talep edilmesi, Stratejik Plan İzleme ve Stratejik Plan Değerlendirme tablolarının konsolide edilmesi ve üst yöneticiye sunulması, Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığı tarafından yürütülür. Söz konusu tablolar, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan şablonlar esas alınarak hazırlanır.

- Hazırlanan izleme tabloları altı aylık dönemlerde, değerlendirme tabloları ise yıllık olarak gerçekleştirilen toplantılarda ele alınır. İhtiyaç söz konusu olursa daha kısa sürelerde de toplantılar gerçekleştirilebilir. Bu toplantılar, üst yöneticinin başkanlığında, Strateji Geliştirme Kurulu ile Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanının katılımıyla gerçekleştirilir.

- Toplantılar sonucunda üst yönetici, stratejik planın kalan döneminde hedeflere ulaşılmasını desteklemek üzere gerekli önlemleri belirler ve ilgili birimleri görevlendirir.

- İzleme tablolarına Uludağ Alan Başkanlığının faaliyet raporunda yer verilmez; değerlendirme tabloları ise faaliyet raporlarında yer alır.

- İzleme ve değerlendirme süreçlerinde stratejik planın güncellenme ihtiyacının ortaya çıkması halinde, bir stratejik plan dönemi içerisinde en fazla iki kez olmak üzere, Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari İşler Grup Başkanlığının koordinasyonunda güncelleme çalışmaları yürütülebilir. Güncelleme çalışmaları, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda belirtilen kapsam ve süreçler dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen tutarlar

Orta Vadeli Program (2026-2028)

Orta Vadeli Program (2026-2028)

Arazi Tahsis Bedelleri, Başvuru Ücretleri, Ağaçlandırma Bedeli, 2886 Sayılı Kanun Kapsamında Uludağ Alanında çeşitli (Kar Motoru-ATV ile Fotoğraf, Kızak Alanı-Fotoğrafçılığı- Kafeterya, Otopark Alanı- Vale-Tuvalet,) işletme işi izninden doğan gelirler, Diğer Çeşitli Gelirler (geçici ve kesin teminatlardan doğan gelirler)